## Hoja1
REPORTE DE PRODUCCION ENERO - 2025 - (DETALLE DE PARTIDAS)
REGISTRO | NRO. ORDEN | NRO. REFER./SUM. | NRO. LCL | PROYECTO ASIGNADO | DESCRIPCION DE LA OBRA | DIRECCION DE LA OBRA | DISTRITO | FEC. EMISION | FEC. INICIO | FEC. VECMNTO. | FEC. VECMNTO. REAL | ENCARGADO OBRA | GESTOR CLIENTE | ESTADO | COD. CONTRATA | NOMBRE O RAZON SOCIAL | COD. ANEXO | NOMBRE DE ANEXO | ENCARGADO DE OBRA | FECHA PRODUCCION | PERIODO | PARTIDA | PARTIDA2 | POSICION | DESCRIPCION | UN.MEDIDA | FAMILIA | PUNTO | VALOR PUNTO | FACTOR | PRECIO | CANTIDAD | VALOR EMPRESA | VALOR CONTRATA | OBSERVACION DETALLE | DIFICULTAD | SED | REF. CUADRILLA | ORDEN REGISTRADA POR | FECHA REGISTRO ORDEN | FINALIZADO POR | FECHA FINALIZADO | PARTIDA REGISTRADA POR | FECHA REGISTRO PARTIDA | LARGO | ANCHO | ALTO | SUPLEMENTO | TIPO OBRA / MANIOBRAS | FECHA DE CARTA | NRO. DE CARTA | POSTE 1 / SS.EE. | POSTE 2 | POSTE 3 | POSTE 4 | POSTE 5 | POSTE 6 | OBSERVACION | REF. PARTIDA | REF. PARTIDA2 | REF. PARTIDA3 | SUB ACTIVIDAD 2 | ALIMENTADOR | TECNICO EJECUTOR | SECUENCIA | REGISTRO OBRA BOLSA | NRO. OBRA BOLSA
0001101677 | LCL-6300666028 |  | LCL-6300541860 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR DEL SECTOR OESTE. | SAN ANTONIO DE CHACLLA | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2024-01-04 |  |  | 2025-01-23 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0008 | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 17.27 | 49.49 | 1.2 | 1025.631 | 40.53 | 41568.82 | 0 | DIFERENCIA PRODUCCION POSITIVA(CARTA ENERO 2025) | UD | 15274A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-01-23 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-01-23 | 0162-2024 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0001 |  | 15274A | UD |  | J-9 |  | 2953597
0001101678 | LCL-6300666024 |  | LCL-6300500522 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | ASOCIACION GRAN VILLA PARAISO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2023-12-29 |  |  | 2025-01-23 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949 | SHO126 | 330 | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 55.42 | 1 | 149.634 | 135 | 20200.59 | 0 | DIFERENCIA DE PRODUCCION POSITIVA(CARTA ENERO 2025) | U | 15960A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-01-24 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-01-23 | 001-2025 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0001 |  |  | U |  | CG-13 |  | 2953993
0001101678 | LCL-6300666024 |  | LCL-6300500522 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | ASOCIACION GRAN VILLA PARAISO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2023-12-29 |  |  | 2025-01-23 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949 | SHO126 | 330 | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 55.42 | 1 | 149.634 | 135 | 20200.59 | 0 | DIFERENCIA DE PRODUCCION POSITIVA(CARTA ENERO 2025) | U | 15960A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-01-24 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-01-23 | 001-2025 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0001 |  |  | U |  | CG-13 |  | 2954000
0001101678 | LCL-6300666024 |  | LCL-6300500522 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | ASOCIACION GRAN VILLA PARAISO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2023-12-29 |  |  | 2025-01-23 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949 | SHO126 | 340 | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 55.42 | 1.2 | 179.561 | 105.62 | 18965.23 | 0 | DIFERENCIA DE PRODUCCION POSITIVA(CARTA ENERO 2025) | UD | 15960A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-01-24 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-01-23 | 001-2025 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0001 |  | 15960A | UD |  | CG-13 |  | 2954007
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0952.A | SHO117 | 340 | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 50.98 | 1.2 | 107.303 | 10 | 1073.03 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 2914261
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0952.T | SHO117 | 340 | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 50.98 | 1.2 | 89.439 | 10 | 894.39 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 2914264
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0970 | SHO163 | 340 | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 50.98 | 1.2 | 14.07 | 1 | 14.07 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 2914266
0001163370 | LCL-6300680553 |  | LCL-6300667413 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT_ CIRCUITO: 00683S_PM0524, 00683S_04662A | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-02-26 | 2024-06-03 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0118 | AHO806 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE REMATE MT DE 10 A 15 METROS O ESTRUCTURA DE REMATE C/LLEE | UNIDA | LINEA ENERGIZADA | 26.76 | 125.95 | 1 | 3370.422 | 1.6 | 5392.68 | 0 |  | U | [6 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | MANIOBRAS A PROGRAMARSE/PG-COL-ODX-2024-0195/GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  |  | U |  |  |  | 2951394
0001163370 | LCL-6300680553 |  | LCL-6300667413 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT_ CIRCUITO: 00683S_PM0524, 00683S_04662A | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-02-26 | 2024-06-03 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0007.A | AHO112 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE MT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.072 | 49.49 | 1 | 300.503 | 4 | 1202.01 | 0 |  | U | [6 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | MANIOBRAS A PROGRAMARSE/PG-COL-ODX-2024-0195/GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  |  | U |  |  |  | 2952712
0001163370 | LCL-6300680553 |  | LCL-6300667413 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT_ CIRCUITO: 00683S_PM0524, 00683S_04662A | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-02-26 | 2024-06-03 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0007.A | AHO112 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE MT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.072 | 49.49 | 1 | 300.503 | 4 | 1202.01 | 0 |  | U | [6 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | MANIOBRAS A PROGRAMARSE/PG-COL-ODX-2024-0195/GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  |  | U |  |  |  | 2949849
0001163370 | LCL-6300680553 |  | LCL-6300667413 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT_ CIRCUITO: 00683S_PM0524, 00683S_04662A | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-02-26 | 2024-06-03 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0118 | AHO806 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE REMATE MT DE 10 A 15 METROS O ESTRUCTURA DE REMATE C/LLEE | UNIDA | LINEA ENERGIZADA | 26.76 | 125.95 | 1 | 3370.422 | 1.6 | 5392.68 | 0 |  | U | [6 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | MANIOBRAS A PROGRAMARSE/PG-COL-ODX-2024-0195/GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  |  | U |  |  |  | 2954322
0001250670 | LCL-6300758309 |  | LCL-6300521164 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SD, IAP, RADIO DE 16937A, 15960A, 16931A, A FIN DE ELECTRIFICAR 161 LOTES, AGRUPACION POBLADORES MINAS DEL PEDREGAL |  | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-09-13 |  |  | 2024-11-13 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0022 | AHO127 |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.54 | 49.49 | 1 | 323.665 | 44.33 | 14348.07 | 0 | DIFERENCIA DE PRODUCCION POSITIVA(CARTA ENERO 2025) | U | 16937A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-01-23 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-01-23 | 001-2025 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0001 |  | 16937A | U |  |  |  | 2953596
0001273063 | LCL-6300763451 | OV-2297456 | LCL-6300750487 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED 07482C, A FIN DE ATENDER UN BANCO DE MEDIDORES CONFORMADO POR 03 SUMINISTROS DE 3.0 KW 1? | CALLE CHAYANTA MZ G LT 11 PS2 URB. EL TREBOL 4TA ETAPA | LOS OLIVOS | 2024-09-05 | 2024-10-17 |  | 2024-11-29 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | TERMINADO X VEREDA | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 57.22 | 1 | 154.494 | 42.17 | 6515.01 | 0 | DIFERENCIA DE PRODUCCION POSITIVA(CARTA ENERO 2025) | U | 07482C | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-01-24 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-01-23 | 001-2025 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0001 |  | 07482C | U |  |  |  | 2954048
0001295640 | LCL-6300782218 | OV-2311873 | LCL-6300779309 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SDS, RADIO DE LA 14814A A FIN DE ATENDER 1 SUMINISTRO 1? DE C.C.: 9KW (S:32891886), DMAX:1.1 KW. | PJE. SN MZ B1 LT 11 ASOC. SANTA ROSA UNIDA ANEXO 22 JICAMARCA | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2024-11-08 |  |  | 2024-12-24 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 49.49 | 1.2 | 148.47 | 0.58 | 86.11 | 0 | DIFERENCIA DE PRODUCCION POSITIVA | UD | 14814A |  |  |  | SBOLIVAR | 2025-01-31 09:27 | SBOLIVAR | 2025-01-24 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-01-23 | 001-2025 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0001 |  | 14814A | UD |  |  |  | 2953828
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 51.35 | 352.57 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949920
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 10.4 | 83.31 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949921
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 0.65 | 74.39 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949922
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1 | 94.758 | 1.3 | 123.19 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949923
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 1.3 | 181.16 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949924
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 51.35 | 2850.08 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949925
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 4.55 | 182.25 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949926
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 27.65 | 189.84 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949927
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 5.6 | 44.86 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949928
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 0.35 | 40.05 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949929
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1 | 94.758 | 0.7 | 66.33 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949931
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 0.7 | 97.55 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949933
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 27.65 | 1534.66 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949936
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 2.45 | 98.13 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2949937
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 37 | 254.04 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2951549
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 2 | 228.88 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2951550
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 1 | 139.35 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2951551
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 57.22 | 1 | 42.915 | 6 | 257.49 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2951552
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 3 | 166.51 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2951553
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 3 | 120.16 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2951554
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 3 | 139.04 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2951555
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1 | 55.675 | 6 | 334.05 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940841
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1 | 100.364 | 6 | 602.18 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940842
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1 | 83.656 | 6 | 501.94 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940843
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1 | 658.03 | 1.68 | 1105.49 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940846
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 18 | 123.59 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940847
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1 | 13.161 | 4 | 52.64 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940849
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 50 | 629.4 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2942924
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 50 | 2002.7 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2942925
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 20 | 137.32 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2967347
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 60 | 309 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2967348
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 6 | 333.02 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2967349
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 1 | 114.44 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2967350
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 1 | 139.35 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2967351
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 30 | 1201.62 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947744
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 35 | 440.58 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947745
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 9 | 659.18 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947746
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 14 | 96.12 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947783
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 21 | 108.15 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947785
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 3 | 343.32 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947787
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1 | 94.758 | 1 | 94.76 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947788
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 3 | 418.05 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947790
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 6 | 75.53 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947793
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 6 | 240.32 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947794
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 29 | 1609.59 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947796
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 29 | 1344.09 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2947797
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 14 | 96.12 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948036
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 21 | 108.15 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948037
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 3 | 343.32 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948038
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1 | 94.758 | 1 | 94.76 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948039
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 3 | 418.05 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948040
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 6 | 75.53 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948042
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 6 | 240.32 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948043
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 29 | 1609.59 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948044
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 29 | 1344.09 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948045
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 2 | 16.02 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948142
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 31 | 212.85 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948141
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 43 | 344.47 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948145
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 3 | 15.45 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948146
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0391 | SHO333 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.11 | 57.22 | 1 | 6.294 | 2 | 12.59 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948147
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 32 | 1776.1 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948148
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 32 | 1483.14 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948149
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 5 | 200.27 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948151
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 3 | 418.05 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948152
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 1 | 114.44 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948154
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 44.4 | 304.85 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948247
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 33.6 | 173.04 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948250
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 44.4 | 2464.33 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948255
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 44.4 | 2057.85 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948256
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1 | 94.758 | 6.6 | 625.4 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948257
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 3 | 418.05 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948258
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 0.6 | 68.66 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948259
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0406 | SHO348 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN LA RED SUBTERRÁNEA | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.02 | 57.22 | 1 | 1.144 | 0.6 | 0.69 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948260
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 29.6 | 203.23 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948271
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 22.4 | 115.36 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948272
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 29.6 | 1642.89 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948275
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 29.6 | 1371.9 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948276
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1 | 94.758 | 4.4 | 416.94 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948278
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1 | 139.35 | 2 | 278.7 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948279
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1 | 114.44 | 0.4 | 45.78 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948280
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0407 | SHO349 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (TRES FASES Y NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.5 | 57.22 | 1 | 200.27 | 0.4 | 80.11 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2948281
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1 | 55.675 | 8 | 445.4 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938852
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1 | 100.364 | 8 | 802.91 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938853
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1 | 83.656 | 8 | 669.25 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938854
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1 | 658.03 | 2.72 | 1789.84 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938859
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 24 | 164.78 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938860
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1 | 13.161 | 4 | 52.64 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938861
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 58 | 730.1 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938910
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 15 | 600.81 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938911
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 43 | 1722.32 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938912
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 15.65 | 1146.24 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2938916
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 40 | 503.52 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940795
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 40 | 1602.16 | 0 |  | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2940797
0001300948 | LCL-6300782691 |  | LCL-6300757156 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS EN EL RADIO DE LA SED 007724C Y 05342C CON EL FIN DE DESCARGAR LA SED 00446S Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD EN LOS PREDIOS DE LA CALLE PARQUE MARIA PARADO DE BELLIDO CDA 01 | JR. LOS VIRREYES / AV. LAS CALEZAS / CALLE CASINELLI / CALLE 5 | RIMAC | 2024-11-05 | 2024-11-29 |  | 2025-03-28 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 10 | 463.48 | 0 | MANIOBRA SUSPENDIDA | U | 00446S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-24 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00446S | U |  |  |  | 2969336
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 80 | 1007.04 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2973183
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1 | 40.054 | 65 | 2603.51 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2973184
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 22.75 | 1666.26 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2973193
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 2 | 111.01 | 0 | CALICATAS | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2973196
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 2 | 92.7 | 0 | CALICATAS | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2973197
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1 | 66.947 | 55.5 | 3715.56 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2974402
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1 | 56.304 | 55.5 | 3124.87 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2974403
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1 | 13.161 | 1 | 13.16 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2974404
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 70.5 | 564.78 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956153
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 42 | 288.37 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956154
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 14 | 112.15 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956155
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 26 | 178.52 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956156
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 70.5 | 564.78 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956157
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 42 | 288.37 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956158
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1 | 8.011 | 14 | 112.15 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956159
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 26 | 178.52 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956160
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1 | 100.364 | 12 | 1204.37 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954709
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1 | 83.656 | 12 | 1003.87 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954710
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1 | 55.675 | 12 | 668.1 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954711
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1 | 658.03 | 4.55 | 2994.04 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954712
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1 | 13.161 | 2 | 26.32 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954713
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 57.22 | 1 | 164.221 | 12 | 1970.65 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954714
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 48 | 329.57 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954715
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 5 | 231.74 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956533
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1 | 12.588 | 4 | 50.35 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956531
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1 | 55.503 | 5 | 277.52 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956532
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1 | 46.348 | 6.5 | 301.26 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956534
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 7 | 36.05 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956535
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 7 | 48.06 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2956536
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1 | 100.364 | 12 | 1204.37 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954701
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1 | 83.656 | 12 | 1003.87 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954702
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1 | 55.675 | 12 | 668.1 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954703
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1 | 658.03 | 4.55 | 2994.04 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954704
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1 | 13.161 | 2 | 26.32 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954705
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 57.22 | 1 | 164.221 | 12 | 1970.65 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954706
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 48 | 329.57 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2954707
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1 | 55.675 | 12 | 668.1 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2953402
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1 | 100.364 | 12 | 1204.37 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2953403
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1 | 83.656 | 12 | 1003.87 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2953404
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1 | 658.03 | 4.55 | 2994.04 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2953405
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1 | 13.161 | 2 | 26.32 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2953407
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 57.22 | 1 | 164.221 | 12 | 1970.65 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2953408
0001310231 | LCL-6300792688 |  | LCL-6300724507 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS RADIO DE LA 00700S A FIN DE ATENDER RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS BT POR FALLAS Y ANTIGÜEDAD A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTROS DE LA ZONA | AV. VENEZUELA, PJE. PALOMINO | LIMA CERCADO | 2024-11-05 |  |  | 2025-02-12 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1 | 6.866 | 48 | 329.57 | 0 |  | U | 00700S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-03-27 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 00700S | U |  |  |  | 2953409
0001313093 | 45457316 | DF202481273915 | 233580 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | RIVA AGUERO 1030 EL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 1.35 | 162.22 | 0 |  | U | 07232C |  | GVARGAS | 2024-12-12 08:16 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:17 | 1 | 1.35 | 1 | 0.75 | TIPO A |  |  | 1548451 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT. TRIF. SE ENCUENTRA VEREDA DURA MÁS PISO ESPECIAL DENTRO DE PREDIO SE UTLIZA ACOMT SUBT CABLE 1X25 MÁS EMP 270087 3UN EMP 270084 3UN - CON VEREDA | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951182 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001313093 | 45457316 | DF202481273915 | 233580 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | RIVA AGUERO 1030 EL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.75 | 54.93 | 0 |  | U | 07232C |  | GVARGAS | 2024-12-12 08:16 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:17 | 1 | 1.35 | 1 | 0.75 | TIPO A |  |  | 1548451 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT. TRIF. SE ENCUENTRA VEREDA DURA MÁS PISO ESPECIAL DENTRO DE PREDIO SE UTLIZA ACOMT SUBT CABLE 1X25 MÁS EMP 270087 3UN EMP 270084 3UN - CON VEREDA | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951183 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001313093 | 45457316 | DF202481273915 | 233580 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | RIVA AGUERO 1030 EL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 1.65 | 198.27 | 0 |  | U | 07232C |  | GVARGAS | 2024-12-12 08:16 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:17 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.99 | TIPO A |  |  | 1548451 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT. TRIF. SE ENCUENTRA VEREDA DURA MÁS PISO ESPECIAL DENTRO DE PREDIO SE UTLIZA ACOMT SUBT CABLE 1X25 MÁS EMP 270087 3UN EMP 270084 3UN - CON VEREDA | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951184 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001313093 | 45457316 | DF202481273915 | 233580 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | RIVA AGUERO 1030 EL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.99 | 72.51 | 0 |  | U | 07232C |  | GVARGAS | 2024-12-12 08:16 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:17 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.99 | TIPO A |  |  | 1548451 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT. TRIF. SE ENCUENTRA VEREDA DURA MÁS PISO ESPECIAL DENTRO DE PREDIO SE UTLIZA ACOMT SUBT CABLE 1X25 MÁS EMP 270087 3UN EMP 270084 3UN - CON VEREDA | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951185 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001313093 | 45457316 | DF202481273915 | 233580 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | RIVA AGUERO 1030 EL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 0.72 | 86.52 | 0 |  | U | 07232C |  | GVARGAS | 2024-12-12 08:16 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:18 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | TIPO A |  |  | 1548451 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT. TRIF. SE ENCUENTRA VEREDA DURA MÁS PISO ESPECIAL DENTRO DE PREDIO SE UTLIZA ACOMT SUBT CABLE 1X25 MÁS EMP 270087 3UN EMP 270084 3UN - CON VEREDA | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951187 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001314557 | LCL-6300796314 | OV-2309213 | LCL-6300791661 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS; RADIO DE 17143A A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO 1? DE 3,0 KW DE C.C. CON N° 3288747 D. MAX=1.1KW | CALLE EL ROBLE MZ PP06 LT 11E | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2024-12-10 |  |  | 2024-12-23 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 49.49 | 1 | 123.725 | 1.36 | 168.27 | 0 | DIFERENCIA DE PRODUCCION POSITIVA( CARTA ENERO 2025) | U | 17143A |  |  |  | SBOLIVAR | 2025-01-31 07:59 | SBOLIVAR | 2025-01-28 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-01-24 | 008-2025 | [6 empty] | PG-COL-ODX-2025-0008 |  |  | U |  |  |  | 2967947
0001320246 | 45556181 | DF202481281167 | 1109798 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT21 SAB4982 COOPVIVHCYOAGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 1.2 | 144.19 | 0 |  | U | 04982A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1557318 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4 MTS CABLE, 1 EMPALME |  | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951304 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320246 | 45556181 | DF202481281167 | 1109798 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT21 SAB4982 COOPVIVHCYOAGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.6 | 43.95 | 0 |  | U | 04982A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1557318 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4 MTS CABLE, 1 EMPALME |  | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951305 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320246 | 45556181 | DF202481281167 | 1109798 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT21 SAB4982 COOPVIVHCYOAGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 1.2 | 144.19 | 0 |  | U | 04982A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1557318 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4 MTS CABLE, 1 EMPALME |  | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951306 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320246 | 45556181 | DF202481281167 | 1109798 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT21 SAB4982 COOPVIVHCYOAGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.6 | 43.95 | 0 |  | U | 04982A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1557318 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4 MTS CABLE, 1 EMPALME |  | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951307 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320481 | 45558355 | DF202481281305 | 136481 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 23 SN MZA1 LT1A | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 2.25 | 324.44 | 0 |  | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-23 16:33 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.35 | TIPO A |  |  | 1557675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 3 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4.5 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2953435 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320481 | 45558355 | DF202481281305 | 136481 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 23 SN MZA1 LT1A | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 1.35 | 118.65 | 0 |  | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-23 16:33 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.35 | TIPO A |  |  | 1557675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 3 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4.5 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2953436 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320481 | 45558355 | DF202481281305 | 136481 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 23 SN MZA1 LT1A | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 2.25 | 324.44 | 0 |  | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-23 16:33 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.35 | TIPO A |  |  | 1557675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 3 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4.5 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2953437 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320481 | 45558355 | DF202481281305 | 136481 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 23 SN MZA1 LT1A | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-19 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 1.35 | 118.65 | 0 |  | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-20 09:08 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-23 16:33 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.35 | TIPO A |  |  | 1557675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 3 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 4.5 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2953438 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 49.49 | 1.2 | 410.252 | 3 | 1230.76 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-07 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2920711
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 49.49 | 1.2 | 512.815 | 3 | 1538.45 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-07 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2920712
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 49.49 | 1.2 | 2.376 | 1170 | 2779.92 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-07 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2920713
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0018 | AHO123 |  | INSTALACIÓN ARMAZÓN SECUNDARIA (SIMPLE O DOBLE) | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 2 | 49.49 | 1.2 | 118.776 | 3 | 356.33 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2922660
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0008.PL | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.727 | 49.49 | 1.2 | 102.563 | 3 | 307.69 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-09 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2934313
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 49.49 | 1.2 | 9.502 | 86 | 817.17 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-09 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2934314
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 0.45 | 64.89 | 0 |  | UD | [6 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 12:30 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2939017
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0985 | AHO211 |  | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 49.49 | 1.2 | 4.751 | 57 | 270.81 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2936224
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0041 | AHO213 |  | INSTALACIÓN/CAMBIO DE PROTECCIÓN O MANTAS TERMOCONTRAIBLES EN RED AÉREA | M | SOT/SOC AÉREA | 0.4 | 49.49 | 1.2 | 23.755 | 9 | 213.8 | 0 |  | UD | [6 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 2936227
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0641 | AHO138 |  | RETIRO DE POSTE DE BT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 5.11 | 49.49 | 1.2 | 303.473 | 2 | 606.95 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2914286
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0018 | AHO123 |  | INSTALACIÓN ARMAZÓN SECUNDARIA (SIMPLE O DOBLE) | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 2 | 49.49 | 1.2 | 118.776 | 2 | 237.55 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2908345
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0008.PL | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.727 | 49.49 | 1.2 | 102.563 | 2 | 205.13 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2908346
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | 594299C |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(CABLE Y ARMADO) | UND | SOT/SOC AÉREA | 1.96 | 49.49 | 1.2 | 116.4 | 2 | 232.8 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2908347
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 49.49 | 1.2 | 9.502 | 25 | 237.55 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2908348
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 49.49 | 1.2 | 148.47 | 1 | 148.47 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2908349
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0985 | AHO211 |  | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 49.49 | 1.2 | 4.751 | 23.1 | 109.75 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2908350
0001320660 | LCL-6300798007 | OV-2313340 | LCL-6300794406 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE RED SDS, RADIO DE LA SED 02646A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3294983 DE C.C.: 9.0KW 1? | CALLE S/N MZ D LT SUB LT 5D | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-09 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP1004 | CHO509 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 1.8 | 27.87 | 1.1 | 55.183 | 2 | 110.37 | 0 |  | UD | 02646A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-21 | 0032-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0032 |  | 02646A | UD |  |  |  | 2908351
0001320957 | 45572861 | DF202481282502 | 972089 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA 21 M A L 2 ASOC PRO VIV COMPRADORES CAMPOY 3ERA ETP | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 2.1 | 302.81 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-23 07:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:49 | 2.1 | 1 | 1 | 0.84 | TIPO A |  |  | 1559024 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO 3F CON VEREDA 6MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA | WP0962 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2950997 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320957 | 45572861 | DF202481282502 | 972089 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA 21 M A L 2 ASOC PRO VIV COMPRADORES CAMPOY 3ERA ETP | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.84 | 73.83 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-23 07:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:49 | 2.1 | 1 | 1 | 0.84 | TIPO A |  |  | 1559024 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO 3F CON VEREDA 6MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA | WP0962 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2950998 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320957 | 45572861 | DF202481282502 | 972089 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA 21 M A L 2 ASOC PRO VIV COMPRADORES CAMPOY 3ERA ETP | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 5.1 | 735.39 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-23 07:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:49 | 3.4 | 1.5 | 1 | 3.06 | TIPO A |  |  | 1559024 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO 3F CON VEREDA 6MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA | WP0962 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2951000 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320957 | 45572861 | DF202481282502 | 972089 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA 21 M A L 2 ASOC PRO VIV COMPRADORES CAMPOY 3ERA ETP | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 3.06 | 268.94 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-23 07:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:49 | 3.4 | 1.5 | 1 | 3.06 | TIPO A |  |  | 1559024 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO 3F CON VEREDA 6MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA | WP0962 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2951001 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320957 | 45572861 | DF202481282502 | 972089 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA 21 M A L 2 ASOC PRO VIV COMPRADORES CAMPOY 3ERA ETP | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1 | 144.19 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-23 07:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:49 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1559024 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO 3F CON VEREDA 6MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA | WP0962 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2951002 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001320957 | 45572861 | DF202481282502 | 972089 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA 21 M A L 2 ASOC PRO VIV COMPRADORES CAMPOY 3ERA ETP | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.4 | 35.16 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 13105A |  | VVENTURA | 2024-12-23 07:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:49 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1559024 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO 3F CON VEREDA 6MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA | WP0962 | 13105A | UD |  | Z-9 |  | 2951003 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001321361 | LCL-6300798006 | OV-2277776 | LCL-6300791536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 14234A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3229801 DE C.C. 9 KW TRIF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ A LT 20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-14 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 49.49 | 1.2 | 9.502 | 58 | 551.12 | 0 |  | UD | 14234A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 14234A | UD |  |  |  | 2914295
0001321361 | LCL-6300798006 | OV-2277776 | LCL-6300791536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 14234A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3229801 DE C.C. 9 KW TRIF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ A LT 20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-14 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP1004 | CHO509 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 1.8 | 27.87 | 1.1 | 55.183 | 12 | 662.2 | 0 |  | UD | 14234A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 14234A | UD |  |  |  | 2914298
0001321361 | LCL-6300798006 | OV-2277776 | LCL-6300791536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 14234A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3229801 DE C.C. 9 KW TRIF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ A LT 20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-14 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0022 | AHO127 |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.54 | 49.49 | 1.2 | 388.398 | 1 | 388.4 | 0 |  | UD | 14234A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 14234A | UD |  |  |  | 2908303
0001321361 | LCL-6300798006 | OV-2277776 | LCL-6300791536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 14234A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3229801 DE C.C. 9 KW TRIF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ A LT 20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-14 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 49.49 | 1.2 | 410.252 | 1 | 410.25 | 0 |  | UD | 14234A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 14234A | UD |  |  |  | 2908306
0001321361 | LCL-6300798006 | OV-2277776 | LCL-6300791536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 14234A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3229801 DE C.C. 9 KW TRIF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ A LT 20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-14 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 49.49 | 1.2 | 512.815 | 1 | 512.82 | 0 |  | UD | 14234A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 14234A | UD |  |  |  | 2908310
0001321361 | LCL-6300798006 | OV-2277776 | LCL-6300791536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 14234A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3229801 DE C.C. 9 KW TRIF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ A LT 20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-14 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 49.49 | 1.2 | 2.376 | 190 | 451.44 | 0 |  | UD | 14234A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-03 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 14234A | UD |  |  |  | 2908311
0001321361 | LCL-6300798006 | OV-2277776 | LCL-6300791536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 14234A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3229801 DE C.C. 9 KW TRIF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ A LT 20 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-17 |  |  | 2025-01-14 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0985 | AHO211 |  | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 49.49 | 1.2 | 4.751 | 27 | 128.28 | 0 |  | UD | 14234A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 14234A | UD |  |  |  | 2938881
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0018 | AHO123 |  | INSTALACIÓN ARMAZÓN SECUNDARIA (SIMPLE O DOBLE) | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 2 | 49.49 | 1.2 | 118.776 | 2 | 237.55 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2914193
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0008.PL | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.727 | 49.49 | 1.2 | 102.563 | 2 | 205.13 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2914194
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | 594299C |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(CABLE Y ARMADO) | UND | SOT/SOC AÉREA | 1.96 | 49.49 | 1.2 | 116.4 | 1 | 116.4 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2914195
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 49.49 | 1.2 | 9.502 | 24 | 228.05 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2914197
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0985 | AHO211 |  | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 49.49 | 1.2 | 4.751 | 5 | 23.76 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2914198
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP1004 | CHO509 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 1.8 | 27.87 | 1.1 | 55.183 | 8 | 441.46 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2914200
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0641 | AHO138 |  | RETIRO DE POSTE DE BT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 5.11 | 49.49 | 1.2 | 303.473 | 1 | 303.47 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2922655
0001325349 | LCL-6300801354 | OV-2316310 | LCL-6300797257 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SUBTERRANEAS/AEREAS SDS, RADIO DE LA SED 03395A A FIN DE ATENDER 01 SUM. CON N°3299339 DE C.C.: 9.0KW 1? D.MAX 1,1KW | CALLE S/N MZ B LT 10 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 49.49 | 1.2 | 2.376 | 30 | 71.28 | 0 |  | UD | 03395A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-03-12 | 0062-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0062 |  | 03395A | UD |  |  |  | 2922656
0001325351 | LCL-6300801356 | OV-2315923 | LCL-6300797258 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 03100A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3298962 DE C.C. 6,0 KW MONOF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ I LT 2 INT B P1 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 49.49 | 1.2 | 9.502 | 15 | 142.53 | 0 |  | UD | 03100A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 03100A | UD |  |  |  | 2914307
0001325351 | LCL-6300801356 | OV-2315923 | LCL-6300797258 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 03100A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3298962 DE C.C. 6,0 KW MONOF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ I LT 2 INT B P1 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP1004 | CHO509 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 1.8 | 27.87 | 1.1 | 55.183 | 1 | 55.18 | 0 |  | UD | 03100A | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-06 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 03100A | UD |  |  |  | 2914311
0001325351 | LCL-6300801356 | OV-2315923 | LCL-6300797258 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 03100A A FIN DE ATENDER UN SUMINISTRO N°3298962 DE C.C. 6,0 KW MONOF. BT5B DMAX.=1,1KW | CALLE S/N MZ I LT 2 INT B P1 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-23 |  |  | 2025-01-09 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0018 | AHO123 |  | INSTALACIÓN ARMAZÓN SECUNDARIA (SIMPLE O DOBLE) | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 2 | 49.49 | 1.2 | 118.776 | 1 | 118.78 | 0 |  | UD | 03100A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-02-10 | 0023-2025 | [6 empty] | PG-UTC-ODX-2025-0023 |  | 03100A | UD |  |  |  | 2939223
0001325468 | 45616429 | DF202481286675 | 2451392 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT 55 2DA ET COOP VIV HUANCAYO | EE1A103 - EL AGUSTINO | 2024-12-25 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 1.04 | 124.97 | 0 |  | U | 04982A |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:45 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1563854 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 6 MTS CABLE, 1 EMPALME | WP0949 | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951308 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001325468 | 45616429 | DF202481286675 | 2451392 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT 55 2DA ET COOP VIV HUANCAYO | EE1A103 - EL AGUSTINO | 2024-12-25 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.44 | 32.23 | 0 |  | U | 04982A |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:45 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1563854 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 6 MTS CABLE, 1 EMPALME | WP0949 | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951309 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001325468 | 45616429 | DF202481286675 | 2451392 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT 55 2DA ET COOP VIV HUANCAYO | EE1A103 - EL AGUSTINO | 2024-12-25 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 1 | 120.16 | 0 |  | U | 04982A |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:46 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1563854 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 6 MTS CABLE, 1 EMPALME | WP0949 | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951310 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001325468 | 45616429 | DF202481286675 | 2451392 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZC LT 55 2DA ET COOP VIV HUANCAYO | EE1A103 - EL AGUSTINO | 2024-12-25 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.4 | 29.3 | 0 |  | U | 04982A |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:46 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1563854 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 6 MTS CABLE, 1 EMPALME | WP0949 | 04982A | U |  | P-18 |  | 2951311 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001325954 | 45616847 | DF202481286811 | 0438411 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | TAHUANTINSUYO 1929 E7 12 LURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-01 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.35 | 165.39 | 0 |  | U | 01011S |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:39 | 1.35 | 1 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1564156 | [5 empty] | SE REPARO CNX SE RECUPERA MATERIAL 1 EMPAL.DERIV.270072 2 PAÑOS DE VEREDA BOL.002 | WP0949 | 01011S | U |  | Z-7 |  | 2951296 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001325954 | 45616847 | DF202481286811 | 0438411 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | TAHUANTINSUYO 1929 E7 12 LURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-01 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.54 | 40.32 | 0 |  | U | 01011S |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:39 | 1.35 | 1 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1564156 | [5 empty] | SE REPARO CNX SE RECUPERA MATERIAL 1 EMPAL.DERIV.270072 2 PAÑOS DE VEREDA BOL.002 | WP0949 | 01011S | U |  | Z-7 |  | 2951297 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001325954 | 45616847 | DF202481286811 | 0438411 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | TAHUANTINSUYO 1929 E7 12 LURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-01 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.35 | 165.39 | 0 |  | U | 01011S |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:39 | 1.35 | 1 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1564156 | [5 empty] | SE REPARO CNX SE RECUPERA MATERIAL 1 EMPAL.DERIV.270072 2 PAÑOS DE VEREDA BOL.002 | WP0949 | 01011S | U |  | Z-7 |  | 2951298 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001325954 | 45616847 | DF202481286811 | 0438411 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | TAHUANTINSUYO 1929 E7 12 LURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-01 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.54 | 40.32 | 0 |  | U | 01011S |  | AAQUINO | 2024-12-29 00:30 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:39 | 1.35 | 1 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1564156 | [5 empty] | SE REPARO CNX SE RECUPERA MATERIAL 1 EMPAL.DERIV.270072 2 PAÑOS DE VEREDA BOL.002 | WP0949 | 01011S | U |  | Z-7 |  | 2951299 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001326153 | 45624953 | DF202481287266 | 888002 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJE ROMAN CAVERO 285 EL AGUSTINO VI ZN | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.15 | 165.82 | 0 |  | UD | 03991A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:28 | 1 | 1.15 | 1 | 0.55 | TIPO A |  |  | 1564628 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT | WP0949 | 03991A | UD |  | P-28 |  | 2951199 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326153 | 45624953 | DF202481287266 | 888002 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJE ROMAN CAVERO 285 EL AGUSTINO VI ZN | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.55 | 48.34 | 0 |  | UD | 03991A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:28 | 1 | 1.15 | 1 | 0.55 | TIPO A |  |  | 1564628 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT | WP0949 | 03991A | UD |  | P-28 |  | 2951200 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326153 | 45624953 | DF202481287266 | 888002 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJE ROMAN CAVERO 285 EL AGUSTINO VI ZN | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.1 | 158.61 | 0 |  | UD | 03991A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:28 | 1.1 | 1 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1564628 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT | WP0949 | 03991A | UD |  | P-28 |  | 2951201 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326153 | 45624953 | DF202481287266 | 888002 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJE ROMAN CAVERO 285 EL AGUSTINO VI ZN | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.44 | 38.67 | 0 |  | UD | 03991A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:28 | 1.1 | 1 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1564628 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT | WP0949 | 03991A | UD |  | P-28 |  | 2951202 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326501 | 45645745 | DF202481288571 | 1031778 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV GCHIMU ESQ CHINCHAYSUSOSEMAFOROSJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 00715S |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1566226 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 00715S | U |  | P-1 |  | 2956272 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001326501 | 45645745 | DF202481288571 | 1031778 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV GCHIMU ESQ CHINCHAYSUSOSEMAFOROSJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 1 | 49.59 | 0 |  | U | 00715S |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1566226 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 00715S | U |  | P-1 |  | 2956273 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001326515 | 45646952 | DF202481288667 | 2253140 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M N L 24A COOP DE VIV DANIEL A CARRION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.26 | 181.68 | 0 |  | UD | 01526S |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:38 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.42 | TIPO A |  |  | 1566432 | [5 empty] | SE REPARO CONEXIÓN QUEMADO EN RED SUBT CON VEREDA MÁS PICADO DE PARED 1 MTRO HASTA EL SUMINISTRO SE UTILIZO 6 MTROS CABLE NA2XY 1X 10 MÁS 1 EMP ASIM DE 16 | WP0949 | 01526S | UD |  | Z-7 |  | 2951055 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326515 | 45646952 | DF202481288667 | 2253140 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M N L 24A COOP DE VIV DANIEL A CARRION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.42 | 36.91 | 0 |  | UD | 01526S |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:38 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.42 | TIPO A |  |  | 1566432 | [5 empty] | SE REPARO CONEXIÓN QUEMADO EN RED SUBT CON VEREDA MÁS PICADO DE PARED 1 MTRO HASTA EL SUMINISTRO SE UTILIZO 6 MTROS CABLE NA2XY 1X 10 MÁS 1 EMP ASIM DE 16 | WP0949 | 01526S | UD |  | Z-7 |  | 2951056 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326515 | 45646952 | DF202481288667 | 2253140 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M N L 24A COOP DE VIV DANIEL A CARRION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.44 | 207.64 | 0 |  | UD | 01526S |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:38 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.9 | TIPO A |  |  | 1566432 | [5 empty] | SE REPARO CONEXIÓN QUEMADO EN RED SUBT CON VEREDA MÁS PICADO DE PARED 1 MTRO HASTA EL SUMINISTRO SE UTILIZO 6 MTROS CABLE NA2XY 1X 10 MÁS 1 EMP ASIM DE 16 | WP0949 | 01526S | UD |  | Z-7 |  | 2951057 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326515 | 45646952 | DF202481288667 | 2253140 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M N L 24A COOP DE VIV DANIEL A CARRION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.9 | 79.1 | 0 |  | UD | 01526S |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:38 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.9 | TIPO A |  |  | 1566432 | [5 empty] | SE REPARO CONEXIÓN QUEMADO EN RED SUBT CON VEREDA MÁS PICADO DE PARED 1 MTRO HASTA EL SUMINISTRO SE UTILIZO 6 MTROS CABLE NA2XY 1X 10 MÁS 1 EMP ASIM DE 16 | WP0949 | 01526S | UD |  | Z-7 |  | 2951058 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326571 | 45627914 | DF202481288053 | 2305276 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA ASOC COMPRADORES DE CAMPOY MZ O LT 6C | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 12503A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1565614 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 125803A | U |  | Z-9 |  | 2956250 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001326571 | 45627914 | DF202481288053 | 2305276 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA ASOC COMPRADORES DE CAMPOY MZ O LT 6C | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 12503A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1565614 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 125803A | U |  | Z-9 |  | 2956253 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001326571 | 45627914 | DF202481288053 | 2305276 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA ASOC COMPRADORES DE CAMPOY MZ O LT 6C | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 12503A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1565614 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 125803A | U |  | Z-9 |  | 2956251 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001326571 | 45627914 | DF202481288053 | 2305276 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA ASOC COMPRADORES DE CAMPOY MZ O LT 6C | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 2 | 10.5 | 0 |  | U | 12503A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:39 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1565614 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 125803A | U |  | Z-9 |  | 2956252 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 2.34 | 337.41 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:46 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.56 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951256 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 1.56 | 137.11 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:46 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.56 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951257 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.98 | 285.5 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:47 | 1.1 | 1.8 | 1 | 1.32 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951258 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 1.32 | 116.01 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:47 | 1.1 | 1.8 | 1 | 1.32 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951259 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.37 | 197.55 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:47 | 1.1 | 1.25 | 1 | 0.71 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951262 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.71 | 62.4 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:47 | 1.1 | 1.25 | 1 | 0.71 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951263 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.31 | 188.89 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:48 | 1.05 | 1.25 | 1 | 0.68 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951264 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001326661 | 45645889 | DF202481288553 | 362639 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CAJACAY 306 SANTOYOEL AGUSTINO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.68 | 59.77 | 0 |  | UD | 03444A |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:48 | 1.05 | 1.25 | 1 | 0.68 | TIPO A |  |  | 1566248 | [5 empty] | LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE CORTADO SUBTERRÁNEO CON DOBLE FALLA POR BAJO AISLAMIENTO, CON 8 PAÑOS DE VEREDA., SE USO 50 MTR DE CABLE NA2XY 1X150MM, 4 EMPLM DERIVA, DE 400X400,2 EMPLS DEREIV DE | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951265 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001327070 | 45662627 | DF202481289174 | 649158 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | COYLLUR CDA 3 MZ A LT 3 ZARATESJ LURG | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.2 | 173.03 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 07505C |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1567021 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 3 FASES SUB CV 2 PAÑOS LINEALES VEREDA PUNTOS FALLA CALLE COYLLUR 416 SE USO 3 EMP 270084+01 EMP 270088+01EMP 270069 +06 MTRS CABLE 1X35 NA2XY SUMIS 649158 QEDA CON TENSION 220 |  | 07505C | UD |  | Z-7 |  | 2950991 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001327070 | 45662627 | DF202481289174 | 649158 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | COYLLUR CDA 3 MZ A LT 3 ZARATESJ LURG | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.6 | 52.73 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 07505C |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1567021 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 3 FASES SUB CV 2 PAÑOS LINEALES VEREDA PUNTOS FALLA CALLE COYLLUR 416 SE USO 3 EMP 270084+01 EMP 270088+01EMP 270069 +06 MTRS CABLE 1X35 NA2XY SUMIS 649158 QEDA CON TENSION 220 |  | 07505C | UD |  | Z-7 |  | 2950992 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001327070 | 45662627 | DF202481289174 | 649158 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | COYLLUR CDA 3 MZ A LT 3 ZARATESJ LURG | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.2 | 173.03 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 07505C |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1567021 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 3 FASES SUB CV 2 PAÑOS LINEALES VEREDA PUNTOS FALLA CALLE COYLLUR 416 SE USO 3 EMP 270084+01 EMP 270088+01EMP 270069 +06 MTRS CABLE 1X35 NA2XY SUMIS 649158 QEDA CON TENSION 220 |  | 07505C | UD |  | Z-7 |  | 2950993 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001327070 | 45662627 | DF202481289174 | 649158 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | COYLLUR CDA 3 MZ A LT 3 ZARATESJ LURG | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-12-28 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.6 | 52.73 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | UD | 07505C |  | AAQUINO | 2024-12-30 07:58 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:42 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | TIPO A |  |  | 1567021 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 3 FASES SUB CV 2 PAÑOS LINEALES VEREDA PUNTOS FALLA CALLE COYLLUR 416 SE USO 3 EMP 270084+01 EMP 270088+01EMP 270069 +06 MTRS CABLE 1X35 NA2XY SUMIS 649158 QEDA CON TENSION 220 |  | 07505C | UD |  | Z-7 |  | 2950994 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.04 | 149.96 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951238 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.44 | 38.67 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951239 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.04 | 149.96 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951240 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.44 | 38.67 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951241 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.05 | 151.4 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.05 | 1 | 0.45 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951243 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.45 | 39.55 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.05 | 1 | 0.45 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951244 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 1.05 | 151.4 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.05 | 1 | 0.45 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951245 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.45 | 39.55 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 1 | 1.05 | 1 | 0.45 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951246 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1.2 | 144.194 | 0.85 | 122.56 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 0.85 | 1 | 1 | 0.34 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951247 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329698 | 45627954 | DF202481288080 | 3625853 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CHIQUIAN 2378 EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 2024-12-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 0.34 | 29.88 | 0 |  | UD | 07303C | [5 empty] | DCASANOVA | 2025-01-22 12:42 | 0.85 | 1 | 1 | 0.34 | TIPO A |  |  | 1565643 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN.RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES CON VEREDA SE UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270081 SE UTILIZO CABLE1X240 6MTS PARA REPARAR 3PAÑOS DE VEREDA SE ENCONTRÓ INTERF DE RED MATRIZ DE AGUA Y GAS NATURAL Y CABLES DE SP A | WP0949 | 07303C | UD |  | P-28 |  | 2951248 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329732 | 45687507 | DF202481291123 | 1339991 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR EL SOL 144A | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-30 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 1.08 | 129.77 | 0 |  | U | 07232C |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:25 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1569520 | [5 empty] | SE REPARO Y CAMBIO CONEXIÓN QUEMADA SUBTERRÁNEA MÁS INDEPENDIZACION DE ACOMETIDAS CON VEREDA 2MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA CORROSIÓN | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951195 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329732 | 45687507 | DF202481291123 | 1339991 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR EL SOL 144A | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-30 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.54 | 39.55 | 0 |  | U | 07232C |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:25 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1569520 | [5 empty] | SE REPARO Y CAMBIO CONEXIÓN QUEMADA SUBTERRÁNEA MÁS INDEPENDIZACION DE ACOMETIDAS CON VEREDA 2MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA CORROSIÓN | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951196 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329732 | 45687507 | DF202481291123 | 1339991 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR EL SOL 144A | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-30 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 57.22 | 1 | 120.162 | 0.72 | 86.52 | 0 |  | U | 07232C |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:26 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.36 | TIPO A |  |  | 1569520 | [5 empty] | SE REPARO Y CAMBIO CONEXIÓN QUEMADA SUBTERRÁNEA MÁS INDEPENDIZACION DE ACOMETIDAS CON VEREDA 2MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA CORROSIÓN | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951197 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001329732 | 45687507 | DF202481291123 | 1339991 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR EL SOL 144A | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2024-12-30 | [5 empty] | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1 | 73.242 | 0.36 | 26.37 | 0 |  | U | 07232C |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:26 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.36 | TIPO A |  |  | 1569520 | [5 empty] | SE REPARO Y CAMBIO CONEXIÓN QUEMADA SUBTERRÁNEA MÁS INDEPENDIZACION DE ACOMETIDAS CON VEREDA 2MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA CORROSIÓN | WP0949 | 07232C | U |  | P-28 |  | 2951198 | 0001304497 | EBT_DIC24
0001330123 | 45682583 | DF202481290538 | 0443493 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZ FIII LT 4 S J LURIGM CAPAC 2ET 3 FSE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 04804A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568709 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04804A | U |  | Z-5 |  | 2956238 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330123 | 45682583 | DF202481290538 | 0443493 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZ FIII LT 4 S J LURIGM CAPAC 2ET 3 FSE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 04804A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568709 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04804A | U |  | Z-5 |  | 2956240 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330123 | 45682583 | DF202481290538 | 0443493 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZ FIII LT 4 S J LURIGM CAPAC 2ET 3 FSE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 3 | 21 | 0 |  | U | 04804A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568709 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04804A | U |  | Z-5 |  | 2956241 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330123 | 45682583 | DF202481290538 | 0443493 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZ FIII LT 4 S J LURIGM CAPAC 2ET 3 FSE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 04804A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568709 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04804A | U |  | Z-5 |  | 2956242 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330228 | 45685574 | DF202481290872 | 956235 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PARALELO MZC3 LT2 AHM10 OCTUBSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 04513A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-21 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1569161 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT SECC 01FASE |  | 04513A | UD |  | CG-16 |  | 2950209 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330228 | 45685574 | DF202481290872 | 956235 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PARALELO MZC3 LT2 AHM10 OCTUBSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 3 | 18.9 | 0 |  | UD | 04513A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-21 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1569161 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT SECC 01FASE |  | 04513A | UD |  | CG-16 |  | 2950210 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330228 | 45685574 | DF202481290872 | 956235 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PARALELO MZC3 LT2 AHM10 OCTUBSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 6 | 315.04 | 0 |  | UD | 04513A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-21 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1569161 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT SECC 01FASE |  | 04513A | UD |  | CG-16 |  | 2950212 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330228 | 45685574 | DF202481290872 | 956235 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PARALELO MZC3 LT2 AHM10 OCTUBSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 3 | 567.07 | 0 |  | UD | 04513A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-21 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1569161 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT SECC 01FASE |  | 04513A | UD |  | CG-16 |  | 2950208 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330237 | 45684129 | DF202481290705 | 1775343 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV ASOC ISRAEL MZ A LTE15B SAN JUA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 2 | 378.04 | 0 |  | UD | 04081A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568926 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04081A | UD |  | CG-2 |  | 2956229 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330237 | 45684129 | DF202481290705 | 1775343 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV ASOC ISRAEL MZ A LTE15B SAN JUA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 04081A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568926 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04081A | UD |  | CG-2 |  | 2956230 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330237 | 45684129 | DF202481290705 | 1775343 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV ASOC ISRAEL MZ A LTE15B SAN JUA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 1 | 6.3 | 0 |  | UD | 04081A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568926 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04081A | UD |  | CG-2 |  | 2956232 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330237 | 45684129 | DF202481290705 | 1775343 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV ASOC ISRAEL MZ A LTE15B SAN JUA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 6 | 315.04 | 0 |  | UD | 04081A |  | AAQUINO | 2025-01-03 10:44 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1568926 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04081A | UD |  | CG-2 |  | 2956235 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330636 | 45747319 | DF202581295272 | 2889922 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M I L 12 ASOC DE VIV LAS PRADERAS ANEXO 8 | EE1A111 - LURIGANCHO-CHOSICA | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 3 | 227.12 | 0 |  | U | 16073A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574601 | [5 empty] | SE REPARO 3 ACOMETIDAS, SE USO 6 CONCTORES DE PERFORACION. |  | 16073A | U |  | NJ-03 |  | 2912851 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330644 | 45738159 | DF202581294175 | 182536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV EL SOL 651 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 02412A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574583 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, CABLE 1X10MM 2METROS, EMPALME 270069 |  | 02412A | U |  | U-6 |  | 2912855 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330644 | 45738159 | DF202581294175 | 182536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV EL SOL 651 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 02412A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | GVARGAS | 2025-01-10 09:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574583 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, CABLE 1X10MM 2METROS, EMPALME 270069 |  | 02412A | U |  | U-6 |  | 2936053 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330644 | 45738159 | DF202581294175 | 182536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV EL SOL 651 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 2 | 10.5 | 0 |  | U | 02412A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | GVARGAS | 2025-01-10 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574583 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, CABLE 1X10MM 2METROS, EMPALME 270069 |  | 02412A | U |  | U-6 |  | 2936054 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330644 | 45738159 | DF202581294175 | 182536 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV EL SOL 651 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 3 | 131.27 | 0 |  | U | 02412A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | GVARGAS | 2025-01-10 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574583 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, CABLE 1X10MM 2METROS, EMPALME 270069 |  | 02412A | U |  | U-6 |  | 2936055 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330688 | 45748438 | DF202581295426 | 480505 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZR1 LTE03 MCL RAMON CASTILLA | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 05136C |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | GVARGAS | 2025-01-10 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574992 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD 1 FASE BLANCA, CABLE NA2XY 1X120 EMPALME 270088 |  | 05136C | UD |  | U-5 |  | 2936049 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330688 | 45748438 | DF202581295426 | 480505 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZR1 LTE03 MCL RAMON CASTILLA | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1.2 | 8.401 | 2 | 16.8 | 0 |  | UD | 05136C |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | GVARGAS | 2025-01-10 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574992 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD 1 FASE BLANCA, CABLE NA2XY 1X120 EMPALME 270088 |  | 05136C | UD |  | U-5 |  | 2936050 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330688 | 45748438 | DF202581295426 | 480505 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZR1 LTE03 MCL RAMON CASTILLA | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 3 | 157.52 | 0 |  | UD | 05136C |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | GVARGAS | 2025-01-10 09:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574992 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD 1 FASE BLANCA, CABLE NA2XY 1X120 EMPALME 270088 |  | 05136C | UD |  | U-5 |  | 2936051 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330688 | 45748438 | DF202581295426 | 480505 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZR1 LTE03 MCL RAMON CASTILLA | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 2 | 378.04 | 0 |  | UD | 05136C |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574992 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD 1 FASE BLANCA, CABLE NA2XY 1X120 EMPALME 270088 |  | 05136C | UD |  | U-5 |  | 2912889 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001330737 | 45738165 | DF202581295021 | 2237909 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M B L 34 SUB LT 1 URB CANTO BELLO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 1 | 75.71 | 0 |  | U | 16643A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574589 | [5 empty] | SE REPARO CNX AEREA QUEMADA DEL SUM 2237909, SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION |  | 16643A | U |  |  |  | 2912930 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330811 | 45750545 | DF202581295497 | 33675 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE D K39 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.21 | 148.24 | 0 |  | U | 04228A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:56 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.55 | TIPO A |  |  | 1575561 | [5 empty] | SE LOCALIZÓ Y REPARÓ CABLE SECCIONADO, SE ROMPIÓ 03 PAÑOS DE VEREDA, QUEDA DESMONTE | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951270 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330811 | 45750545 | DF202581295497 | 33675 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE D K39 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.55 | 41.07 | 0 |  | U | 04228A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:56 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.55 | TIPO A |  |  | 1575561 | [5 empty] | SE LOCALIZÓ Y REPARÓ CABLE SECCIONADO, SE ROMPIÓ 03 PAÑOS DE VEREDA, QUEDA DESMONTE | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951271 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330811 | 45750545 | DF202581295497 | 33675 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE D K39 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.21 | 148.24 | 0 |  | U | 04228A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:56 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.55 | TIPO A |  |  | 1575561 | [5 empty] | SE LOCALIZÓ Y REPARÓ CABLE SECCIONADO, SE ROMPIÓ 03 PAÑOS DE VEREDA, QUEDA DESMONTE | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951272 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330811 | 45750545 | DF202581295497 | 33675 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE D K39 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.55 | 41.07 | 0 |  | U | 04228A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:56 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.55 | TIPO A |  |  | 1575561 | [5 empty] | SE LOCALIZÓ Y REPARÓ CABLE SECCIONADO, SE ROMPIÓ 03 PAÑOS DE VEREDA, QUEDA DESMONTE | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951273 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330811 | 45750545 | DF202581295497 | 33675 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE D K39 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.28 | 156.82 | 0 |  | U | 04228A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:56 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.32 | TIPO A |  |  | 1575561 | [5 empty] | SE LOCALIZÓ Y REPARÓ CABLE SECCIONADO, SE ROMPIÓ 03 PAÑOS DE VEREDA, QUEDA DESMONTE | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951274 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330811 | 45750545 | DF202581295497 | 33675 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE D K39 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.32 | 23.9 | 0 |  | U | 04228A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:56 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.32 | TIPO A |  |  | 1575561 | [5 empty] | SE LOCALIZÓ Y REPARÓ CABLE SECCIONADO, SE ROMPIÓ 03 PAÑOS DE VEREDA, QUEDA DESMONTE | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951275 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330849 | 45752392 | DF202581296747 | 262535 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS QUENAS NRO 221 M Q2 L 10 DPTO 225 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.33 | 162.94 | 0 |  | U | 00627S |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:34 | 1.33 | 1 | 1 | 0.53 | TIPO A |  |  | 1576576 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951049 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330849 | 45752392 | DF202581296747 | 262535 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS QUENAS NRO 221 M Q2 L 10 DPTO 225 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.53 | 39.58 | 0 |  | U | 00627S |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:34 | 1.33 | 1 | 1 | 0.53 | TIPO A |  |  | 1576576 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951050 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330849 | 45752392 | DF202581296747 | 262535 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS QUENAS NRO 221 M Q2 L 10 DPTO 225 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.2 | 147.02 | 0 |  | U | 00627S |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:35 | 1.2 | 1 | 1 | 0.48 | TIPO A |  |  | 1576576 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951051 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330849 | 45752392 | DF202581296747 | 262535 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS QUENAS NRO 221 M Q2 L 10 DPTO 225 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.48 | 35.84 | 0 |  | U | 00627S |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:35 | 1.2 | 1 | 1 | 0.48 | TIPO A |  |  | 1576576 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951052 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330849 | 45752392 | DF202581296747 | 262535 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS QUENAS NRO 221 M Q2 L 10 DPTO 225 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.4 | 171.52 | 0 |  | U | 00627S |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:35 | 1.4 | 1 | 1 | 0.56 | TIPO A |  |  | 1576576 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951053 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330849 | 45752392 | DF202581296747 | 262535 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS QUENAS NRO 221 M Q2 L 10 DPTO 225 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-05 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.56 | 41.82 | 0 |  | U | 00627S |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 11:35 | 1.4 | 1 | 1 | 0.56 | TIPO A |  |  | 1576576 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951054 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001330881 | 45738154 | DF202581295163 | 2498013 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M O L 20 BARR COMUNAL LAS FLORES DE JICAMARCA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 2 | 181.69 | 0 |  | UD | 14422A |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:00 |  |  | VVENTURA | 2025-01-06 08:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574578 | [5 empty] | SE REPARA ACOMETIDA AEREA DE 2 SUMINISTROS,SE USO 4 CONECTORES DE PERFORACION |  | 14422A | UD |  | P-13 |  | 2913013 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331562 | 45717737 | DF202581293076 | 1618280 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M 50 L 18 PJ SAN JUAN DE AMANCAES | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0236 | EHO202 |  | INSTALACIÓN O REPOSICIÓN DE UN CONJUNTO DE FUSIBLES BT | CONJU | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.1 | 41.06 | 1.2 | 54.199 | 1 | 54.2 | 0 |  | UD | 03641A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1571876 | [5 empty] | SE REPARA RED AEREA Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 400 |  | 03641A | UD |  | U-5 |  | 2913820 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331568 | 45718401 | DF202581293062 | 481098 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 10 MZR2 LTE10 RMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 4 | 756.09 | 0 |  | UD | 05138C |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572002 | [5 empty] | CABLE SECCIONADO POR HUMEDAD, TAMBIEN SE REPARO AP, SE USO CABLE NA 2XY 9M 1X25,9M 1X35MM Y 3 EMAPLMES RECTOS Y DOS EMPALMES DE DERIVACION 10-35AL, 1 EMPLAME DE DERIVACION 10-35AL |  | 05138C | UD |  | U-5 |  | 2913828 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331568 | 45718401 | DF202581293062 | 481098 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 10 MZR2 LTE10 RMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 05138C |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | VVENTURA | 2025-01-10 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572002 | [5 empty] | CABLE SECCIONADO POR HUMEDAD, TAMBIEN SE REPARO AP, SE USO CABLE NA 2XY 9M 1X25,9M 1X35MM Y 3 EMAPLMES RECTOS Y DOS EMPALMES DE DERIVACION 10-35AL, 1 EMPLAME DE DERIVACION 10-35AL |  | 05138C | UD |  | U-5 |  | 2937244 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331568 | 45718401 | DF202581293062 | 481098 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 10 MZR2 LTE10 RMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 6 | 37.81 | 0 |  | UD | 05138C |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | VVENTURA | 2025-01-10 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572002 | [5 empty] | CABLE SECCIONADO POR HUMEDAD, TAMBIEN SE REPARO AP, SE USO CABLE NA 2XY 9M 1X25,9M 1X35MM Y 3 EMAPLMES RECTOS Y DOS EMPALMES DE DERIVACION 10-35AL, 1 EMPLAME DE DERIVACION 10-35AL |  | 05138C | UD |  | U-5 |  | 2937246 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331568 | 45718401 | DF202581293062 | 481098 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 10 MZR2 LTE10 RMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 12 | 630.07 | 0 |  | UD | 05138C |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | VVENTURA | 2025-01-10 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572002 | [5 empty] | CABLE SECCIONADO POR HUMEDAD, TAMBIEN SE REPARO AP, SE USO CABLE NA 2XY 9M 1X25,9M 1X35MM Y 3 EMAPLMES RECTOS Y DOS EMPALMES DE DERIVACION 10-35AL, 1 EMPLAME DE DERIVACION 10-35AL |  | 05138C | UD |  | U-5 |  | 2937261 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331673 | 45719592 | DF202581293238 | 2497361 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AH ANDRES ACACERES M A L 11 SCT DANIEL ALCIDES CARRION 1 ETP | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 1 | 75.71 | 0 |  | U | 03009A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572193 | [5 empty] | SE REPARA CNX AEREA, SE USA 1 CONECT PERF |  | 03009A | U |  | CG-14 |  | 2913886 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331679 | 45720086 | DF202581293253 | 939411 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | CALLE 59 MZH18LT41 AHMJCMSJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 04294A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572270 | [5 empty] | SE INSTALO NUEVA ACOMETIDA CABLE 1X10 3M, EJECUCION DE EMPLAME 270069 1 |  | 04294A | U |  | J-6 |  | 2913887 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331679 | 45720086 | DF202581293253 | 939411 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | CALLE 59 MZH18LT41 AHMJCMSJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 1 | 49.59 | 0 |  | U | 04294A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572270 | [5 empty] | SE INSTALO NUEVA ACOMETIDA CABLE 1X10 3M, EJECUCION DE EMPLAME 270069 1 |  | 04294A | U |  | J-6 |  | 2939426 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331704 | 45720980 | DF202581293468 | 1172593 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV CIRCUNVALACION SN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 03778A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572416 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN TRES PUNTO DEL RECORRIDO, SE INSTALO CABLE 1X35MM MAS EMPLAME CABLE 1X35-24M MAS EMPLAME 270080,270069,270088 |  | 03778A | U |  | CG-14 |  | 2939359 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331704 | 45720980 | DF202581293468 | 1172593 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV CIRCUNVALACION SN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 8 | 42.01 | 0 |  | U | 03778A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572416 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN TRES PUNTO DEL RECORRIDO, SE INSTALO CABLE 1X35MM MAS EMPLAME CABLE 1X35-24M MAS EMPLAME 270080,270069,270088 |  | 03778A | U |  | CG-14 |  | 2939360 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331704 | 45720980 | DF202581293468 | 1172593 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV CIRCUNVALACION SN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 7 | 306.29 | 0 |  | U | 03778A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572416 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN TRES PUNTO DEL RECORRIDO, SE INSTALO CABLE 1X35MM MAS EMPLAME CABLE 1X35-24M MAS EMPLAME 270080,270069,270088 |  | 03778A | U |  | CG-14 |  | 2939362 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331704 | 45720980 | DF202581293468 | 1172593 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV CIRCUNVALACION SN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 8 | 1008.11 | 0 |  | U | 03778A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572416 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN TRES PUNTO DEL RECORRIDO, SE INSTALO CABLE 1X35MM MAS EMPLAME CABLE 1X35-24M MAS EMPLAME 270080,270069,270088 |  | 03778A | U |  | CG-14 |  | 2913892 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331736 | 45723111 | DF202581293980 | 706966 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZJ LT49SJLURIGANCHOSAN HILARION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 12371A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-17 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572910 | [5 empty] | SE REPARA CONEXIO SUBT |  | 12371A | U |  | CG-9 |  | 2944341 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001331736 | 45723111 | DF202581293980 | 706966 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZJ LT49SJLURIGANCHOSAN HILARION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 12371A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-17 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572910 | [5 empty] | SE REPARA CONEXIO SUBT |  | 12371A | U |  | CG-9 |  | 2944342 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001331840 | 45718464 | DF202581293129 | 2834245 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M M L 4 AGRUP VEC NUEVA MAYORIA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 14689A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572010 | [5 empty] | SE REPATRA CNX AERE QUEMADA, SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION MEDIANO |  | 14689A | UD |  | CG-2 |  | 2913964 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331850 | 45719229 | DF202581293128 | 2343529 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M C L 13 AH STA MARIA AMPL PAR 3 SEC NUEVA ALIANZA 1 Y 2 | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 12204A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572142 | [5 empty] | CNX AEREA QUEMADA, 1 CONECTOR DE PERFORACION |  | 12204A | UD |  | CG-14 |  | 2913967 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331860 | 45720049 | DF202581293280 | 2519525 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M B13 L 6 ASOC DE POSES SCT RINCONADA VILLA SOL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 14394A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572267 | [5 empty] | SE REPARO CNX QUEMADA, SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION |  | 14394A | UD |  | J-3 |  | 2913974 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331867 | 45719102 | DF202581293282 | 2722925 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M A L 05 AGRUP FAMILIAR JESUCRISTO VIVE | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 14141A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572125 | [5 empty] | CNX QUEMADA AEREA MONOFASICA, SE USO DOS CONECTORES 4-16MM |  | 14141A | UD |  | J-7 |  | 2913977 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331874 | 45721703 | DF202581293399 | 2727875 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M O L 02 AGRUP FAMILIAR 24 DE MAYO | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-02 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-02 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 02731A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572541 | [5 empty] | CNX QUEMADA EN RED AEREA,SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION |  | 02731A | UD |  | CG-8 |  | 2913978 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001331910 | 45722917 | DF202581293389 | 970746 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M Q6 L 9 AH JOSE CARLOS MAREATEGUI | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 04298A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572870 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04298A | U |  | J-6 |  | 2913997 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001331910 | 45722917 | DF202581293389 | 970746 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M Q6 L 9 AH JOSE CARLOS MAREATEGUI | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 04298A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-17 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572870 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04298A | U |  | J-6 |  | 2944328 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001331910 | 45722917 | DF202581293389 | 970746 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M Q6 L 9 AH JOSE CARLOS MAREATEGUI | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 3 | 15.75 | 0 |  | U | 04298A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-17 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572870 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04298A | U |  | J-6 |  | 2944331 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001331910 | 45722917 | DF202581293389 | 970746 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M Q6 L 9 AH JOSE CARLOS MAREATEGUI | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 04298A |  | GVARGAS | 2025-01-06 12:31 |  |  | GVARGAS | 2025-01-17 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1572870 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04298A | U |  | J-6 |  | 2944339 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001332778 | 45736719 | DF202581294832 | 2348563 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M E1 L 02 AGRUP FAM EL AYLLU | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 12625A |  | VVENTURA | 2025-01-07 09:05 |  |  | VVENTURA | 2025-01-07 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574098 | [5 empty] | CNX QUEMADA AEREA, SE REPARA Y SE USO 2 CONECTORRS DE PERFORACION DE 16/95 |  | 12625A | UD |  | CG-14 |  | 2915146 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001332779 | 45736971 | DF202581294813 | 2452778 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M C L 8 AGRUP FAM LOS PORTALES DE STA MARIA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 04513A |  | VVENTURA | 2025-01-07 09:05 |  |  | VVENTURA | 2025-01-07 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574165 | [5 empty] | SE REPARA CNX QUEMADA, SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION 16/95 |  | 04513A | UD |  | CG-16 |  | 2915147 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001332786 | 45737422 | DF202581294419 | 2502911 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M H1 L 04 AMPL DEL SCT NVA JERUSALEN | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-04 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-04 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 2 | 181.69 | 0 |  | UD | 02991A |  | VVENTURA | 2025-01-07 09:05 | ECASTRESANA | 2025-01-10 08:57 | VVENTURA | 2025-01-07 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1574303 | [5 empty] | SE REPARO CNX AEREA QUEMADA, AFECTABA A DOS SUM, SE USO DOS PERFORACIONES DE 16/9 |  | 02991A | UD |  | CG-16 |  | 2915152 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 6 | 57.68 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948083
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 31.2 | 257.09 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948085
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 31.2 | 2078.04 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948086
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 31.2 | 1735.28 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948088
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 57.22 | 1.2 | 51.498 | 0.6 | 30.9 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948089
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 4.2 | 437.78 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948091
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 0.6 | 91.97 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948093
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1.2 | 137.328 | 0.6 | 82.4 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948096
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 4 | 38.45 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948105
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 20.8 | 171.39 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948106
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 20.8 | 1385.36 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948107
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 20.8 | 1156.85 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948108
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 57.22 | 1.2 | 51.498 | 0.4 | 20.6 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948109
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 2.8 | 291.86 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948110
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 0.4 | 61.31 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948111
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-17 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 57.22 | 1.2 | 137.328 | 0.4 | 54.93 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948112
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 25 | 1201.63 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951481
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 8 | 963.5 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948776
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 8 | 803.1 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948778
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 8 | 534.48 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948779
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 16 | 131.84 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948780
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 57.22 | 1.2 | 197.066 | 8 | 1576.53 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948782
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948783
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 3.56 | 2811.1 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948784
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 57.22 | 1.2 | 20.599 | 9 | 185.39 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948056
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 9 | 601.29 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948057
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 9 | 1083.93 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948058
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 9 | 903.48 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948059
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948060
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 27 | 222.48 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948061
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 1.98 | 1563.48 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-20 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2948062
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 18 | 1198.87 | 0 | BUZONES | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944621
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 18 | 1001.12 | 0 | BUZONES | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944622
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 57.22 | 1.2 | 51.498 | 1 | 51.5 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944630
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 2 | 208.47 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944645
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 30 | 1441.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944672
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 15 | 2299.28 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944647
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 10 | 480.65 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944677
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 18 | 865.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944678
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 4 | 321.35 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944683
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 4 | 270.26 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944684
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944706
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 28.2 | 2478.5 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-17 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2944707
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 44 | 362.56 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2942991
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 12 | 115.36 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2942992
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 44 | 2930.58 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2942993
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 43 | 354.32 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943094
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 6 | 57.68 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943095
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 43 | 2863.97 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943096
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 43 | 2391.57 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943097
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 6 | 722.62 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943098
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 6 | 602.32 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943099
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943100
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 57.22 | 1.2 | 109.862 | 60 | 6591.72 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-16 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2943253
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 42.4 | 3726.54 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2941189
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 57.22 | 1.2 | 20.599 | 7 | 144.19 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949902
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 7 | 467.67 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949903
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 7 | 843.06 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949904
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 7 | 702.71 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949905
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 2.94 | 2321.53 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949906
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 14 | 115.36 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949907
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 57.22 | 1.2 | 197.066 | 7 | 1379.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949908
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949909
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 75 | 1132.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952744
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 7 | 105.74 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951438
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 7 | 336.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951439
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 7 | 466.23 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951440
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 7 | 389.33 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951441
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951442
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 21 | 173.04 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951443
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 6 | 482.02 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951478
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 6 | 405.39 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951479
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 25 | 377.65 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951480
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 6 | 482.02 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951487
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 6 | 405.39 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951488
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 25 | 377.65 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951489
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 25 | 1201.63 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951490
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 11.05 | 971.18 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951503
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 11.05 | 971.18 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-22 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2951504
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 60 | 906.36 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949841
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 60 | 2883.9 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949842
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 29 | 2548.81 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2949843
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 50 | 2403.25 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952745
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 20 | 1757.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952746
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 40 | 604.24 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952782
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 40 | 1922.6 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952783
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 45 | 679.77 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952788
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 30.6 | 1470.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952789
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 5 | 240.33 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952790
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 11 | 528.72 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952792
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 2.7 | 129.78 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952793
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-22 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 17 | 1494.13 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2952794
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 46 | 694.88 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2921190
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 46 | 2210.99 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2921191
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 50.6 | 4447.23 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2921192
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 1.86 | 17.88 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971675
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 15 | 1806.56 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954211
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 15 | 1505.81 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954212
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 19 | 1269.39 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954213
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 57.22 | 1.2 | 20.599 | 13 | 267.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954214
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 7.5 | 659.18 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954215
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 66.5 | 1004.55 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954225
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 66.5 | 3196.32 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954226
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 50 | 755.3 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954230
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-23 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 54.45 | 2617.14 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-24 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2954231
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0391 | SHO333 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.11 | 57.22 | 1.2 | 7.553 | 12.5 | 94.41 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956291
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 40.5 | 250.29 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956292
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 40.5 | 2697.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956293
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 40.5 | 2252.53 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956294
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 8.5 | 885.99 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956295
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 0.5 | 76.64 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956296
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0391 | SHO333 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.11 | 57.22 | 1.2 | 7.553 | 12.5 | 94.41 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956298
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 40.5 | 250.29 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956299
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 40.5 | 2697.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956300
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 40.5 | 2252.53 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956301
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 8.5 | 885.99 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956302
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 0.5 | 76.64 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956303
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0953.D | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.836 | 57.22 | 1.2 | 57.403 | 28 | 1607.28 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956335
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 28 | 2249.44 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956336
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-24 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 2 | 31.59 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956337
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-25 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 56 | 845.94 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956350
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-25 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 189 | 9084.29 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-27 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2956352
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 57.22 | 1.2 | 34.332 | 108 | 3707.86 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967144
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 25 | 377.65 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967162
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 25 | 1201.63 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967163
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 48 | 725.09 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967165
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 48 | 2307.12 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967166
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 13.45 | 1182.12 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967167
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 47 | 709.98 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967178
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 18 | 865.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967180
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967185
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0953.C | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 57.22 | 1.2 | 17.853 | 11 | 196.38 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967187
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0953.D | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.836 | 57.22 | 1.2 | 57.403 | 11 | 631.43 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967188
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 11 | 883.71 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967189
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 11 | 743.22 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967190
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0953.D | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.836 | 57.22 | 1.2 | 57.403 | 14 | 803.64 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967204
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 14 | 1124.72 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967205
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 14 | 945.91 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967206
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 27.75 | 1333.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967207
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-28 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2967208
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 12 | 181.27 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-09 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2934315
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 12 | 576.78 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-09 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2934316
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 20 | 1332.08 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-09 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2934317
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 20 | 1112.36 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-09 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2934318
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-09 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2934319
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 30 | 2410.11 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2922739
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 30 | 2026.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2922741
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-08 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2922742
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 4 | 192.26 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2938947
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 10 | 480.65 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2938948
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 2.6 | 228.51 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2938949
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 160 | 2416.96 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2938887
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 37 | 1778.41 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2938888
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 30.5 | 2680.65 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2938889
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 7 | 843.06 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937586
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 57.22 | 1.2 | 20.599 | 7 | 144.19 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937587
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 7 | 467.67 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937588
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 7 | 702.71 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937589
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 21 | 173.04 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937590
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937591
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 1.54 | 1216.04 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937592
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 6.5 | 434.27 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937624
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 8 | 963.5 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937625
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 57.22 | 1.2 | 20.599 | 8 | 164.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937626
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 8 | 803.1 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937627
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 24 | 197.76 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937630
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937631
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 1.76 | 1389.76 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937633
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 7 | 843.06 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937645
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 7 | 467.67 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937646
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 7 | 702.71 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937647
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937648
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 21 | 173.04 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937649
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 2.59 | 2045.16 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937650
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 57.22 | 1.2 | 20.599 | 7 | 144.19 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937690
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 7 | 467.67 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937691
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 7 | 843.06 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937692
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 7 | 702.71 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937693
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 1.54 | 1216.04 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937694
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 2.1 | 17.3 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-13 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2937695
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 57.22 | 1.2 | 20.599 | 8 | 164.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2936271
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 57.22 | 1.2 | 66.81 | 8 | 534.48 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2936272
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 8 | 963.5 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2936273
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 8 | 803.1 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2936274
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 24 | 197.76 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2936276
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 57.22 | 1.2 | 789.636 | 1.76 | 1389.76 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2936278
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 4 | 63.17 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DSALVATIERRA | 2025-01-10 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2936280
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0953.D | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.836 | 57.22 | 1.2 | 57.403 | 12 | 688.84 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2940747
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 12 | 964.04 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2940748
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 12 | 810.78 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2940749
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2940756
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 40 | 1922.6 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2940757
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 57.22 | 1.2 | 34.332 | 52 | 1785.26 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-14 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2939279
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 57.22 | 1.2 | 34.332 | 48.19 | 1654.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-15 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2940780
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 13 | 624.85 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969328
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 5.2 | 457.03 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969335
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 57.6 | 474.62 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969414
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 9.6 | 92.28 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969415
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 57.6 | 3836.39 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969416
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 57.6 | 3203.6 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969418
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 48 | 395.52 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969440
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 8 | 76.9 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969442
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 48 | 3196.99 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969443
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 48 | 2669.66 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969444
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 48 | 395.52 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969445
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 8 | 76.9 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969446
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 48 | 3196.99 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969453
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 48 | 2669.66 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969457
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 38.4 | 316.42 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969468
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 6.4 | 61.52 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969470
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 38.4 | 2557.59 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969472
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 38.4 | 2135.73 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969473
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 10 | 151.06 | 0 | PERFILADO | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969488
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 10 | 480.65 | 0 | PERFILADO | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969489
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 57.22 | 1.2 | 34.332 | 50 | 1716.6 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969491
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 57.22 | 1.2 | 109.862 | 60 | 6591.72 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969492
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 57.22 | 1.2 | 109.862 | 47.84 | 5255.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2969501
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 48.6 | 400.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971672
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 48.6 | 3236.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971676
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 48.6 | 2703.03 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971677
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 1.4 | 94.59 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971697
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 48.6 | 400.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971700
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 1.86 | 17.88 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971715
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 48.6 | 3236.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971718
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 48.6 | 2703.03 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971719
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 1.4 | 112.47 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971723
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 1.4 | 94.59 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971724
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 48.6 | 400.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971726
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 1.86 | 17.88 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971727
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 48.6 | 3236.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971728
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 48.6 | 2703.03 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971729
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 1.4 | 112.47 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971730
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 1.4 | 94.59 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971731
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 1.4 | 112.47 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971733
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 48.6 | 400.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971735
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 1.86 | 17.88 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971736
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 48.6 | 3236.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971737
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 48.6 | 2703.03 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971738
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 1.4 | 112.47 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971739
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 1.4 | 94.59 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971740
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 57.22 | 1.2 | 8.24 | 48.6 | 400.46 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971742
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 57.22 | 1.2 | 9.613 | 1.86 | 17.88 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971743
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 48.6 | 3236.95 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971748
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 48.6 | 2703.03 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971749
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 57.22 | 1.2 | 80.337 | 1.4 | 112.47 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971752
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 57.22 | 1.2 | 67.565 | 1.4 | 94.59 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2971753
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 49.49 | 1.2 | 410.252 | 2 | 820.5 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974407
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 49.49 | 1.2 | 512.815 | 2 | 1025.63 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974408
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 57.22 | 1.2 | 34.332 | 46.5 | 1596.44 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974409
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 57.22 | 1.2 | 109.862 | 46.5 | 5108.58 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974410
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 68 | 1027.21 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974411
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 68 | 3268.42 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974412
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 60 | 906.36 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974413
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 43.77 | 2103.81 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974414
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 4.33 | 26.76 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974416
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 57.22 | 1.2 | 51.498 | 1 | 51.5 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974418
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 6 | 625.4 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974419
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 4 | 613.14 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974421
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 5 | 333.02 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974422
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 80 | 1208.48 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974424
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 80 | 3845.2 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2974425
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 57.22 | 1.2 | 109.862 | 44.2 | 4855.9 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973223
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 57.22 | 1.2 | 34.332 | 42.06 | 1444 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973231
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 57.22 | 1.2 | 109.862 | 42.06 | 4620.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973233
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 1.2 | 7.42 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973288
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 6.67 | 41.22 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973291
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 0.8 | 83.39 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973293
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 0.8 | 122.63 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973294
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 19.2 | 1278.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973295
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 19.2 | 1067.87 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973297
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 1.8 | 11.12 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973316
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 10 | 61.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973318
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 1.2 | 125.08 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973323
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 1.2 | 183.94 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973326
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 28.8 | 1918.2 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973327
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 28.8 | 1601.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973328
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 4.66 | 28.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973066
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 12 | 799.25 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973067
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 1.5 | 72.1 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973068
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 7.5 | 1149.64 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973070
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 3 | 312.7 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973071
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1.2 | 6.18 | 4.66 | 28.8 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973111
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 12 | 799.25 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973113
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 1.5 | 72.1 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973114
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0181 | CHO502 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.4 | 27.87 | 1.1 | 104.234 | 3 | 312.7 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973115
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0184 | CHO505 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN ENTRE 36 MM2 Y 120 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 27.87 | 1.1 | 153.285 | 7.5 | 1149.64 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973116
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 56 | 845.94 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973145
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 56 | 2691.64 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973147
0001332818 | LCL-6300803946 |  | LCL-6300754549 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S, A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LLAVE 01 Y MEJORAR LA ZONA | CALLES PACHACUTEC / HURIN CUZCO / INCA YUPANQUI / ATAHUALPA / HUAYNA CAPAC / KER | INDEPENDENCIA | 2024-12-04 |  |  | 2025-05-28 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 57.22 | 1.2 | 87.89 | 22.4 | 1968.74 | 0 |  | UD | 00777S | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-05-23 | 0074-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0074 /GC-UMOC-ODX-2025-0104 |  | 00777S | UD |  |  |  | 2973157
0001334324 | 45764483 | DF202581297375 | 2525747 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M N L 03 AH HATARY LLAQTA 3ER PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0259 | EHO225 |  | REPARACIÓN EN LÍNEAS AÉREAS DE BT TALES COMO CABLE PRÉ-REUNIDO O PREENSAMBLADO | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 4 | 41.06 | 1 | 164.24 | 1 | 164.24 | 0 |  | U | 02621A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577517 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO DE 3 SUMINSITROS,SE USO CONECTORES DE PERFORACION 6UNIDADES . NOTA_:SUM 2525752 TIENE FALLA INTERNA |  | 02621A | U |  | P-18 |  | 2936405 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334324 | 45764483 | DF202581297375 | 2525747 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M N L 03 AH HATARY LLAQTA 3ER PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 3 | 227.12 | 0 |  | U | 02621A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | VVENTURA | 2025-01-14 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577517 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO DE 3 SUMINSITROS,SE USO CONECTORES DE PERFORACION 6UNIDADES . NOTA_:SUM 2525752 TIENE FALLA INTERNA |  | 02621A | U |  | P-18 |  | 2939269 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334526 | 45766197 | DF202581297588 | 479812 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | CALLE SN MZ J LT 13 LEONCIO PRADO RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-07 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 06118C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577918 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE |  | 06118C | U |  | T-22 |  | 2936529 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334526 | 45766197 | DF202581297588 | 479812 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | CALLE SN MZ J LT 13 LEONCIO PRADO RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-07 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 06118C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577918 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE |  | 06118C | U |  | T-22 |  | 2941461 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334539 | 45777992 | DF202581298385 | 197558 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV FELIPE ARANCIBIA TARAPACA 745 DEPTO A | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-07 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 3 | 148.77 | 0 |  | U | 13129A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578626 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT SECC 01 FASE |  | 13129A | U |  | T-24 |  | 2941480 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334539 | 45777992 | DF202581298385 | 197558 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV FELIPE ARANCIBIA TARAPACA 745 DEPTO A | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-07 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 13129A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578626 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT SECC 01 FASE |  | 13129A | U |  | T-24 |  | 2936540 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334543 | 45752293 | DF202581296681 | 1601350 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AH ASOC PRIMAV II AMPL MZ N LT 02 | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0259 | EHO225 |  | REPARACIÓN EN LÍNEAS AÉREAS DE BT TALES COMO CABLE PRÉ-REUNIDO O PREENSAMBLADO | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 4 | 41.06 | 1.2 | 197.088 | 1 | 197.09 | 0 |  | UD | 02475A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576503 | [5 empty] | SE REPARO MATRIZ AEREA QUEMADA HY ACOMETIDA DE SUM 1690889. SE USO 6CONECOTRES DE PERFO. Y 2 CONECTORES PERF.273938 |  | 02475A | UD |  | U-5 |  | 2936544 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334543 | 45752293 | DF202581296681 | 1601350 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AH ASOC PRIMAV II AMPL MZ N LT 02 | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0043 | AHO215 |  | INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN O RETIRO DE UNA UNION ARRANQUE DERIVACIÓN O EMPALME EN BT (CABLES) | CONJU | SOT/SOC AÉREA | 2 | 50.47 | 1.2 | 121.128 | 4 | 484.51 | 0 |  | UD | 02475A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | VVENTURA | 2025-01-13 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576503 | [5 empty] | SE REPARO MATRIZ AEREA QUEMADA HY ACOMETIDA DE SUM 1690889. SE USO 6CONECOTRES DE PERFO. Y 2 CONECTORES PERF.273938 |  | 02475A | UD |  | U-5 |  | 2938314 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334544 | 45752430 | DF202581296806 | 480884 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 1 MZ B7 LT 10 MCAL CASTILLA RIMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 3 | 567.07 | 0 |  | UD | 05140C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576602 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, ROTURA DE VEREDA 3 PAÑOS, SE USO CABLE NA 2XY 1X25 - 2M , 2 EMPALMES MATRIUCLA 270069 Y 27443 |  | 05140C | UD |  | U-5 |  | 2936545 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334544 | 45752430 | DF202581296806 | 480884 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 1 MZ B7 LT 10 MCAL CASTILLA RIMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 05140C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576602 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, ROTURA DE VEREDA 3 PAÑOS, SE USO CABLE NA 2XY 1X25 - 2M , 2 EMPALMES MATRIUCLA 270069 Y 27443 |  | 05140C | UD |  | U-5 |  | 2956094 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334544 | 45752430 | DF202581296806 | 480884 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 1 MZ B7 LT 10 MCAL CASTILLA RIMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 3 | 18.9 | 0 |  | UD | 05140C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576602 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, ROTURA DE VEREDA 3 PAÑOS, SE USO CABLE NA 2XY 1X25 - 2M , 2 EMPALMES MATRIUCLA 270069 Y 27443 |  | 05140C | UD |  | U-5 |  | 2956100 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334544 | 45752430 | DF202581296806 | 480884 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE 1 MZ B7 LT 10 MCAL CASTILLA RIMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 12 | 630.07 | 0 |  | UD | 05140C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | GVARGAS | 2025-01-27 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576602 | [5 empty] | CABLE CORTADO POR HUMEDAD, ROTURA DE VEREDA 3 PAÑOS, SE USO CABLE NA 2XY 1X25 - 2M , 2 EMPALMES MATRIUCLA 270069 Y 27443 |  | 05140C | UD |  | U-5 |  | 2956101 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334547 | 45762405 | DF202581297208 | 353380 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | QUITO YUPANQUI 292 RIMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 1 | 189.02 | 0 |  | UD | 20537A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577137 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUBTERRANEA QUEMADA,SE USO CABLE NA 2XY 1X10MM, SE USO EMPLAME RECTO 270087,CINTA MASTIN 2228, 1CINTA AISLANTE, ROTURA DE VEREDA 1X1 |  | 20537A | UD |  | T-23 |  | 2936552 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334547 | 45762405 | DF202581297208 | 353380 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | QUITO YUPANQUI 292 RIMAC | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-03 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-03 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1.2 | 59.507 | 2 | 119.01 | 0 |  | UD | 20537A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577137 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUBTERRANEA QUEMADA,SE USO CABLE NA 2XY 1X10MM, SE USO EMPLAME RECTO 270087,CINTA MASTIN 2228, 1CINTA AISLANTE, ROTURA DE VEREDA 1X1 |  | 20537A | UD |  | T-23 |  | 2946861 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334637 | 45763640 | DF202581297321 | 373816 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | LAS LOMAS 300 ZARATELURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.4 | 171.52 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | U | 00717S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:39 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | TIPO A |  |  | 1577375 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES MÁS REP DE UNA CNX MONOF S UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270089 S UTILIZO CABLE1X240 6MTS SE UTILIZO 1EMP ASIM DE LA 274020 SE UTILIZO 1EMP ASIM DE | WP0949 | 00717S | U |  | Z-8 |  | 2950985 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334637 | 45763640 | DF202581297321 | 373816 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | LAS LOMAS 300 ZARATELURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.8 | 59.74 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | U | 00717S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:39 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | TIPO A |  |  | 1577375 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES MÁS REP DE UNA CNX MONOF S UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270089 S UTILIZO CABLE1X240 6MTS SE UTILIZO 1EMP ASIM DE LA 274020 SE UTILIZO 1EMP ASIM DE | WP0949 | 00717S | U |  | Z-8 |  | 2950986 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334637 | 45763640 | DF202581297321 | 373816 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | LAS LOMAS 300 ZARATELURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.4 | 171.52 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | U | 00717S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:40 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | TIPO A |  |  | 1577375 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES MÁS REP DE UNA CNX MONOF S UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270089 S UTILIZO CABLE1X240 6MTS SE UTILIZO 1EMP ASIM DE LA 274020 SE UTILIZO 1EMP ASIM DE | WP0949 | 00717S | U |  | Z-8 |  | 2950987 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334637 | 45763640 | DF202581297321 | 373816 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | LAS LOMAS 300 ZARATELURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.8 | 59.74 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | U | 00717S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:40 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | TIPO A |  |  | 1577375 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES MÁS REP DE UNA CNX MONOF S UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270089 S UTILIZO CABLE1X240 6MTS SE UTILIZO 1EMP ASIM DE LA 274020 SE UTILIZO 1EMP ASIM DE | WP0949 | 00717S | U |  | Z-8 |  | 2950988 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334637 | 45763640 | DF202581297321 | 373816 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | LAS LOMAS 300 ZARATELURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.4 | 171.52 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | U | 00717S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:40 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | TIPO A |  |  | 1577375 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES MÁS REP DE UNA CNX MONOF S UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270089 S UTILIZO CABLE1X240 6MTS SE UTILIZO 1EMP ASIM DE LA 274020 SE UTILIZO 1EMP ASIM DE | WP0949 | 00717S | U |  | Z-8 |  | 2950989 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334637 | 45763640 | DF202581297321 | 373816 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | LAS LOMAS 300 ZARATELURIGANCHO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.8 | 59.74 | 0 | APOYO DEL CECO 470307 | U | 00717S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 10:40 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | TIPO A |  |  | 1577375 | [5 empty] | SE REPARO CABLE SECCIONADO EN RED SUBTERRÁNEO LAS 3 FASES MÁS REP DE UNA CNX MONOF S UTILIZO 2EMP ASIM DE LA 270089 S UTILIZO CABLE1X240 6MTS SE UTILIZO 1EMP ASIM DE LA 274020 SE UTILIZO 1EMP ASIM DE | WP0949 | 00717S | U |  | Z-8 |  | 2950990 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334647 | 45764793 | DF202581297498 | 911797 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AMPLICION MZS9 LT20 MCALCACERES SJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 03810A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577556 | [5 empty] | CNX QUEMADA, SE USO 1 EMPALME DE DERIVACION, REPARAR 1M DE PISO ESPECIAL |  | 03810A | U |  | J-5 |  | 2936632 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334647 | 45764793 | DF202581297498 | 911797 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AMPLICION MZS9 LT20 MCALCACERES SJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 03810A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | VVENTURA | 2025-01-13 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577556 | [5 empty] | CNX QUEMADA, SE USO 1 EMPALME DE DERIVACION, REPARAR 1M DE PISO ESPECIAL |  | 03810A | U |  | J-5 |  | 2938322 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334720 | 45776652 | DF202581298128 | 1765357 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZJ LTE8 URBHORIZONTE DE ZARATE SAN JUAN D | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-07 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | GVARGAS | 2025-01-13 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578242 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2937804 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334720 | 45776652 | DF202581298128 | 1765357 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZJ LTE8 URBHORIZONTE DE ZARATE SAN JUAN D | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-07 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-07 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | GVARGAS | 2025-01-13 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578242 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2937805 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001334767 | 45752454 | DF202581296767 | 2487203 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M L L 11 ASOC COMUNAL LAS FLORES DE JICAMARCA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 14422A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576618 | [5 empty] | EN ARMADO D1 VAMOS DE 31/33 METROS, SE NORMALIZO CNX QUEMADA MONOFASICA. SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION DE 16/95 |  | 14422A | UD |  | P-13 |  | 2936703 | 0001518952 | EBT_PERIODO 2025
0001334775 | 45752421 | DF202581296788 | 2716280 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M A13 L 06 AGRUP FAMILIAR NUEVA MOLINA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 15231A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1576596 | [5 empty] | CNX QUEMADA AEREA BT, REPONER 2CONECTOREES DE PEROFRACION 16/95 |  | 15231A | UD |  | J-3 |  | 2936706 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334776 | 45762905 | DF202581297100 | 2574511 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M A35 L 02 AGRUP FAM EL MIRADOR SUPER S IV | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP1055 | EHO106 |  | ATENCION DE EMERGENCIA EN DOMICILIO | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 2.2 | 41.06 | 1.2 | 108.398 | 1 | 108.4 | 0 |  | UD | 14733A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577239 | [5 empty] | SE APERTURA FUSIBLE TIPO LINK, SE DERIVA A LA MT PARA SU NORMALIZACION |  | 14733A | UD |  | J-6 |  | 2936707 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334786 | 45763352 | DF202581297017 | 2712220 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV CENTENARIOMARIATEGUI V ETAPA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 2 | 151.41 | 0 |  | U | 16886A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577297 | [5 empty] | SE REPARA CNX AEREA, SE USA 4 CONECT PERF |  | 16886A | U |  |  |  | 2936713 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334786 | 45763352 | DF202581297017 | 2712220 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV CENTENARIOMARIATEGUI V ETAPA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0238 | EHO204 |  | TENDIDO ACOMETIDA AÉREA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2. | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 2.27 | 41.06 | 1 | 93.206 | 2 | 186.41 | 0 |  | U | 16886A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | VVENTURA | 2025-01-14 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577297 | [5 empty] | SE REPARA CNX AEREA, SE USA 4 CONECT PERF |  | 16886A | U |  |  |  | 2939247 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334803 | 45766011 | DF202581297460 | 2685729 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M B1 L 06 AH NUEVA VIDA SCT B2 | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 1 | 75.71 | 0 |  | U | 13250A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577862 | [5 empty] | CNX QUEMADA AEREA B. SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION. |  | 13250A | U |  | CG-2 |  | 2936722 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001334808 | 45765452 | DF202581297566 | 1635645 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZF1 LT 07 AH LIBERACION | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-06 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-06 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 20292A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:20 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1577736 | [5 empty] | CNX QUEMADA AEREA BT. SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION 10/95 |  | 20292A | UD |  | CG-2 |  | 2936725 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335317 | 45791112 | DF202581299254 | 2955006 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA LAS FLORES M O L 22 B ASOC DE POBLADORES SCT ESTE ANEXO 08 JICAMARCA | EE1A111 - LURIGANCHO-CHOSICA | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 9 | 472.55 | 0 |  | UD | 15297A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1579728 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN DOS TRAMOS SUSTRAIDO 1X150 NA2XY 15METROS 15 METROS DE CABLE 1X150NA 22 EMPALMES 270080 MAS 1 CONECOTRES DE PERFORACION 25/45 |  | 15297A | UD |  | J-9 |  | 2939197 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335317 | 45791112 | DF202581299254 | 2955006 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA LAS FLORES M O L 22 B ASOC DE POBLADORES SCT ESTE ANEXO 08 JICAMARCA | EE1A111 - LURIGANCHO-CHOSICA | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1.2 | 151.217 | 5 | 756.09 | 0 |  | UD | 15297A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1579728 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN DOS TRAMOS SUSTRAIDO 1X150 NA2XY 15METROS 15 METROS DE CABLE 1X150NA 22 EMPALMES 270080 MAS 1 CONECOTRES DE PERFORACION 25/45 |  | 15297A | UD |  | J-9 |  | 2936907 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335317 | 45791112 | DF202581299254 | 2955006 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA LAS FLORES M O L 22 B ASOC DE POBLADORES SCT ESTE ANEXO 08 JICAMARCA | EE1A111 - LURIGANCHO-CHOSICA | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 15297A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1579728 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN DOS TRAMOS SUSTRAIDO 1X150 NA2XY 15METROS 15 METROS DE CABLE 1X150NA 22 EMPALMES 270080 MAS 1 CONECOTRES DE PERFORACION 25/45 |  | 15297A | UD |  | J-9 |  | 2939190 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335317 | 45791112 | DF202581299254 | 2955006 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA LAS FLORES M O L 22 B ASOC DE POBLADORES SCT ESTE ANEXO 08 JICAMARCA | EE1A111 - LURIGANCHO-CHOSICA | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1.2 | 8.401 | 5 | 42.01 | 0 |  | UD | 15297A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1579728 | [5 empty] | CABLE CORTADO EN DOS TRAMOS SUSTRAIDO 1X150 NA2XY 15METROS 15 METROS DE CABLE 1X150NA 22 EMPALMES 270080 MAS 1 CONECOTRES DE PERFORACION 25/45 |  | 15297A | UD |  | J-9 |  | 2939191 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335340 | 45790901 | DF202581299320 | 155962 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | BARREDA Y AGUILAR 108 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 07197C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1579667 | [5 empty] | PICADO DE PARED PARA INSTALACION DE ACOMETIDA DE 2 MON0FASICOS 0.30X0X20 SE USO 6M DE CABLE NA XY 1X10MM, SE DEJO CON SERVICIO |  | 07197C | U |  |  |  | 2936926 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001335340 | 45790901 | DF202581299320 | 155962 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | BARREDA Y AGUILAR 108 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP1070 | EHO220 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA SUBTERRÁNEA | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.62 | 41.06 | 1 | 66.517 | 1 | 66.52 | 0 |  | U | 07197C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1579667 | [5 empty] | PICADO DE PARED PARA INSTALACION DE ACOMETIDA DE 2 MON0FASICOS 0.30X0X20 SE USO 6M DE CABLE NA XY 1X10MM, SE DEJO CON SERVICIO |  | 07197C | U |  |  |  | 2941587 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001335363 | 45805722 | DF202581300393 | 3110171 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M O 1 | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 06117C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580967 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 06117C | U |  | T-22 |  | 2936927 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335363 | 45805722 | DF202581300393 | 3110171 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M O 1 | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 06117C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-14 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580967 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 06117C | U |  | T-22 |  | 2939626 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335363 | 45805722 | DF202581300393 | 3110171 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M O 1 | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 4 | 21 | 0 |  | U | 06117C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-14 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580967 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 06117C | U |  | T-22 |  | 2939627 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335363 | 45805722 | DF202581300393 | 3110171 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M O 1 | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 06117C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-14 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580967 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 06117C | U |  | T-22 |  | 2939628 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335366 | 45806529 | DF202581300587 | 1818753 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV AV ALCAZAR CON ANTON SAN RMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 00280S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1581139 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 00280S | U |  | T-25 |  | 2941325 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335366 | 45806529 | DF202581300587 | 1818753 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV AV ALCAZAR CON ANTON SAN RMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 00280S |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1581139 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 00280S | U |  | T-25 |  | 2941327 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335425 | 45779492 | DF202581298601 | 3218437 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M G L 1URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 09073C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578950 | [5 empty] | CABLE CORTADO UNA FASE, SE USO UN EMPALME DE 270090 |  | 09073C | U |  | P-33 |  | 2939271 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335425 | 45779492 | DF202581298601 | 3218437 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M G L 1URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 09073C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578950 | [5 empty] | CABLE CORTADO UNA FASE, SE USO UN EMPALME DE 270090 |  | 09073C | U |  | P-33 |  | 2939272 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335425 | 45779492 | DF202581298601 | 3218437 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M G L 1URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 1 | 7 | 0 |  | U | 09073C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578950 | [5 empty] | CABLE CORTADO UNA FASE, SE USO UN EMPALME DE 270090 |  | 09073C | U |  | P-33 |  | 2939274 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335425 | 45779492 | DF202581298601 | 3218437 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M G L 1URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 9 | 393.8 | 0 |  | U | 09073C |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578950 | [5 empty] | CABLE CORTADO UNA FASE, SE USO UN EMPALME DE 270090 |  | 09073C | U |  | P-33 |  | 2939276 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335426 | 45779606 | DF202581298477 | 2850591 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M O7 L 1 2DO PISO OTROS PROGRAMA CIUDAD MRCAL CACERES SCT II | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1.2 | 59.507 | 2 | 119.01 | 0 |  | UD | 03803A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578964 | [5 empty] | CNX DOS SUMINIDTROS MONOFASICO Y TRIFASICO, 1 EMPALME MIXTO 270088 |  | 03803A | UD |  | J-5 |  | 2939182 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335426 | 45779606 | DF202581298477 | 2850591 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M O7 L 1 2DO PISO OTROS PROGRAMA CIUDAD MRCAL CACERES SCT II | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 1 | 189.02 | 0 |  | UD | 03803A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1578964 | [5 empty] | CNX DOS SUMINIDTROS MONOFASICO Y TRIFASICO, 1 EMPALME MIXTO 270088 |  | 03803A | UD |  | J-5 |  | 2936962 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.04 | 127.41 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:31 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951280 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.44 | 32.86 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:31 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951281 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.04 | 127.41 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:31 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951282 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.44 | 32.86 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:31 | 1 | 1.04 | 1 | 0.44 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951283 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1 | 122.51 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:32 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951284 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.4 | 29.87 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:32 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951285 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.1 | 134.77 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:32 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951286 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335431 | 45781040 | DF202581298988 | 2517653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LAS GAVIOTAS M K L 2 PISO 3 URB HORIZONTE DE ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.5 | 37.34 | 0 |  | U | 04228A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:32 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1579309 | [5 empty] | SE REPARA CABLE MATRIZ CON LAS 3 FASES QUEMADAS, SE USO 9 METROS DE CABLE NA2XY 1X10MM AS 1 EMPLAME DE 35-70, 2 CINTAS 2228 ,AS 2 CINTAS AISTALNTES ANCHAS | WP0949 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951287 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335489 | 45794157 | DF202581299699 | 325464 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV STA ROSA 664 MZFLT6 URB CTO GRANDE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 14997A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580261 | [5 empty] | CNX QUEMADA TRIFASICA. SE USO UN EMPALME 33/55 |  | 14997A | U |  | CG-2 |  | 2936991 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335489 | 45794157 | DF202581299699 | 325464 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV STA ROSA 664 MZFLT6 URB CTO GRANDE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 14997A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580261 | [5 empty] | CNX QUEMADA TRIFASICA. SE USO UN EMPALME 33/55 |  | 14997A | U |  | CG-2 |  | 2939183 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335590 | 45792393 | DF202581299489 | 1001069 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AH SS JUAN PABLO II MZ N6 L02 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0292 | EHO401 |  | VISITA SIN ACTUACIÓN (FALSA ALARMA) | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 0.5 | 41.06 | 1.2 | 24.636 | 1 | 24.64 | 0 |  | UD | 04490A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580002 | [5 empty] | TOMA Y ZONA CON SERVICIO NORMÀL, POSIBLE FALLA FLOTANTE |  | 04490A | UD |  | J-2 |  | 2939204 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335594 | 45792938 | DF202581299641 | 1922255 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M F L 1 AH JESUS DE NAZARETH SCT SOL DE LOS ANDES | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-08 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-08 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 03131A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580058 | [5 empty] | CNX AEREA QUEMADA, SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION 10/95 |  | 03131A | UD |  | J-2 |  | 2937040 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001335633 | 45796784 | DF202581300256 | 2964973 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M M1 L 17 PROG CD MRCAL CACERES SCT III ETP 8AVA Y 9NA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 2 | 378.04 | 0 |  | UD | 04490A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580713 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04490A | UD |  | J-2 |  | 2937057 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001335633 | 45796784 | DF202581300256 | 2964973 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M M1 L 17 PROG CD MRCAL CACERES SCT III ETP 8AVA Y 9NA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 04490A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-14 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580713 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04490A | UD |  | J-2 |  | 2939713 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001335633 | 45796784 | DF202581300256 | 2964973 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M M1 L 17 PROG CD MRCAL CACERES SCT III ETP 8AVA Y 9NA | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 3 | 157.52 | 0 |  | UD | 04490A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-14 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580713 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04490A | UD |  | J-2 |  | 2939720 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001335634 | 45801489 | DF202581300223 | 1018909 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | HUCOOPURPI MZ J18 LT 09 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 04527A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580717 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04527A | U |  | CG-10 |  | 2937058 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335634 | 45801489 | DF202581300223 | 1018909 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | HUCOOPURPI MZ J18 LT 09 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 04527A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580717 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04527A | U |  | CG-10 |  | 2941296 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335634 | 45801489 | DF202581300223 | 1018909 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | HUCOOPURPI MZ J18 LT 09 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 1 | 5.25 | 0 |  | U | 04527A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580717 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04527A | U |  | CG-10 |  | 2941298 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335634 | 45801489 | DF202581300223 | 1018909 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | HUCOOPURPI MZ J18 LT 09 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 04527A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580717 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04527A | U |  | CG-10 |  | 2941301 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335648 | 45805565 | DF202581300336 | 956108 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CTOGDEMZB9 LT23 AUM10 OCTUBRSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 04260A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580929 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC |  | 04260A | UD |  | J-1 |  | 2941286 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335648 | 45805565 | DF202581300336 | 956108 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CTOGDEMZB9 LT23 AUM10 OCTUBRSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 2 | 12.6 | 0 |  | UD | 04260A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580929 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC |  | 04260A | UD |  | J-1 |  | 2941288 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335648 | 45805565 | DF202581300336 | 956108 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CTOGDEMZB9 LT23 AUM10 OCTUBRSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 3 | 157.52 | 0 |  | UD | 04260A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | VVENTURA | 2025-01-15 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580929 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC |  | 04260A | UD |  | J-1 |  | 2941289 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001335648 | 45805565 | DF202581300336 | 956108 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CTOGDEMZB9 LT23 AUM10 OCTUBRSJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-09 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 2 | 378.04 | 0 |  | UD | 04260A |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:29 |  |  | AAQUINO | 2025-01-10 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1580929 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC |  | 04260A | UD |  | J-1 |  | 2937069 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337056 | 45809324 | DF202581301295 | 1412014 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA LA HOYADA 164 URB EL MANZANO DEPTO 101 | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 5 | 787.59 | 0 |  | U | 00446S |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1581812 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 5 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 1 EMPALME |  | 00446S | U |  | U-6 |  | 2939820 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337056 | 45809324 | DF202581301295 | 1412014 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA LA HOYADA 164 URB EL MANZANO DEPTO 101 | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 1 | 7 | 0 |  | U | 00446S |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1581812 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 5 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 1 EMPALME |  | 00446S | U |  | U-6 |  | 2940742 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337056 | 45809324 | DF202581301295 | 1412014 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA LA HOYADA 164 URB EL MANZANO DEPTO 101 | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 3 | 131.27 | 0 |  | U | 00446S |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1581812 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 5 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 1 EMPALME |  | 00446S | U |  | U-6 |  | 2940746 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337058 | 45809334 | DF202581301304 | 300084 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | ANTON SANCHEZ 106 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 07483C |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1581822 | [5 empty] | SE REPARA CNX QUEMADA 2FASES, SE USA CABLE NA2XY 1X10-2M MAS 1 EMPALME UNIPOLAR 244076, ROTURA DE VEREDA DE 1 PAÑO |  | 07483C | U |  |  |  | 2939827 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337058 | 45809334 | DF202581301304 | 300084 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | ANTON SANCHEZ 106 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 07483C |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1581822 | [5 empty] | SE REPARA CNX QUEMADA 2FASES, SE USA CABLE NA2XY 1X10-2M MAS 1 EMPALME UNIPOLAR 244076, ROTURA DE VEREDA DE 1 PAÑO |  | 07483C | U |  |  |  | 2941294 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337085 | 45818487 | DF202581301461 | 815324 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M E L 18 SCT 14 DE JUNIO AH PROY INTG PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES PARTE ALTA | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP1070 | EHO220 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA SUBTERRÁNEA | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.62 | 41.06 | 1.2 | 79.821 | 1 | 79.82 | 0 |  | UD | 03638A |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582181 | [5 empty] | SE PROFUNDIZA RED SUBT SIN VEREDA, QUEDA TODO CONFORME |  | 03638A | UD |  | U-5 |  | 2939848 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337156 | 45819528 | DF202581301613 | 966875 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZH1 LT10 MCALCACERES SECTII SJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 03778A |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582494 | [5 empty] | SE REPARO CNX QUEMADA, SE USO 3 METROS DE CABLE 1X10MM MAS 1 EMPALME DE 50-95 |  | 03778A | U |  | CG-14 |  | 2939885 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337156 | 45819528 | DF202581301613 | 966875 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZH1 LT10 MCALCACERES SECTII SJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 03778A |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582494 | [5 empty] | SE REPARO CNX QUEMADA, SE USO 3 METROS DE CABLE 1X10MM MAS 1 EMPALME DE 50-95 |  | 03778A | U |  | CG-14 |  | 2941310 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337167 | 45820311 | DF202581302030 | 715337 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV GRAN CHIMU 533 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.8 | 220.53 | 0 |  | U | 00627S |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:02 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | TIPO A |  |  | 1582675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE DE 1 ACOMETIDA MONOFASICA EN MAL ESTADO, SE USO 8 METROS DE NA2XY 1X10MM 1 EMPLAME ASIM 70-35 MAS 1 CINTA AISLANTE | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951276 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337167 | 45820311 | DF202581302030 | 715337 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV GRAN CHIMU 533 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.9 | 67.21 | 0 |  | U | 00627S |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:02 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | TIPO A |  |  | 1582675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE DE 1 ACOMETIDA MONOFASICA EN MAL ESTADO, SE USO 8 METROS DE NA2XY 1X10MM 1 EMPLAME ASIM 70-35 MAS 1 CINTA AISLANTE | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951277 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337167 | 45820311 | DF202581302030 | 715337 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV GRAN CHIMU 533 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1 | 122.51 | 0 |  | U | 00627S |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:02 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1582675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE DE 1 ACOMETIDA MONOFASICA EN MAL ESTADO, SE USO 8 METROS DE NA2XY 1X10MM 1 EMPLAME ASIM 70-35 MAS 1 CINTA AISLANTE | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951278 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337167 | 45820311 | DF202581302030 | 715337 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV GRAN CHIMU 533 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.4 | 29.87 | 0 |  | U | 00627S |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:02 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1582675 | [5 empty] | SE REPARA CABLE DE 1 ACOMETIDA MONOFASICA EN MAL ESTADO, SE USO 8 METROS DE NA2XY 1X10MM 1 EMPLAME ASIM 70-35 MAS 1 CINTA AISLANTE | WP0949 | 00627S | U |  | P-23 |  | 2951279 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337218 | 45818184 | DF202581301450 | 1734127 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZJ LT18 AGRPFAMP 9 | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 04647A |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582138 | [5 empty] | CNX QUEMADA AEREA, SE USO DOS CONECTORES DE PERFORACION 18/45 |  | 04647A | UD |  | CG-14 |  | 2939927 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337235 | 45819098 | DF202581301360 | 1007846 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MP1 L02 AHMJPABLO II ET1 ARENAL SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0292 | EHO401 |  | VISITA SIN ACTUACIÓN (FALSA ALARMA) | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 0.5 | 41.06 | 1 | 20.53 | 1 | 20.53 | 0 |  | U | 04797A |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582397 | [5 empty] | SE REVISO TODA LA ZONA Y SE ENCONTRÓ ZONA CON TENSION NORMAL |  | 04797A | U |  | CG-2 |  | 2939934 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337241 | 45819711 | DF202581301603 | 465446 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M A L 23 SCT SS JUAN PABLO II AH INTG SOLID Y PROGRESO | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0292 | EHO401 |  | VISITA SIN ACTUACIÓN (FALSA ALARMA) | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 0.5 | 41.06 | 1.2 | 24.636 | 1 | 24.64 | 0 |  | UD | 03239A |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | AAQUINO | 2025-01-30 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582538 | [5 empty] | SE LLEGO AL PUNTO DE TRABAJO Y SE ENCONTRO TOMA Y ZONA CON SERVICIO NORMAL. |  | 03239A | UD |  | J-2 |  | 2972037 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337252 | 45820228 | DF202581301986 | 2356736 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M C L 02 AGRUP AMP R8J III ET AH JOSE C MARIATEGUI | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 13949A |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:26 |  |  | GVARGAS | 2025-01-14 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582647 | [5 empty] | CNX QUEMADA AEREA BT, SE USO 2 CONECTORES DE PERFORACION |  | 13949A | UD |  | J-6 |  | 2939938 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337280 | 45820375 | DF202581301894 | 725648 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE SN MZB LT 6 COOP VVDA EL VALLE SJL | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 3 | 567.07 | 0 |  | UD | 02335A | [5 empty] | GVARGAS | 2025-01-15 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582709 | [5 empty] | CABLE CORTADO 1 FASE, SE USO 2 METROS DE CABLE 1X35MM NA2XY MAS 1 EMPALME MIXTO 270088 |  | 02335A | UD |  | Z-9 |  | 2940711 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337280 | 45820375 | DF202581301894 | 725648 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE SN MZB LT 6 COOP VVDA EL VALLE SJL | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 02335A | [5 empty] | GVARGAS | 2025-01-15 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582709 | [5 empty] | CABLE CORTADO 1 FASE, SE USO 2 METROS DE CABLE 1X35MM NA2XY MAS 1 EMPALME MIXTO 270088 |  | 02335A | UD |  | Z-9 |  | 2940713 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337280 | 45820375 | DF202581301894 | 725648 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE SN MZB LT 6 COOP VVDA EL VALLE SJL | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 2 | 12.6 | 0 |  | UD | 02335A | [5 empty] | GVARGAS | 2025-01-15 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582709 | [5 empty] | CABLE CORTADO 1 FASE, SE USO 2 METROS DE CABLE 1X35MM NA2XY MAS 1 EMPALME MIXTO 270088 |  | 02335A | UD |  | Z-9 |  | 2940722 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337280 | 45820375 | DF202581301894 | 725648 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CALLE SN MZB LT 6 COOP VVDA EL VALLE SJL | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-10 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-10 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 3 | 157.52 | 0 |  | UD | 02335A | [5 empty] | GVARGAS | 2025-01-15 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582709 | [5 empty] | CABLE CORTADO 1 FASE, SE USO 2 METROS DE CABLE 1X35MM NA2XY MAS 1 EMPALME MIXTO 270088 |  | 02335A | UD |  | Z-9 |  | 2940723 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 1.56 | 229.35 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.12 | 1.4 | 1 | 0.89 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951288 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1.2 | 89.61 | 0.89 | 79.75 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.12 | 1.4 | 1 | 0.89 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951289 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 1.56 | 229.35 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.12 | 1.4 | 1 | 0.89 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951290 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1.2 | 89.61 | 0.89 | 79.75 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.12 | 1.4 | 1 | 0.89 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951291 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 1.56 | 229.35 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.12 | 1.4 | 1 | 0.89 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951292 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1.2 | 89.61 | 0.89 | 79.75 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.12 | 1.4 | 1 | 0.89 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951293 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 1.68 | 246.99 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.96 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951294 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337299 | 45831977 | DF202581302383 | 24487985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA MARIA PARADO DE BELLIDO M K L 17 395 2DO PISO | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1.2 | 89.61 | 0.96 | 86.03 | 0 |  | UD | 03444A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:35 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.96 | TIPO A |  |  | 1583315 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01FASE SECC | WP0949 | 03444A | UD |  | P-28 |  | 2951295 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337303 | 45834855 | DF202581302935 | 786653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE 7 JUNIO 944 MZ T LT 6 ASOC7JUN AGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 1.62 | 238.17 | 0 |  | UD | 03443A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:48 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1583958 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 9 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 03443A | UD |  | P-28 |  | 2951315 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337303 | 45834855 | DF202581302935 | 786653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE 7 JUNIO 944 MZ T LT 6 ASOC7JUN AGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1.2 | 89.61 | 0.54 | 48.39 | 0 |  | UD | 03443A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:48 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1583958 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 9 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 03443A | UD |  | P-28 |  | 2951316 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337303 | 45834855 | DF202581302935 | 786653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE 7 JUNIO 944 MZ T LT 6 ASOC7JUN AGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 1.62 | 238.17 | 0 |  | UD | 03443A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:48 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1583958 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 9 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 03443A | UD |  | P-28 |  | 2951317 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337303 | 45834855 | DF202581302935 | 786653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE 7 JUNIO 944 MZ T LT 6 ASOC7JUN AGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1.2 | 89.61 | 0.54 | 48.39 | 0 |  | UD | 03443A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:48 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.54 | TIPO A |  |  | 1583958 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 9 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 03443A | UD |  | P-28 |  | 2951318 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337303 | 45834855 | DF202581302935 | 786653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE 7 JUNIO 944 MZ T LT 6 ASOC7JUN AGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 0.54 | 79.39 | 0 |  | UD | 03443A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:48 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | TIPO A |  |  | 1583958 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 9 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 03443A | UD |  | P-28 |  | 2951319 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337303 | 45834855 | DF202581302935 | 786653 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE 7 JUNIO 944 MZ T LT 6 ASOC7JUN AGUS | EE1A104 - EL AGUSTINO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1.2 | 147.017 | 0.54 | 79.39 | 0 |  | UD | 03443A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 13:48 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | TIPO A |  |  | 1583958 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 9 MTS CABLE, 2 EMPALMES | WP0949 | 03443A | UD |  | P-28 |  | 2951320 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337471 | 45820896 | DF202581302168 | 2226242 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M A L 1 AGRUP FAM RAMIRO PRIALE PRIALE II | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 01971S |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582908 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 01971S | U |  | CG-10 |  | 2941195 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337471 | 45820896 | DF202581302168 | 2226242 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M A L 1 AGRUP FAM RAMIRO PRIALE PRIALE II | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 01971S |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582908 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 01971S | U |  | CG-10 |  | 2941196 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337471 | 45820896 | DF202581302168 | 2226242 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M A L 1 AGRUP FAM RAMIRO PRIALE PRIALE II | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 3 | 15.75 | 0 |  | U | 01971S |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582908 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 01971S | U |  | CG-10 |  | 2941197 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337471 | 45820896 | DF202581302168 | 2226242 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M A L 1 AGRUP FAM RAMIRO PRIALE PRIALE II | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 01971S |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582908 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 01971S | U |  | CG-10 |  | 2941199 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337479 | 45820977 | DF202581302180 | 3213219 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR RIO SANTA MARTHA 324 A.H. JESUS OROPEZA CHONTA A.H. | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0292 | EHO401 |  | VISITA SIN ACTUACIÓN (FALSA ALARMA) | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 0.5 | 41.06 | 1 | 20.53 | 1 | 20.53 | 0 |  | U | 04398A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582966 | [5 empty] | SUMINISTRO TOMA NORMAL, FALLA DEFECTO INTERNO |  | 04398A | U |  | CG-15 |  | 2941003 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337480 | 45820983 | DF202581302240 | 287210 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | GRAN CHIMU 513 LURIGANCHOZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 00627S |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582971 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 00627S | U |  | P-23 |  | 2941252 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337480 | 45820983 | DF202581302240 | 287210 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | GRAN CHIMU 513 LURIGANCHOZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 00627S |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1582971 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 00627S | U |  | P-23 |  | 2941247 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337489 | 45821107 | DF202581302339 | 386659 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR TAHUANTINSUYO 616 DPTO 101 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 12804A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1583069 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 12804A | U |  | P-23 |  | 2941277 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337489 | 45821107 | DF202581302339 | 386659 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR TAHUANTINSUYO 616 DPTO 101 URB ZARATE | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 4 | 198.36 | 0 |  | U | 12804A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1583069 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 12804A | U |  | P-23 |  | 2941278 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337577 | 45836016 | DF202581303163 | 2849985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M B7 L SUB LT 107A SCT B AH CERRO LOS ANGELES DE CAMPOY SCT C | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 0.98 | 120.06 | 0 |  | U | 08381C |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:53 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.14 | TIPO A |  |  | 1584477 | [5 empty] | REPARACION DE RED SUBT. SE LOCALIZA Y REPARA RED SUBT CC3F SE ENCUENTRA VEREDA DURA R3D SP PROFUNDIDAD MAYOR A 1MT SE UTILIZA EMP 270088 1UN SE REUTLIZA SP EXIST. - CON VEREDA | WP0949 | 08381C | U |  | Z-7 |  | 2951266 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337577 | 45836016 | DF202581303163 | 2849985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M B7 L SUB LT 107A SCT B AH CERRO LOS ANGELES DE CAMPOY SCT C | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.14 | 10.45 | 0 |  | U | 08381C |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:53 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.14 | TIPO A |  |  | 1584477 | [5 empty] | REPARACION DE RED SUBT. SE LOCALIZA Y REPARA RED SUBT CC3F SE ENCUENTRA VEREDA DURA R3D SP PROFUNDIDAD MAYOR A 1MT SE UTILIZA EMP 270088 1UN SE REUTLIZA SP EXIST. - CON VEREDA | WP0949 | 08381C | U |  | Z-7 |  | 2951267 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337577 | 45836016 | DF202581303163 | 2849985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M B7 L SUB LT 107A SCT B AH CERRO LOS ANGELES DE CAMPOY SCT C | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 2.4 | 294.03 | 0 |  | U | 08381C |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:53 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.44 | TIPO A |  |  | 1584477 | [5 empty] | REPARACION DE RED SUBT. SE LOCALIZA Y REPARA RED SUBT CC3F SE ENCUENTRA VEREDA DURA R3D SP PROFUNDIDAD MAYOR A 1MT SE UTILIZA EMP 270088 1UN SE REUTLIZA SP EXIST. - CON VEREDA | WP0949 | 08381C | U |  | Z-7 |  | 2951268 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337577 | 45836016 | DF202581303163 | 2849985 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M B7 L SUB LT 107A SCT B AH CERRO LOS ANGELES DE CAMPOY SCT C | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-12 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 1.44 | 107.53 | 0 |  | U | 08381C |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:53 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.44 | TIPO A |  |  | 1584477 | [5 empty] | REPARACION DE RED SUBT. SE LOCALIZA Y REPARA RED SUBT CC3F SE ENCUENTRA VEREDA DURA R3D SP PROFUNDIDAD MAYOR A 1MT SE UTILIZA EMP 270088 1UN SE REUTLIZA SP EXIST. - CON VEREDA | WP0949 | 08381C | U |  | Z-7 |  | 2951269 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001337619 | 45831195 | DF202581302349 | 1058629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | COOP DE VIVLA FRAGATA MZL LT 8 | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 2 | 378.04 | 0 |  | UD | 02531A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1583101 | [5 empty] | SE REPARA CABLE SECC 03 FASES SUBT |  | 02531A | UD |  | CG-10 |  | 2941065 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337619 | 45831195 | DF202581302349 | 1058629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | COOP DE VIVLA FRAGATA MZL LT 8 | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 02531A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1583101 | [5 empty] | SE REPARA CABLE SECC 03 FASES SUBT |  | 02531A | UD |  | CG-10 |  | 2941156 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337619 | 45831195 | DF202581302349 | 1058629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | COOP DE VIVLA FRAGATA MZL LT 8 | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 2 | 12.6 | 0 |  | UD | 02531A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1583101 | [5 empty] | SE REPARA CABLE SECC 03 FASES SUBT |  | 02531A | UD |  | CG-10 |  | 2941157 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337619 | 45831195 | DF202581302349 | 1058629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | COOP DE VIVLA FRAGATA MZL LT 8 | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-11 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-11 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 6 | 315.04 | 0 |  | UD | 02531A |  | GVARGAS | 2025-01-15 11:56 |  |  | GVARGAS | 2025-01-15 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1583101 | [5 empty] | SE REPARA CABLE SECC 03 FASES SUBT |  | 02531A | UD |  | CG-10 |  | 2941160 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337997 | 45836232 | DF202581303505 | 1888085 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZ G LT 27 URB SAN RAFAEL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-13 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 13011A |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1584615 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 13011A | U |  | CG-18 |  | 2946859 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001337997 | 45836232 | DF202581303505 | 1888085 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZ G LT 27 URB SAN RAFAEL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-13 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 13011A |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1584615 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 13011A | U |  | CG-18 |  | 2946860 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001338054 | 45854529 | DF202581304661 | 363582 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | TRES COMPUERTAS 729 S ROSITA LURIGAN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-14 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 22254A |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1585929 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 10 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 2 EMPALMES |  | 22254A | U |  | P-22 |  | 2946854 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001338054 | 45854529 | DF202581304661 | 363582 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | TRES COMPUERTAS 729 S ROSITA LURIGAN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-14 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 22254A |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1585929 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 10 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 2 EMPALMES |  | 22254A | U |  | P-22 |  | 2946855 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001338054 | 45854529 | DF202581304661 | 363582 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | TRES COMPUERTAS 729 S ROSITA LURIGAN | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-14 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 10 | 1575.18 | 0 |  | U | 22254A |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1585929 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 10 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 2 EMPALMES |  | 22254A | U |  | P-22 |  | 2942415 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001338156 | 45836195 | DF202581303477 | 971233 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZR13LT18 AHMJCMARIATEGUI SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-13 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 4 | 756.09 | 0 |  | UD | 04302A |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1584593 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04302A | UD |  | J-6 |  | 2942477 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001338156 | 45836195 | DF202581303477 | 971233 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | MZR13LT18 AHMJCMARIATEGUI SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-13 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-13 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1.2 | 59.507 | 2 | 119.01 | 0 |  | UD | 04302A |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1584593 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 04302A | UD |  | J-6 |  | 2946858 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001338228 | 45856466 | DF202581304665 | 2469272 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PIURA 427 LURIGANCHO | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-14 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 6 | 315.04 | 0 |  | UD | 00745S |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1586087 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 2 EMPALMES |  | 00745S | UD |  | P-13 |  | 2946857 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001338228 | 45856466 | DF202581304665 | 2469272 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PIURA 427 LURIGANCHO | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-14 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 4 | 756.09 | 0 |  | UD | 00745S |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1586087 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 2 EMPALMES |  | 00745S | UD |  | P-13 |  | 2942539 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001338228 | 45856466 | DF202581304665 | 2469272 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PIURA 427 LURIGANCHO | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-14 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-14 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 00745S |  | GVARGAS | 2025-01-16 08:02 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1586087 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 4 PAÑOS DE VEREDA, SE USA 2 EMPALMES |  | 00745S | UD |  | P-13 |  | 2946856 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340166 | 45896493 | DF202581305843 | 1692072 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV LA COLONIA 397 DPT A | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP1070 | EHO220 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA SUBTERRÁNEA | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.62 | 41.06 | 1 | 66.517 | 1 | 66.52 | 0 |  | U | 00446S |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1587447 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 00446S | U |  | U-6 |  | 2946853 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340166 | 45896493 | DF202581305843 | 1692072 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AV LA COLONIA 397 DPT A | EE1A114 - RIMAC | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 00446S |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | ECASTRESANA | 2025-01-29 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1587447 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT QUEMADA |  | 00446S | U |  | U-6 |  | 2969363 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340248 | 45898567 | DF202581305838 | 411560 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | EL SOL 410 RIMAC C Y CAMPO | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 02409A |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1587769 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 02409A | U |  | U-6 |  | 2946850 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340248 | 45898567 | DF202581305838 | 411560 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | EL SOL 410 RIMAC C Y CAMPO | EE1A115 - RIMAC | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 02409A |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1587769 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT |  | 02409A | U |  | U-6 |  | 2946851 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340346 | 45900716 | DF202581306602 | 707358 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV LAS FLORES DE PRIMAVERA 1668 N 14 SJ | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588436 | [5 empty] | ROTURA DE VEREDA 2 PAÑOS, APERTURA Y CIERRE DE ZANJA SE USO 3 METROS DE CABLE NA2XY 1X150 EMPALME DE DERIVACION 150-120 2UNI |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 2946008 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340346 | 45900716 | DF202581306602 | 707358 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV LAS FLORES DE PRIMAVERA 1668 N 14 SJ | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588436 | [5 empty] | ROTURA DE VEREDA 2 PAÑOS, APERTURA Y CIERRE DE ZANJA SE USO 3 METROS DE CABLE NA2XY 1X150 EMPALME DE DERIVACION 150-120 2UNI |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 2946846 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340346 | 45900716 | DF202581306602 | 707358 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV LAS FLORES DE PRIMAVERA 1668 N 14 SJ | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 2 | 10.5 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588436 | [5 empty] | ROTURA DE VEREDA 2 PAÑOS, APERTURA Y CIERRE DE ZANJA SE USO 3 METROS DE CABLE NA2XY 1X150 EMPALME DE DERIVACION 150-120 2UNI |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 2946847 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340346 | 45900716 | DF202581306602 | 707358 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV LAS FLORES DE PRIMAVERA 1668 N 14 SJ | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 2 | 87.51 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588436 | [5 empty] | ROTURA DE VEREDA 2 PAÑOS, APERTURA Y CIERRE DE ZANJA SE USO 3 METROS DE CABLE NA2XY 1X150 EMPALME DE DERIVACION 150-120 2UNI |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 2946848 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340348 | 45900731 | DF202581306589 | 872489 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZALT47LA BASILIA | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 07543C |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588449 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUB, REPARAR 4 PAÑOS DE VEREDA,SE USO 1 CONECTOR DE MATRICULA 274047 Y 2 MASTIC |  | 07543C | U |  | CG-9 |  | 2946011 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340348 | 45900731 | DF202581306589 | 872489 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZALT47LA BASILIA | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 1 | 49.59 | 0 |  | U | 07543C |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588449 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUB, REPARAR 4 PAÑOS DE VEREDA,SE USO 1 CONECTOR DE MATRICULA 274047 Y 2 MASTIC |  | 07543C | U |  | CG-9 |  | 2946849 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340550 | 45909648 | DF202581306814 | 1000888 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AH SS JUAN PABLO II MZ M9 L22 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 3 | 157.52 | 0 |  | UD | 04487A |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588710 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 2 FASES, ROTURA DE VEREDA 1X1 M SE USO 1 EMPLAME MIXTO 270088Y 2M DE CABLE NA2XY |  | 04487A | UD |  | J-2 |  | 2946845 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340550 | 45909648 | DF202581306814 | 1000888 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AH SS JUAN PABLO II MZ M9 L22 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 04487A |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588710 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 2 FASES, ROTURA DE VEREDA 1X1 M SE USO 1 EMPLAME MIXTO 270088Y 2M DE CABLE NA2XY |  | 04487A | UD |  | J-2 |  | 2946843 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340550 | 45909648 | DF202581306814 | 1000888 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AH SS JUAN PABLO II MZ M9 L22 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 1 | 189.02 | 0 |  | UD | 04487A |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588710 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 2 FASES, ROTURA DE VEREDA 1X1 M SE USO 1 EMPLAME MIXTO 270088Y 2M DE CABLE NA2XY |  | 04487A | UD |  | J-2 |  | 2946129 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340550 | 45909648 | DF202581306814 | 1000888 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AH SS JUAN PABLO II MZ M9 L22 SJL | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-16 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1.2 | 6.301 | 2 | 12.6 | 0 |  | UD | 04487A |  | VVENTURA | 2025-01-18 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1588710 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO 2 FASES, ROTURA DE VEREDA 1X1 M SE USO 1 EMPLAME MIXTO 270088Y 2M DE CABLE NA2XY |  | 04487A | UD |  | J-2 |  | 2946844 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.17 | 143.34 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.39 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951148 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.39 | 29.12 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.39 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951149 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.3 | 159.27 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.3 | 1 | 0.7 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951151 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.7 | 52.27 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.3 | 1 | 0.7 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951152 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 0.9 | 110.26 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951153 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.3 | 22.4 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951154 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.1 | 134.77 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951155 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.5 | 37.34 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951156 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.1 | 134.77 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951157 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.5 | 37.34 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951158 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.1 | 134.77 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951159 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.5 | 37.34 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951160 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.1 | 134.77 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951161 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.5 | 37.34 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951162 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.1 | 134.77 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951163 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.5 | 37.34 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:11 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951164 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1.05 | 128.64 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:12 | 1 | 1.05 | 1 | 0.45 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951165 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.45 | 33.6 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:12 | 1 | 1.05 | 1 | 0.45 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951166 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 1 | 122.51 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:12 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951168 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340681 | 45878257 | DF202581305347 | 1970196 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LAS GAVIOTAS MZ K LT 02 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.4 | 29.87 | 0 |  | U | 04228A |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | DCASANOVA | 2025-01-22 12:12 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | TIPO A |  |  | 1587006 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y REPARO CABLE SECCIONADO SUBTERRANEO CON VEREDA 7MT POR REPARAR CAUSA DE FALLA SOBRECARGA EL SUM QUEDÓ CON TENSIÓN | WP0962 | 04228A | U |  | Z-4 |  | 2951169 | 0001325337 | EBT_ENE25
0001340685 | 45880429 | DF202581305598 | 3105621 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR CAJAMARQUILLA M Ã?3 L 12 850 URB. ZARATE INT PISO 3 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 00715S |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1587257 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 00715S | U |  | P-1 |  | 2946686 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001340685 | 45880429 | DF202581305598 | 3105621 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR CAJAMARQUILLA M Ã?3 L 12 850 URB. ZARATE INT PISO 3 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-15 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-15 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 00715S |  | GVARGAS | 2025-01-19 09:21 |  |  | GVARGAS | 2025-01-19 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1587257 | [5 empty] | SE REPARA RED SUBT 01 FASE SECC |  | 00715S | U |  | P-1 |  | 2946852 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 70 | 1057.42 | 0 |  | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2949598
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 0.4 | 26.64 | 0 | SONDEO | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2949600
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 1.2 | 79.92 | 0 | SONDEO | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2949601
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-20 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 0.7 | 46.62 | 0 | SONDEO | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-21 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2949602
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 35 | 528.71 | 0 |  | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2952800
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 57.22 | 1.2 | 66.604 | 2 | 133.21 | 0 | CALICATAS | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2952805
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-21 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 57.22 | 1.2 | 55.618 | 2 | 111.24 | 0 | CALICATAS | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-23 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2952806
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 57.22 | 1.2 | 15.106 | 35 | 528.71 | 0 |  | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2969404
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-28 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 57.22 | 1.2 | 48.065 | 83.5 | 4013.43 | 0 |  | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-29 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2969405
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 57.22 | 1.2 | 120.437 | 36 | 4335.73 | 0 |  | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2971798
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 57.22 | 1.2 | 100.387 | 36 | 3613.93 | 0 |  | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2971800
0001341480 | LCL-6300688396 |  | LCL-6300539541 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | SOTERRAMIENTO REDES RIMAC-ET3-ZN3 | RIMAC | RIMAC | 2024-03-18 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 57.22 | 1.2 | 15.793 | 1 | 15.79 | 0 |  | UD | 04539A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165/0171-2025 |  | 04539A | UD |  |  |  | 2971801
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1.2 | 418.376 | 5 | 2091.88 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2971815
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1.2 | 522.97 | 5 | 2614.85 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2971816
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1.2 | 75.705 | 5 | 378.53 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2971817
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1.2 | 277.383 | 2 | 554.77 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2971818
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1.2 | 75.705 | 2 | 151.41 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2971819
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-29 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1.2 | 2.423 | 440 | 1066.12 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-30 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2971827
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1.2 | 418.376 | 5 | 2091.88 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2973468
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1.2 | 522.97 | 5 | 2614.85 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2973469
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1.2 | 2.423 | 500 | 1211.5 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2973471
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-30 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1.2 | 56.706 | 2 | 113.41 | 0 | TAPADO DE RETENIDA | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-01-31 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2973473
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1.2 | 418.376 | 4 | 1673.5 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2974389
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1.2 | 522.97 | 4 | 2091.88 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2974391
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1.2 | 2.423 | 440 | 1066.12 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2974397
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-31 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1.2 | 277.383 | 3 | 832.15 | 0 |  | UD | 14391A | [5 empty] | DPOLANCO | 2025-02-01 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 2974398
0001349998 | 46071522 | DF202581317706 | 20363725 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M O1 L 12 PISO 2 AH SAN HILARION ALTO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 2 | 378.04 | 0 |  | UD | 06505C |  | VVENTURA | 2025-01-29 11:39 |  |  | VVENTURA | 2025-01-29 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1601067 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 06505C | UD |  | CG-8 |  | 2969154 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001349998 | 46071522 | DF202581317706 | 20363725 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M O1 L 12 PISO 2 AH SAN HILARION ALTO | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP1070 | EHO220 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA SUBTERRÁNEA | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.62 | 41.06 | 1.2 | 79.821 | 1 | 79.82 | 0 |  | UD | 06505C |  | VVENTURA | 2025-01-29 11:39 |  |  | GVARGAS | 2025-02-03 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1601067 | [5 empty] | SE REPARA CNX SUBT CON 2 PAÑOS DE VEREDA |  | 06505C | UD |  | CG-8 |  | 2980379 | 0001376188 | EBT_MAR25
0001350021 | 46074493 | DF202581318105 | 968864 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | CALLE 60 MZH2LT40 AHMJCMSJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP1070 | EHO220 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA SUBTERRÁNEA | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.62 | 41.06 | 1 | 66.517 | 1 | 66.52 | 0 |  | U | 04291A |  | VVENTURA | 2025-01-29 11:39 |  |  | GVARGAS | 2025-02-03 08:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1601628 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 1 PAÑO DE VEREDA, SE USA 2.50 MTS CABLE |  | 04291A | U |  | J-6 |  | 2980345 | 0001350739 | EBT_FEB25
0001350021 | 46074493 | DF202581318105 | 968864 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | CALLE 60 MZH2LT40 AHMJCMSJL | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-27 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | ELVIS JIMENEZ | 2025-01 | 2025-01-27 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 04291A |  | VVENTURA | 2025-01-29 11:39 |  |  | VVENTURA | 2025-01-29 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1601628 | [5 empty] | SE REPARA CABLE CORTADO SUBT CON 1 PAÑO DE VEREDA, SE USA 2.50 MTS CABLE |  | 04291A | U |  | J-6 |  | 2969170 | 0001350739 | EBT_FEB25