## Hoja1
REPORTE DE PRODUCCION JUNIO - 2025 - (DETALLE DE PARTIDAS)
REGISTRO | NRO. ORDEN | NRO. REFER./SUM. | NRO. LCL | PROYECTO ASIGNADO | DESCRIPCION DE LA OBRA | DIRECCION DE LA OBRA | DISTRITO | FEC. EMISION | FEC. INICIO | FEC. VECMNTO. | FEC. VECMNTO. REAL | ENCARGADO OBRA | GESTOR CLIENTE | ESTADO | COD. CONTRATA | NOMBRE O RAZON SOCIAL | COD. ANEXO | NOMBRE DE ANEXO | ENCARGADO DE OBRA | FECHA PRODUCCION | PERIODO | PARTIDA | PARTIDA2 | POSICION | DESCRIPCION | UN.MEDIDA | FAMILIA | PUNTO | VALOR PUNTO | FACTOR | PRECIO | CANTIDAD | VALOR EMPRESA | VALOR CONTRATA | OBSERVACION DETALLE | DIFICULTAD | SED | REF. CUADRILLA | ORDEN REGISTRADA POR | FECHA REGISTRO ORDEN | FINALIZADO POR | FECHA FINALIZADO | PARTIDA REGISTRADA POR | FECHA REGISTRO PARTIDA | LARGO | ANCHO | ALTO | SUPLEMENTO | TIPO OBRA / MANIOBRAS | FECHA DE CARTA | NRO. DE CARTA | POSTE 1 / SS.EE. | POSTE 2 | POSTE 3 | POSTE 4 | POSTE 5 | POSTE 6 | OBSERVACION | REF. PARTIDA | REF. PARTIDA2 | REF. PARTIDA3 | SUB ACTIVIDAD 2 | ALIMENTADOR | TECNICO EJECUTOR | SECUENCIA | REGISTRO OBRA BOLSA | NRO. OBRA BOLSA
0000926879 | LCL-6300518959 |  |  | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN CABLES SUBTERRÁNEOS BT - QSC, A FIN DE DESAFECTAR LAS FALLAS DETECTADAS EN LA LLAVE 04 DEL RADIO DE LA 00746S. | CA MOQUEGUA/JR. IQUITOS/CA AREQUIPA/CA PUNO/CA ABANCAY/CA LAMBAYEQUE/CA LORETO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2023-03-09 | 2023-07-17 |  | 2025-05-09 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | MALLMA VELIZ, ALVARO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0983 |  | 290 | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 44.5 | 1 | 7.12 | 1133.65 | 8071.59 | 0 | DIFERENCIA POSITIVA(CARTA JUNIO) | U | 00746S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-07-01 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-25 | PG-COL-ODX-2023-0130 | [6 empty] | PEDIDO: 6300652330 CONFORMIDAD: 5002129135/GC-UMOC-ODX-2025-0141/5002129135 |  | 00746S | U |  | P-13 |  | 3327549
0000944551 | LCL-6300746974 |  | LCL-6300456865 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SDS, RADIO DE 00338S A FIN DE RENOVAR LAS REDES DE BAJA TENSIÓN POR MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ZONA. | AV. FELIPE ARANCIBA/JR. 07 DE JUNIO/JR. SABANDÍA/JR. LAS SALINAS | RIMAC | 2022-11-01 |  |  | 2024-09-17 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MALLMA VELIZ, ALVARO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0210 | CHO534 | 210 | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 20.82 | 1 | 81.198 | 272.39 | 22117.52 | 0 | AJUSTE (PRODUCCION VIENE DE LA LCL-6300746974) | U | 00338S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2023-12-19 | PG-COL-ODX-2023-0130 | [6 empty] | PEDIDO: 6300652092 CONFORMIDAD: 5002128967, PRODUCCION 2024 DEBE PASAR A LCL WIN(PENDIENTE)/2°PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  | 00338S | U |  | T-24 |  | 3277922
0000944551 | LCL-6300746974 |  | LCL-6300456865 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SDS, RADIO DE 00338S A FIN DE RENOVAR LAS REDES DE BAJA TENSIÓN POR MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ZONA. | AV. FELIPE ARANCIBA/JR. 07 DE JUNIO/JR. SABANDÍA/JR. LAS SALINAS | RIMAC | 2022-11-01 |  |  | 2024-09-17 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MALLMA VELIZ, ALVARO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0210 | CHO534 | 210 | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 20.82 | 1 | 81.198 | -413.44 | -33570.5 | 0 | AJUSTE NEGATIVO (PARA COBRAR EN LIQUIDACION FINAL) | U | 00338S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2023-12-19 | PG-COL-ODX-2023-0130 | [6 empty] | PEDIDO: 6300652092 CONFORMIDAD: 5002128967, PRODUCCION 2024 DEBE PASAR A LCL WIN(PENDIENTE)/2°PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  | 00338S | U |  | T-24 |  | 3277944
0000944551 | LCL-6300746974 |  | LCL-6300456865 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSIÓN DE REDES SDS, RADIO DE 00338S A FIN DE RENOVAR LAS REDES DE BAJA TENSIÓN POR MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ZONA. | AV. FELIPE ARANCIBA/JR. 07 DE JUNIO/JR. SABANDÍA/JR. LAS SALINAS | RIMAC | 2022-11-01 |  |  | 2024-09-17 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | MALLMA VELIZ, ALVARO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0210 | CHO534 | 210 | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 20.82 | 1 | 81.198 | 413.44 | 33570.5 | 0 | AJUSTE POSITIVO(PARA COBRAR EN LIQUIDACION FINAL) | U | 00338S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2023-12-19 | PG-COL-ODX-2023-0130 | [6 empty] | PEDIDO: 6300652092 CONFORMIDAD: 5002128967, PRODUCCION 2024 DEBE PASAR A LCL WIN(PENDIENTE)/2°PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  | 00338S | U |  | T-24 |  | 3277945
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952 | SHO117 | 340 | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 50.98 | 1.2 | 274.68 | 185 | 50815.8 | 0 | PRODUCCION POR PARCIAL( DICIEMBRE) /SE CORREGE PARA LIQUIDACION FINAL 2025 | UD | 04816A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3277412
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952 | SHO117 | 340 | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 50.98 | 1.2 | 274.68 | 185 | 50815.8 | 0 | PRODUCCION POR PARCIAL( DICIEMBRE) /SE CORREGE PARA LIQUIDACION FINAL 2025 | UD | 04816A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3277421
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952 | SHO117 | 340 | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 50.98 | 1.2 | 274.68 | -185 | -50815.8 | 0 | PRODUCCION POR PARCIAL( DICIEMBRE) /SE CORREGE PARA LIQUIDACION FINAL 2025 | UD | 04816A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3277297
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952 | SHO117 | 340 | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 50.98 | 1.2 | 274.68 | -185 | -50815.8 | 0 | PRODUCCION POR PARCIAL( DICIEMBRE) /SE CORREGE PARA LIQUIDACION FINAL 2025 | UD | 04816A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3277323
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0031 | AHO202 | 300 | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 44.5 | 1.2 | 11.748 | 144 | 1691.71 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320276
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0031 | AHO202 | 300 | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 44.5 | 1.2 | 11.748 | 144 | 1691.71 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320282
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0031 | AHO202 | 300 | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 44.5 | 1.2 | 11.748 | 216.5 | 2543.44 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320393
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0031 | AHO202 | 300 | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 44.5 | 1.2 | 11.748 | 216.5 | 2543.44 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320395
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0985 | AHO211 | 300 | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 44.5 | 1.2 | 4.272 | 196 | 837.31 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320429
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0985 | AHO211 | 300 | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 44.5 | 1.2 | 4.272 | 196 | 837.31 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320431
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | 594299C |  | 300 | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(CABLE Y ARMADO) | UND | SOT/SOC AÉREA | 1.96 | 44.5 | 1.2 | 104.664 | 1 | 104.66 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320554
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | 594299C |  | 300 | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(CABLE Y ARMADO) | UND | SOT/SOC AÉREA | 1.96 | 44.5 | 1.2 | 104.664 | 1 | 104.66 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3320557
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0016 | AHO121 | 300 | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 44.5 | 1.2 | 170.346 | 8.5 | 1447.94 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3321413
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0016 | AHO121 | 300 | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 44.5 | 1.2 | 170.346 | 8.5 | 1447.94 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3321422
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0640 | AHO137 | 300 | RETIRO DE POSTE DE MT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 7.15 | 44.5 | 1.2 | 381.81 | 4 | 1527.24 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3321798
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0040 | AHO212 | 300 | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 44.5 | 1.2 | 133.5 | 2 | 267 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3313567
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0511 | IPU102 | 300 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE PASTORAL | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 5.5 | 44.5 | 1.2 | 293.7 | 5 | 1468.5 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3313572
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP1004 | CHO509 | 220 | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 1.8 | 22.58 | 1.1 | 44.708 | 4 | 178.83 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3313575
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0008.A | AHO113 | 300 | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 44.5 | 1.2 | 368.887 | 5 | 1844.44 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3312811
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0008.I | AHO113 | 300 | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 44.5 | 1.2 | 461.109 | 5 | 2305.55 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3312829
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | 594299A |  | 300 | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 44.5 | 1.2 | 244.572 | 1 | 244.57 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3312837
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0031 | AHO202 | 300 | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 44.5 | 1.2 | 11.748 | 72.15 | 847.62 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315141
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0031 | AHO202 | 300 | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 44.5 | 1.2 | 11.748 | 72.15 | 847.62 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315142
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0958.A | SHO125 | 340 | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.776 | 50.98 | 1.2 | 47.473 | 15 | 712.1 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315154
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0958.T | SHO125 | 340 | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.648 | 50.98 | 1.2 | 39.642 | 15 | 594.63 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315155
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0971 | SHO342 | 340 | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 50.98 | 1.2 | 5.506 | 32 | 176.19 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315156
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0967 | SHO343 | 340 | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 50.98 | 1.2 | 7.341 | 32 | 234.91 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315157
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | 594299C |  | 300 | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(CABLE Y ARMADO) | UND | SOT/SOC AÉREA | 1.96 | 44.5 | 1.2 | 104.664 | 1 | 104.66 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315159
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0660 | SHO377 | 340 | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO BT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9.67 | 50.98 | 1.2 | 591.572 | 4 | 2366.29 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3315160
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0949.A | SHO126 | 340 | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 50.98 | 1.2 | 59.341 | 10 | 593.41 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3316410
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0949.T | SHO126 | 340 | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 50.98 | 1.2 | 49.553 | 10 | 495.53 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3316412
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0967 | SHO343 | 340 | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 50.98 | 1.2 | 7.341 | 10 | 73.41 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3316413
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0660 | SHO377 | 340 | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO BT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9.67 | 50.98 | 1.2 | 591.572 | 2 | 1183.14 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3316417
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0409 | SHO351 | 340 | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 50.98 | 1.2 | 122.352 | 2 | 244.7 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3316419
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0983 |  | 300 | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 44.5 | 1.2 | 8.544 | 29 | 247.78 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3316421
0001102408 | LCL-6300718980 |  | LCL-6300293951 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT CALIDAD 2023 LIMA_ CIRCUITO : TRAMO I: C9380 - D263. 36545T-04816A.RC-2371-C5681 _ J-09 | LURIGANCHO-CHOSICA | LURIGANCHO-CHOSICA | 2023-03-08 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0984 | AHO132 | 300 | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 44.5 | 1.2 | 2.136 | 1 | 2.14 | 0 |  | UD | 04816A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-24 | 0037-2025 | [6 empty] | 6300718980 PARCIAL 1 -PAGADO -- MANIOBRAS A PROGRAMARSE/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862535/GC-UMOC-ODX-2025-0188-5002937428 PARCIAL 3° |  | 04816A | UD |  | J-9 |  | 3316425
0001163370 | LCL-6300680553 |  | LCL-6300667413 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT_ CIRCUITO: 00683S_PM0524, 00683S_04662A | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-02-26 | 2024-06-03 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 27.87 | 1 | 108.693 | -1969.85 | -214108.91 | 0 | AJUSTE NEGATIVO (PARA COBRAR LIQUIDACION FINAL) | U | [6 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | MANIOBRAS A PROGRAMARSE/PG-COL-ODX-2024-0195/GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  |  | U |  |  |  | 3277947
0001163370 | LCL-6300680553 |  | LCL-6300667413 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN DE REDES AEREAS MT_ CIRCUITO: 00683S_PM0524, 00683S_04662A | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2024-02-26 | 2024-06-03 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 27.87 | 1 | 108.693 | 1969.85 | 214108.91 | 0 | AJUSTE POSITIVO(PARA COBRAR LIQUIDACION FINAL) | U | [6 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | MANIOBRAS A PROGRAMARSE/PG-COL-ODX-2024-0195/GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  |  | U |  |  |  | 3277949
0001233190 | LCL-6300696784 |  | LCL-6300662813 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE LINEAS AEREAS MT EN ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3 Y ZONA 4 | JR. ICA. CA. SAN ANTONIO. CA. AYACUCHO. AV. 9 DE AGOTO. | LURIGANCHO-CHOSICA | 2024-04-04 | 2024-09-05 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0959 | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.12 | 57.22 | 1.2 | 282.896 | 30 | 8486.88 | 0 | CANALIZACION DE 1 VIA 30*0.6*1.2 | UD | 15272A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-02 07:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-03-28 | 0074-2025 | [6 empty] | POR REPLANTEO PLUZ/GC-UMOC-ODX-2025-0074 |  | 15272A | UD |  |  |  | 3328025
0001320655 | LCL-6300789511 | OV-2314411 | LCL-6300786854 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED02485A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO DE 6KW 1? N°3296903 | CALLE S/N MZ K LT 2 | RIMAC | 2024-11-27 |  |  | 2025-03-18 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | ESPINOZA CERDA, JESUS ALBERTO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 49.49 | 1.2 | 9.502 | 265.75 | 2525.16 | 0 | DIFERENCIA POSITIVA(CARTA JUNIO) | UD | [6 empty] | SBOLIVAR | 2025-07-01 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862303 |  | 02485A | UD |  |  |  | 3327357
0001335786 | LCL-6300804655 | OV-2310097 | LCL-6300803230 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE SED 21939A, A FIN DE ATENDER UN NUEVO SUMINISTRO TRIFASICO DE 85.0 KW EN TARIFA BT4 D. MAX 68KW | JR. SAN LUIS GONZAGA 7859 URB. AZCARRUZ | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-01-09 |  |  | 2025-01-27 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0008 | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 17.27 | 50.47 | 1 | 871.617 | 50.47 | 43990.51 | 0 | DIFERENCIA POSITIVA( URBANO CON DIFICULTAD) | U | 21989A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-07-02 09:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-19 | 0132-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0132/5002658798 |  | 21989A | U |  |  |  | 3328234
0001341481 | LCL-6300456865 |  | LCL-6300456865 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN CABLES SUB_00338S_5 Y 8 | RIMAC | RIMAC | 2024-08-16 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | DESESTIMADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 27.87 | 1 | 108.693 | -203.5 | -22119.03 | 0 | AJUSTE NEGATIVO (PARA TRASLADAR MO A LA LCL-6300456865) | U | 00338S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | [8 empty] | SE DESESTIMA TRABAJO PARA COBRAR EN OTRA CARATULA LCL-6300746974 |  | 00338S | U |  |  |  | 3277891
0001341481 | LCL-6300456865 |  | LCL-6300456865 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACIÓN CABLES SUB_00338S_5 Y 8 | RIMAC | RIMAC | 2024-08-16 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | DESESTIMADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 57.22 | 1 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | AJUSTE NEGATIVO(PARA TRASLADAR MO A LA LCL-6300456865) | U | 00338S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-06-02 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | [8 empty] | SE DESESTIMA TRABAJO PARA COBRAR EN OTRA CARATULA LCL-6300746974 |  | 00338S | U |  |  |  | 3277900
0001348956 | LCL-6300811579 |  | LCL-6300795629 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE 14392A, 14391A Y 14531A A FIN DE ELECTRIFICAR 430 LOTES , GRUPO EL MIRADOR SECTOR EL VALLE ANEXO 22 | GRUPO MIRADOR SCT EL VALLE ANEXO 22 | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-01-27 |  |  | 2025-05-19 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 50.47 | 1.2 | 9.69 | 2749.88 | 26646.34 | 0 | DIFERENCIA POSITIVA(CARTA JUNIO) | UD | 14391A | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-07-01 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | 2025-06-24 | 0138-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0138/5002862636 |  | 14391A | UD |  |  |  | 3326982
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 5 | 1309.74 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327204
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0959 | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.12 | 58.34 | 1 | 240.361 | 1 | 240.36 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327245
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 1.89 | 190.75 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327258
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0957 | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.81 | 58.34 | 1 | 222.275 | 0.02 | 4.45 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327266
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 0.08 | 20.3 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327268
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 36 | 252.04 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327271
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0963 | SHO132 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN DUCTO HORIZONTAL EN CANALIZACIÓN A O B EN TERRIZO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.29 | 58.34 | 1 | 75.259 | 1 | 75.26 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327273
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 8 | 107.34 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327281
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.81 | 1885.26 | 0 | CRUZADA 8 VIAS (5 EN ASFALTO+1 EN TIERRA} DISPOSICION [4*2) 6*1.05*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327284
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 7.5 | 767.46 | 0 | CRUZADA 6 VIAS 17.5*1*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327299
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 10 | 852.93 | 0 | CRUZADA 6 VIAS 17.5*1*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327300
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 11.67 | 2961.6 | 0 | CRUZADA 6 VIAS 17.5*1*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327302
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 87.5 | 612.59 | 0 | CRUZADA 6 VIAS 17.5*1*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327303
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 8.39 | 5628.93 | 0 | CRUZADA 6 VIAS 17.5*1*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3327304
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0959 | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.12 | 58.34 | 1 | 240.361 | 0.5 | 120.18 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324416
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 9 | 2357.52 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324426
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0957 | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.81 | 58.34 | 1 | 222.275 | 0.02 | 4.45 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324428
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 0.3 | 76.13 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324429
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 28.5 | 199.53 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324430
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0963 | SHO132 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN DUCTO HORIZONTAL EN CANALIZACIÓN A O B EN TERRIZO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.29 | 58.34 | 1 | 75.259 | 1 | 75.26 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324433
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 18 | 3013.85 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324435
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 6 | 80.51 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324438
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.96 | 1985.89 | 0 | CRUZADA 6 VIAS (8 EN ASFALTO+1 EN VEREDA+0.5 EN TIERRA) DISPOSICION [6*1] 9.5*1.5*1.4 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324440
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 10 | 1023.28 | 0 | APERTURA ZANJA OARA CRUZADA 10*1*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324121
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 3 | 302.78 | 0 | APERTURA ZANJA OARA CRUZADA 10*1*1.8 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3324125
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0640 | AHO137 |  | RETIRO DE POSTE DE MT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 7.15 | 50.47 | 1 | 360.861 | 1 | 360.86 | 0 | RETIRO POSTE 15/400 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304659
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 2 | 1050.12 | 0 | EMPALME MT 70/120 2 TERNAS | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304665
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0957.A | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.369 | 58.34 | 1 | 79.867 | 10 | 798.67 | 0 | ZANJA PARA EMPALME 10*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304666
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0957.T | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.143 | 58.34 | 1 | 66.683 | 10 | 666.83 | 0 | ZANJA PARA EMPALME 10*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304673
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 49 | 4179.36 | 0 | TAPADO DE ZANJA 47*0.7*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304825
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 7 | 122.51 | 0 | CORTE Y DEMOLICION 7*1.8*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304928
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 7 | 397.36 | 0 | CORTE Y DEMOLICION 7*1.8*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304929
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 8.4 | 627.27 | 0 | CORTE Y DEMOLICION 7*1.8*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304930
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0957.A | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.369 | 58.34 | 1 | 79.867 | 7 | 559.07 | 0 | APERTURA DE BUZONES 7*0.8*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304932
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0951.C | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.354 | 58.34 | 1 | 20.652 | 16 | 330.43 | 0 | CORTE DE VEREDA 16 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304963
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 17 | 1118.74 | 0 | DEMOLICION DE VEREDA 8*1.2*0.1 + 9*1.4*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304968
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 12 | 896.1 | 0 | DEMOLICION DE VEREDA 8*1.2*0.1 + 9*1.4*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304975
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 16 | 1458.96 | 0 | APERTURA ZANJA 16*0.6*1.3 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3304979
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0951.C | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.354 | 58.34 | 1 | 20.652 | 15 | 309.78 | 0 | CORTE DE VEREDA 15 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3305017
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 15 | 987.12 | 0 | DEMOLICION DE VEREDA 15*1.2*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3305018
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 9 | 672.08 | 0 | DEMOLICION DE VEREDA 15*1.2*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3305020
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 15 | 1367.78 | 0 | ZANJA 15*0.6*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3305023
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 4.8 | 358.44 | 0 | DEMOLICION 12*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3305028
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 12 | 789.7 | 0 | DEMOLICION 12*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3305029
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 12 | 1094.22 | 0 | ZANJA 12*0.8*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3305030
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 12 | 681.18 | 0 | ROTURA VEREDA 12*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288897
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 4.8 | 358.44 | 0 | ROTURA VEREDA 12*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288898
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 20 | 2046.56 | 0 | ZANJA 20*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288900
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 13 | 737.95 | 0 | ROTURA VEREDA 13*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288902
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 5.2 | 388.31 | 0 | ROTURA VEREDA 13*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288904
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 15 | 1534.92 | 0 | ZANJA 15*0.6*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288905
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 0.5 | 80.5 | 0 | INSTALACION DE JUEGO DE CRUCETAS 1.64" + 5" (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288915
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 0.5 | 80.5 | 0 | INSTALACION DE JUEGO DE CRUCETAS 1.64" + 5" (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288918
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 1 | 717.58 | 0 | 2 PASOS MT (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288920
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 1 | 717.58 | 0 | 2 PASOS MT (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288922
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0379 | SHO321 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) MT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.21 | 58.34 | 1 | 12.251 | 99.5 | 1218.97 | 0 | TENDIDO DE CABLE EN TUBO 3-1X120 NA2XSA2Y (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288925
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0379 | SHO321 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) MT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.21 | 58.34 | 1 | 12.251 | 99.5 | 1218.97 | 0 | TENDIDO DE CABLE EN TUBO 3-1X120 NA2XSA2Y (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288927
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0968 | SHO330 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 12 | 98.02 | 0 | TENDIDO DE CABLE EN TIERRA 3-1X120 NA2XSA2Y (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288930
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0968 | SHO330 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 12 | 98.02 | 0 | TENDIDO DE CABLE EN TIERRA 3-1X120 NA2XSA2Y (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288931
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 12 | 913.61 | 0 | TAPADO ZANJA 24*0.6*1.1 (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288935
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 12 | 913.61 | 0 | TAPADO ZANJA 24*0.6*1.1 (HERRERA 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3288936
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 2.4 | 23.8 | 0 | APOYO AL JC TACUCHE | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289827
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 78.93 | 1611.67 | 0 | APOYO AL JC TACUCHE | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289830
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 98.67 | 2014.74 | 0 | APOYO AL JC TACUCHE | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289835
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 3 | 29.75 | 0 | APOYO AL JC TACUCHE | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289839
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 3.6 | 35.7 | 0 | APOYO AL JC TACUCHE | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289846
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 118.4 | 2417.61 | 0 | APOYO AL JC TACUCHE | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289850
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 3 | 29.75 | 0 |  | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289853
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 98.67 | 2014.74 | 0 |  | U | 02068A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3289854
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 1.5 | 241.5 | 0 | 2 ARAMADOS A33 + 1 ARAMADO AA-4 (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292129
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 1.5 | 241.5 | 0 | 2 ARAMADOS A33 + 1 ARAMADO AA-4 (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292131
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | 594299C |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(CABLE Y ARMADO) | UND | SOT/SOC AÉREA | 1.96 | 50.47 | 1 | 98.921 | 0.5 | 49.46 | 0 | INSTALACION CABLE VIENTO VIOLIN (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292132
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0023 | AHO128 |  | MANTENIMIENTO O RETIRO DE TIRANTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 4.35 | 50.47 | 1 | 219.544 | 1.5 | 329.32 | 0 | RETIRO DE 3 RETENIDAS (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292133
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0023 | AHO128 |  | MANTENIMIENTO O RETIRO DE TIRANTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 4.35 | 50.47 | 1 | 219.544 | 1.5 | 329.32 | 0 | RETIRO DE 3 RETENIDAS (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292134
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 50.47 | 1 | 126.175 | 1 | 126.18 | 0 | TRASLADO DE 2 VANOS 11M 3-1X70AA + 35M 3*70 AUTOSOP. (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292135
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 50.47 | 1 | 126.175 | 1 | 126.18 | 0 | TRASLADO DE 2 VANOS 11M 3-1X70AA + 35M 3*70 AUTOSOP. (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292136
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0036 | AHO208 |  | RETIRAR CONDUCTOR DESDE 16 MM2 A 120 MM2 COBRE O SU EQUIVALENTE EN ALUMINIO. | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 178.83 | 361.06 | 0 | RETIRO DE 3X70AA 1040 M (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292137
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0036 | AHO208 |  | RETIRAR CONDUCTOR DESDE 16 MM2 A 120 MM2 COBRE O SU EQUIVALENTE EN ALUMINIO. | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 178.83 | 361.06 | 0 | RETIRO DE 3X70AA 1040 M (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292138
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0645 | AHO256 |  | RETIRO DE RED TRENZADA EN MEDIA TENSIÓN | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.11 | 50.47 | 1 | 5.552 | 6.25 | 34.7 | 0 | RETIRO DE 3X70 AUTOSOP 12.5 M (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292139
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0645 | AHO256 |  | RETIRO DE RED TRENZADA EN MEDIA TENSIÓN | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.11 | 50.47 | 1 | 5.552 | 6.25 | 34.7 | 0 | RETIRO DE 3X70 AUTOSOP 12.5 M (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292140
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.5 | 358.79 | 0 | (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292141
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.5 | 358.79 | 0 | (HERRERA 50% - LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292142
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 36 | 2740.82 | 0 | ZANJA 36*0.6*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292551
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0640 | AHO137 |  | RETIRO DE POSTE DE MT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 7.15 | 50.47 | 1 | 360.861 | 1 | 360.86 | 0 | RETIRO DE 1 POSTE 15/400 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292560
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 12 | 3143.36 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - CRUZADA | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307286
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 72 | 504.07 | 0 | CANALIZACION 6 VIAS VERTICAL | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307292
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 12 | 2009.23 | 0 | TUBO HORIZONTAL EN VEREDA 1 VIA | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307293
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 7.27 | 4877.52 | 0 | CONCRETADO 12X1.18X0.65 | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307309
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 13.5 | 3536.28 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA CRUZADA | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307327
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 13.5 | 2260.39 | 0 | TUBO HORIZONTAL EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307332
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 81 | 567.08 | 0 | TUBO VERTICAL 6 VIAS | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307336
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 8.18 | 5488.04 | 0 | CONCRETADO 13.5X1.18X0.65 | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307337
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0951.C | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.354 | 58.34 | 1 | 20.652 | 9 | 185.87 | 0 | ZANJA MT - CORTE | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307493
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 9 | 592.27 | 0 | ZANJA MT - ROTURA | U | 02068A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307499
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 130.36 | 2661.82 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XASA2Y (APOYO TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307531
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 130.32 | 2661 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XASA2Y (APOYO TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307537
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 130.32 | 2661 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XASA2Y (APOYO TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307541
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 6 | 59.51 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XASA2Y (APOYO TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307544
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 6 | 59.51 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XASA2Y (APOYO TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307546
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 6 | 59.51 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XASA2Y (APOYO TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307551
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 18.34 | 1396.3 | 0 | TAPADO DE ZANJA 55*0.8*1.2 (TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307630
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 18.33 | 1395.54 | 0 | TAPADO DE ZANJA 55*0.8*1.2 (TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307631
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 18.33 | 1395.54 | 0 | TAPADO DE ZANJA 55*0.8*1.2 (TACUCHE 33.33% - LLAGUENTO 33.33% - HERRERA 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-20 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3307640
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0951.C | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.354 | 58.34 | 1 | 20.652 | 2 | 41.3 | 0 | CORTE VEREDA 2*1*0.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309785
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 2 | 131.62 | 0 | DEMOLICION VEREDA 2*1*0.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309786
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0324 | SHO138 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO ENTRE 15 Y 40 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.62 | 58.34 | 1 | 94.511 | 0.8 | 75.61 | 0 | DEMOLICION VEREDA 2*1*0.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309789
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 5 | 87.51 | 0 | CORTE ASFALTO PARA CRUZADA 6*0.8*1.3 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309794
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 5 | 283.83 | 0 | DEMOLICION ASFALTO PARA CRUZADA 6*0.8*1.3 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309797
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 6 | 613.97 | 0 | CRUZADA 4 VIAS EN ASFALTO DISPOSICION [2X2] 6*0.8*1.5 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309805
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 6 | 511.76 | 0 | CRUZADA 4 VIAS EN ASFALTO DISPOSICION [2X2] 6*0.8*1.5 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309811
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 18 | 126.02 | 0 | CRUZADA 4 VIAS EN ASFALTO DISPOSICION [2X2] 6*0.8*1.5 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309812
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 2 | 507.56 | 0 | CRUZADA 4 VIAS EN ASFALTO DISPOSICION [2X2] 6*0.8*1.5 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309815
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 4 | 53.67 | 0 | CRUZADA 4 VIAS EN ASFALTO DISPOSICION [2X2] 6*0.8*1.5 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309816
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2 | 1341.82 | 0 | CRUZADA 4 VIAS EN ASFALTO DISPOSICION [2X2] 6*0.8*1.5 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309819
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 38 | 665.08 | 0 | CORTE VEREDA 38 M | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309929
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 38 | 2157.07 | 0 | DEMOLICION DE VEREDA 38*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309932
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 15.2 | 1135.06 | 0 | DEMOLICION DE VEREDA 38*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309933
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 12 | 1227.94 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 12*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309960
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 12 | 1023.52 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 12*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309961
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 1 | 13.42 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 12*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3309967
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 7 | 122.51 | 0 | CORTE ASFALTO 14 M (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310034
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 6.5 | 368.97 | 0 | DEMOLICION ASFALTO 13*1*0.05 (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310042
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 7 | 716.3 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310048
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 7 | 597.05 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310050
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 2.1 | 211.95 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310053
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 35 | 245.04 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310054
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 4.66 | 1182.61 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310056
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 3 | 40.25 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310057
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 3.35 | 2247.55 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310058
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 3.35 | 2247.55 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310060
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 3 | 40.25 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310061
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 35 | 245.04 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310062
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 4.66 | 1182.61 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310063
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 2.1 | 211.95 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310064
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 7 | 716.3 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310065
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 7 | 597.05 | 0 | CRUZADA 6 VIAS ASFALTO 14*1*1.8 DISPOSICION [3X2] (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310066
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 6.5 | 368.97 | 0 | DEMOLICION ASFALTO 13*1*0.05 (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310067
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 7 | 122.51 | 0 | CORTE ASFALTO 14 M (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310068
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0951.C | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.354 | 58.34 | 1 | 20.652 | 3 | 61.96 | 0 | CORTE VEREDA 3*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310094
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 3 | 197.42 | 0 | DEMOLICION VEREDA 3*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310097
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 1.2 | 89.61 | 0 | DEMOLICION VEREDA 3*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310101
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 7 | 122.51 | 0 | CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO 7*1.5*.15 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310105
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 7 | 397.36 | 0 | CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO 7*1.5*.15 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310106
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 9 | 920.95 | 0 | CRUZADA DE ASFALTO 9*1*1.5 DISPOSICION [3*2] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310110
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 9 | 767.64 | 0 | CRUZADA DE ASFALTO 9*1*1.5 DISPOSICION [3*2] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310111
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 6 | 1522.67 | 0 | CRUZADA DE ASFALTO 9*1*1.5 DISPOSICION [3*2] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310112
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 45 | 315.05 | 0 | CRUZADA DE ASFALTO 9*1*1.5 DISPOSICION [3*2] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310113
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 6 | 80.51 | 0 | CRUZADA DE ASFALTO 9*1*1.5 DISPOSICION [3*2] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310114
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 4.31 | 2891.62 | 0 | CRUZADA DE ASFALTO 9*1*1.5 DISPOSICION [3*2] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310115
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0380 | SHO322 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) MT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 58.34 | 1 | 15.168 | 38.5 | 583.97 | 0 | CABLE 3-1X240 NA2XSA2Y EN DUCTO (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310146
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0968 | SHO330 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 22 | 179.7 | 0 | CABLE 3-1X240 NA2XSA2Y EN TIERRA (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310147
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 9 | 157.52 | 0 | CORTE ASFALTO 18 M (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310148
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 9 | 510.89 | 0 | DEMOLICION ASFALTO 18*1.2*0.05 (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310149
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 22 | 2251.22 | 0 | APERTURA ZANJA 44 (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310150
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0380 | SHO322 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) MT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 58.34 | 1 | 15.168 | 38.5 | 583.97 | 0 | CABLE 3-1X240 NA2XSA2Y EN DUCTO (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310153
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0968 | SHO330 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 22 | 179.7 | 0 | CABLE 3-1X240 NA2XSA2Y EN TIERRA (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310154
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 9 | 157.52 | 0 | CORTE ASFALTO 18 M (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310155
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 9 | 510.89 | 0 | DEMOLICION ASFALTO 18*1.2*0.05 (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310156
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 22 | 2251.22 | 0 | APERTURA ZANJA 44 (LLAGUENTO 50% - HERRERA V. 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310158
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 15 | 1534.92 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 15*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310162
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 15 | 1279.4 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 15*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310163
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 2 | 1050.12 | 0 |  | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310397
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 44 | 3349.9 | 0 | TAPADO DE ZANJA 44*0.6*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310399
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0951.C | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.354 | 58.34 | 1 | 20.652 | 2 | 41.3 | 0 | CORTE Y ROTURA DE VEREDA 2*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310432
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 2 | 131.62 | 0 | CORTE Y ROTURA DE VEREDA 2*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310436
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 0.8 | 59.74 | 0 | CORTE Y ROTURA DE VEREDA 2*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310439
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 10 | 1023.28 | 0 | ENTUBADO 1 VIA 10*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310443
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 10 | 852.93 | 0 | ENTUBADO 1 VIA 10*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310445
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 1 | 13.42 | 0 | ENTUBADO 1 VIA 10*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310450
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 3.3 | 356.17 | 0 | CALICATA 2*1.5 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3310452
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 6 | 613.97 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284444
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 6 | 511.76 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284445
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 1 | 13.42 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284446
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 12 | 789.7 | 0 | ROTURA DE VEREDA 12*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284448
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 4.8 | 358.44 | 0 | ROTURA DE VEREDA 12*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284449
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 10 | 911.85 | 0 | ZANJA 10*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284450
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0957.A | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.369 | 58.34 | 1 | 79.867 | 10 | 798.67 | 0 | ZANJA 7*0.8*1.8 + 13*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284457
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 0.84 | 84.78 | 0 | ZANJA 7*0.8*1.8 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284458
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 3 | 306.98 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284459
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 3 | 255.88 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284460
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 0.5 | 6.71 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284461
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.5 | 358.79 | 0 | SUBIDA CABLE MT (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284462
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0957.A | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.369 | 58.34 | 1 | 79.867 | 10 | 798.67 | 0 | ZANJA 7*0.8*1.8 + 13*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284463
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 0.84 | 84.78 | 0 | ZANJA 7*0.8*1.8 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284464
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 3 | 306.98 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284465
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 3 | 255.88 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284466
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 0.5 | 6.71 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 6*0.6*1.1 (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284467
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.5 | 358.79 | 0 | SUBIDA CABLE MT (HERRERA V. 50% + LLAGUENTO 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3284468
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0640 | AHO137 |  | RETIRO DE POSTE DE MT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 7.15 | 50.47 | 1 | 360.861 | 4 | 1443.44 | 0 | RETIRO DE 4 POSTES 3 DE 15/400 +1 DE 13/400 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292582
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 10 | 911.85 | 0 | APERTURA ZANJA 10*0.8*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292601
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 17 | 1118.74 | 0 | ROTURA DE VEREDA 17*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292608
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 6.8 | 507.79 | 0 | ROTURA DE VEREDA 17*1*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3292612
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 4.5 | 78.76 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316375
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 4.5 | 255.44 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316378
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 4.5 | 460.48 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316387
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 4.5 | 383.82 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316388
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 1.35 | 136.25 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316389
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 3 | 761.34 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316392
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 22.5 | 157.52 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316403
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 3 | 40.25 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316408
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.16 | 1449.17 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316409
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.16 | 1449.17 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316411
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 3 | 40.25 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316414
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 22.5 | 157.52 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316415
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 3 | 761.34 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316416
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 1.35 | 136.25 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316418
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 4.5 | 78.76 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316420
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 4.5 | 255.44 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316422
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 4.5 | 460.48 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316423
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 4.5 | 383.82 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 9*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (LLAGUENTO 50% - TACUCHE 50%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316424
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 11.5 | 3012.39 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO / CONCRETO 11.5*1.5*1.5 DISPOSICION [6*1] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316552
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 3 | 785.84 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316562
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 8 | 2095.58 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316564
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 0.1 | 25.38 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316576
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 0.27 | 68.52 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316580
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 33 | 231.03 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316585
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 16 | 2678.98 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316586
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 6 | 1004.62 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316587
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 6 | 80.51 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316588
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 3.62 | 2428.69 | 0 | CRUZADA EN CONCRETO 8*1.5*1.3 6 VIAS DISPOSICION [6*1] + 3*1.5*1.3 EN VEREDA | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316589
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 0.38 | 96.44 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO / CONCRETO 11.5*1.5*1.5 DISPOSICION [6*1] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316640
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 3.2 | 56.01 | 0 | CORTE DE ASFALTO 8 M (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3315983
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 4.8 | 84.01 | 0 | CORTE DE ASFALTO 8 M (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316044
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.C | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.33 | 58.34 | 1 | 19.252 | 2.4 | 46.2 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316050
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.C | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.33 | 58.34 | 1 | 19.252 | 1.6 | 30.8 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316052
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.D | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.059 | 58.34 | 1 | 61.782 | 1.6 | 98.85 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316053
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.D | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.059 | 58.34 | 1 | 61.782 | 2.4 | 148.28 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316054
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.A | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.483 | 58.34 | 1 | 86.518 | 2.4 | 207.64 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316056
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.T | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.248 | 58.34 | 1 | 72.808 | 2.4 | 174.74 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316058
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.A | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.483 | 58.34 | 1 | 86.518 | 1.6 | 138.43 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316061
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0959.T | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.248 | 58.34 | 1 | 72.808 | 1.6 | 116.49 | 0 | CRUZADA EN TIERRA 4*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316062
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 3.2 | 181.65 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316063
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 4.8 | 272.47 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316065
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 4.8 | 491.17 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316066
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 4.8 | 409.41 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316071
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 3.2 | 327.45 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316074
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 3.2 | 272.94 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316075
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 1.44 | 145.34 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316076
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0969 | SHO136 |  | SUPLEMENTO CANALIZACION PROFUNDIDAD >1,5 | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.73 | 58.34 | 1 | 100.928 | 2.16 | 218 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316077
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0957 | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.81 | 58.34 | 1 | 222.275 | 1.6 | 355.64 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316078
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0957 | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.81 | 58.34 | 1 | 222.275 | 1.07 | 237.83 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316079
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 2.13 | 540.55 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316080
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 3.2 | 812.09 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316081
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 36 | 252.04 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316082
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 24 | 168.02 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316083
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 2.4 | 32.2 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316084
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 3.6 | 48.3 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316085
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 3.45 | 2314.64 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316090
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.3 | 1543.09 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO 8*1*1.8, 6 VIAS DISPOSICION [3*2] (HERRERA V. 60% - TACUCHE 40%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316091
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 34.5 | 241.53 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO / CONCRETO 11.5*1.5*1.5 DISPOSICION [6*1] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316641
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 23 | 3851.03 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO / CONCRETO 11.5*1.5*1.5 DISPOSICION [6*1] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316643
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 6 | 80.51 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO / CONCRETO 11.5*1.5*1.5 DISPOSICION [6*1] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316644
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 3.79 | 2542.75 | 0 | CRUZADA EN ASFALTO / CONCRETO 11.5*1.5*1.5 DISPOSICION [6*1] | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3316645
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0951.C | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.354 | 58.34 | 1 | 20.652 | 19.9 | 410.97 | 0 | CORTE Y ROTURA 2.8*1+8*1.3+2*1.35+1.1*1.1+2*1+4*1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3297965
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 19.9 | 1309.58 | 0 | CORTE Y ROTURA 2.8*1+8*1.3+2*1.35+1.1*1.1+2*1+4*1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3297966
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 11.17 | 834.12 | 0 | CORTE Y ROTURA 2.8*1+8*1.3+2*1.35+1.1*1.1+2*1+4*1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3297967
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 23 | 2097.26 | 0 |  | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3297971
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 16 | 1458.96 | 0 | APERTURA ZANJA 16*0.8*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3297974
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0951.D | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.128 | 58.34 | 1 | 65.808 | 8 | 526.46 | 0 | ROTURA VEREDA 8*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3297980
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0957.D | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.988 | 58.34 | 1 | 57.64 | 2 | 115.28 | 0 | ROTURA VEREDA ESPECIAL (ADOQUINES) 2*2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298014
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 4.8 | 358.44 | 0 |  | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298015
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 20 | 198.36 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XSA2Y | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298142
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0968 | SHO330 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 20 | 163.36 | 0 | CABLE 3-1X120 NA2XSA2Y | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298143
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 2 | 1050.12 | 0 |  | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298144
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 24 | 1827.22 | 0 |  | U | 02068A | CIERRE ZANJA 24*0.6*1.1 |  |  |  |  | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298145
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 121 | 2470.7 | 0 | CABLE EN TUBO 3-1X400 NA2XSA2Y (APOYOS TACHUCE 33.33% - HERRERA V. 33.33% - LLAGUENTO 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298146
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 12 | 119.02 | 0 | CABLE EN TIERRA 3-1X400 NA2XSA2Y (APOYOS TACHUCE 33.33% - HERRERA V. 33.33% - LLAGUENTO 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298147
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 120.5 | 2460.49 | 0 | CABLE EN TUBO 3-1X400 NA2XSA2Y (APOYOS TACHUCE 33.33% - HERRERA V. 33.33% - LLAGUENTO 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298148
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0657 | SHO374 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.35 | 58.34 | 1 | 20.419 | 120.5 | 2460.49 | 0 | CABLE EN TUBO 3-1X400 NA2XSA2Y (APOYOS TACHUCE 33.33% - HERRERA V. 33.33% - LLAGUENTO 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298149
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 12 | 119.02 | 0 | CABLE EN TIERRA 3-1X400 NA2XSA2Y (APOYOS TACHUCE 33.33% - HERRERA V. 33.33% - LLAGUENTO 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298150
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0965 | SHO331 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR MAYOR A 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT DIRECTAMENTE EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.17 | 58.34 | 1 | 9.918 | 12 | 119.02 | 0 | CABLE EN TIERRA 3-1X400 NA2XSA2Y (APOYOS TACHUCE 33.33% - HERRERA V. 33.33% - LLAGUENTO 33.33%) | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298151
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 0.3 | 157.52 | 0 | EMPALME MT 400/400 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298152
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 0.3 | 157.52 | 0 | EMPALME MT 400/400 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298153
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 0.4 | 210.02 | 0 | EMPALME MT 400/400 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-13 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3298154
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 28 | 490.06 | 0 | CANALIZACION DE 2 VIAS - CORTE 28 M | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295031
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 28 | 1589.42 | 0 | CANALIZACION DE 2 VIAS - DEMOLICION 28*1.2*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295038
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 16.8 | 1254.54 | 0 | CANALIZACION DE 2 VIAS - DEMOLICION 28*1.2*0.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295048
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 29 | 2967.51 | 0 | APERTURA ZANJA 29*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295052
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 3 | 255.88 | 0 | TAPADO ZANJA 3*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295054
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003827 | HERRERA VERGARAY WUALTER ANDRES | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 28 | 196.03 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 28*0.6*1.1 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295056
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 13 | 737.95 | 0 | ROTURA VEREDA ENMALLADA 13*1*0.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295078
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0324 | SHO138 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO ENTRE 15 Y 40 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.62 | 58.34 | 1 | 94.511 | 5.2 | 491.46 | 0 | ROTURA VEREDA ENMALLADA 13*1*0.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295080
0001382167 | LCL-6300815038 |  | LCL-6300807213 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | AFECTACION DE REDES SDP Y SDS CON OBRAS DE TERCEROS CONSTRUCCION DE VIA EXPRESA NORTE EN BERMA CENTRAL AV. UNIVERSITARIA | AV. UNIVERSITARIA (ENTRE AV. METROPOLITANA Y AV. LOS ALISOS) | LOS OLIVOS | 2025-08-01 |  |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007699 | TACUCHE SILVA FRANCISCO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 12 | 1227.94 | 0 | APERTURA ZANJA 12*0.6*1.2 | U | 02068A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | (SIN DEFINIR) | [8 empty] | 1PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0091)/2°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0104)/3°PARCIAL(GC-UMOC-ODX-2025-0127)/4° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 -5002941447/5° PARCIAL- |  |  | U |  |  |  | 3295241
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 6.7 | 844.29 | 0 | APERTURA Y CIERRE DE ZANJA BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296029
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 3 | 170.52 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDAS | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296032
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 39.5 | 276.54 | 0 | INSTALACION DE CABLE BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296037
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 80 | 1026.8 | 0 | ZANJA EN VEREDA - CORTE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296167
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 40 | 1633.52 | 0 | ZANJA EN VEREDA - ROTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296170
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 12.5 | 218.78 | 0 | CANALIZACION EN PISTA - CORTE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296175
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 12.5 | 709.56 | 0 | CANALIZACION EN PISTA - ROTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296176
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 12.5 | 1279.1 | 0 | CANALIZACION EN PISTA - APERTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296179
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 12.5 | 218.78 | 0 | CANALIZACION EN PISTA - CIERRE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296184
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2 | 1341.82 | 0 | CONCRETADO DE CANALIZACION 12.5X0.60X0.30 | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296188
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 1 | 13.42 | 0 | SELLADO | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296192
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 1 | 348.65 | 0 | INSTALACION DE POSTE DE BT - APERTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296193
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 1 | 435.81 | 0 | INSTALACION DE POSTE DE BT - INSTALACION | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296194
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 38.8 | 2195.69 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - APERTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296196
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 38.8 | 498 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CIERRE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296198
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 56.6 | 396.26 | 0 | INSTALACION DE CABLE BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296200
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 3 | 170.52 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFAS | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296203
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMAPALME A RED | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3296208
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 4 | 227.36 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOF (4) | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298108
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0660 | SHO377 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO BT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9.67 | 58.34 | 1 | 564.148 | 1 | 564.15 | 0 | SUBIDA DE BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298109
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMPALME A MATRIZ | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298113
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 50.47 | 1 | 126.175 | 1 | 126.18 | 0 | TRASLADO DE CABLE AEREO | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298117
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP1004 | CHO509 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 1.8 | 28.42 | 1 | 51.156 | 1 | 51.16 | 0 | TRASLADO DE CABLE AEREO | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298118
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 4 | 504.06 | 0 | ZANJA BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298120
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 4 | 443.35 | 0 | ZANJA BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298121
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 | EMPALME ACOMETIDA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298123
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 3 | 21 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298128
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 4 | 466.72 | 0 | EMPALME EN DERIVACION | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298129
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 6 | 945.11 | 0 | ZANJA DE BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298130
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 2 | 113.68 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298131
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 4 | 431.72 | 0 | EJECUCION DE CALICATAS | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298132
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 60 | 770.1 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298133
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 60 | 2450.28 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298134
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 2 | 215.86 | 0 | CALICATA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3298135
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 8 | 1260.14 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-07 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3338298
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 26 | 1475.89 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - ROTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286563
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 26 | 2660.53 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - APERTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286565
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 26 | 455.05 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - CIERRE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286566
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 4.16 | 2790.99 | 0 | CONCRETADO DE CANALIZACION 26X0.6X0.30 | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286572
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 26 | 1640.29 | 0 | ADICIONAL EN ROCA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286573
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 3 | 40.25 | 0 | TAPA Y SELLADO | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286578
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 24 | 1362.36 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - ROTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286714
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 24 | 2455.87 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - APERTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286715
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 24 | 2047.03 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - CIERRE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286716
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 24 | 1514.11 | 0 | ADICIONAL EN ROCA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286718
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 5 | 67.09 | 0 | SELLADO DE VIA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286719
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 3.84 | 2576.29 | 0 | CONCRETADO 24X060X0.30 | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3286725
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 40 | 513.4 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287456
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 40 | 1633.52 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287457
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 40 | 2263.6 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287459
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 16 | 1194.8 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287460
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 40 | 1890.2 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287461
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 28.1 | 1590.18 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287977
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 28.1 | 1327.87 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287980
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 7.4 | 505.11 | 0 | CANALIZADO CONCRETADO | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287983
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 7.4 | 424.81 | 0 | CANALIZADO CONCRETADO | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287985
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 1.22 | 131.67 | 0 | 3 BUZONES | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287990
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 35.5 | 248.54 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287991
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 23.5 | 191.95 | 0 |  | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287992
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 6 | 341.04 | 0 | CAMBIO DE 6 ACOMETIDAS MONOFÁSICAS | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287994
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 1.18 | 791.67 | 0 | CANALIZADO CONCRETADO | U | 21581A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3287997
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 8 | 102.68 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325873
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 3 | 122.51 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325875
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 3 | 169.77 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - APERTURA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325877
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 3 | 21 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325878
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMPALME MATRIZ | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325879
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 2 | 215.86 | 0 | CALICATA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325882
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 | PUNTA MUERTA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325883
0001385604 | LCL-6300822349 |  | LCL-6300815075 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION CABLES SUBTERRANEOS BT_IS_21581A | CALLE LOS CABILDANTES | RIMAC | 2025-02-20 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO |  | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 1 | 56.84 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA | U | 21581A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-09 | 202-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0202 |  |  | U |  |  |  | 3325886
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 27 | 3307.88 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:45 | 27 | 1 | 1 | 10.8 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3307461
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 10.8 | 806.49 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:45 | 27 | 1 | 1 | 10.8 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3307462
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 25 | 3062.85 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 09:40 | 25 | 1 | 1 | 10 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3306343
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 10 | 746.75 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 09:40 | 25 | 1 | 1 | 10 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3306344
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 20 | 2450.28 | 0 | REPARACION DE VEREDA DE ESCALERAS | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 10:16 | 20 | 1 | 1 | 8 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3306432
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 8 | 597.4 | 0 | REPARACION DE VEREDA DE ESCALERAS | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 10:16 | 20 | 1 | 1 | 8 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3306433
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 4 | 227.36 | 0 | 4 TRASLADOS DE ACOMETIDAS | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3288033
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 |  | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3288035
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 25 | 320.88 | 0 |  | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3288037
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 25 | 1020.95 | 0 |  | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3288038
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 7.5 | 560.06 | 0 |  | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3288041
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 60 | 3395.4 | 0 |  | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3287224
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 60 | 2835.3 | 0 |  | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3287227
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 63 | 441.06 | 0 |  | U | 05138C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3287236
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 23 | 295.21 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286632
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 23 | 939.27 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286633
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 2.4 | 259.03 | 0 | 3 CALICATAS 1X1X0.80 | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286637
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 5 | 284.2 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDAS | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286639
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 7 | 397.88 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFASICA | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286700
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 25 | 320.88 | 0 | ZANJA EN BT - CORTE | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286701
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 25 | 1020.95 | 0 | ZANJA EN BT - ROTURA | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286702
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 3 | 323.79 | 0 | 3 CALICATA 1X1X1 | U | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3286704
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1.2 | 8.401 | 26 | 218.43 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296242
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1.1 | 62.524 | 3 | 187.57 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFASICA (3) | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296252
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1.1 | 121.922 | 1 | 121.92 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA (1) TRIFASICA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296253
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1.2 | 15.402 | 10 | 154.02 | 0 | ZANJA VEREDA - CORTE | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296254
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1.2 | 49.006 | 10 | 490.06 | 0 | ZANJA VEREDA - ROTURA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296255
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1.2 | 67.908 | 25 | 1697.7 | 0 | ZANJA VEREDA - APERTURA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296256
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1.2 | 56.706 | 25 | 1417.65 | 0 | ZANJA VEREDA - CIERRE | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296260
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1.2 | 8.401 | 45 | 378.05 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296279
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1.2 | 67.908 | 40 | 2716.32 | 0 | ZANJA BT - APERTURA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296282
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1.2 | 56.706 | 40 | 2268.24 | 0 | ZANJA BT - CIERRE | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296284
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1.2 | 15.402 | 10 | 154.02 | 0 | ZANJA BT - CORTE | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296285
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1.2 | 49.006 | 10 | 490.06 | 0 | ZANJA BT - ROTURA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296286
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1.1 | 62.524 | 9 | 562.72 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296288
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1.1 | 121.922 | 1 | 121.92 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296289
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1.2 | 59.507 | 2 | 119.01 | 0 | DOBLE EMPALME | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296309
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1.2 | 67.908 | 10 | 679.08 | 0 | ZANJA EN VEREDA BT - APERTURA | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296314
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1.2 | 56.706 | 10 | 567.06 | 0 | ZANJA EN VEREDA BT - CIERRE | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296315
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1.2 | 8.401 | 14 | 117.61 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296319
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1.1 | 62.524 | 9 | 562.72 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFASICA} | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296320
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1.1 | 121.922 | 1 | 121.92 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA TRIFASICO | UD | 05138C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | UD |  |  |  | 3296321
0001392893 | LCL-6300820522 |  | LCL-6300785516 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES DE BT DEBIDO A OFICIO 9249 RV: INFORME DE INTERRUPCIONES - DENUNCIA MASIVA AA.HH. MARISCAL CASTILLA - RIMAC - SED 05138C // CASO 648804459 LLAVE 02 | ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL CASTILLA | RIMAC | 2025-02-14 |  |  | 2025-07-08 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000369 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. - MATERIALES |  |  |  | 2025-06 | 2025-06-27 | ENELMAT |  |  | ENEL MATERIALES | GLB | GENERICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 203.3 | 203.3 | 0 | OC-70384, PRECIO+GA+IGV+CANTIDAD(03) | U | 05138C | [5 empty] | JROMEROM | 2025-06-27 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3316741
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 15 | 1534.92 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3294322
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 6 | 511.76 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3294323
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 16 | 1458.96 | 0 | 80% AVANCE DE ZANJA | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3294191
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000369 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. - MATERIALES |  |  |  | 2025-06 | 2025-06-13 | ENELMAT |  |  | ENEL MATERIALES | GLB | GENERICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 674.6 | 674.6 | 0 | OC-070075, GA+IGV+CANTIDAD (03) | U | 17019A | [5 empty] | JROMEROM | 2025-06-13 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3297514
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 1 | 93.34 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3312667
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 50.47 | 1 | 8.075 | 14 | 113.05 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3312669
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0985 | AHO211 |  | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 50.47 | 1 | 4.038 | 11 | 44.42 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3312671
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0018 | AHO123 |  | INSTALACIÓN ARMAZÓN SECUNDARIA (SIMPLE O DOBLE) | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 2 | 50.47 | 1 | 100.94 | 1 | 100.94 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3312680
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 50.47 | 1 | 126.175 | 1 | 126.18 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3312682
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0346 | SHO162 |  | EXCAVACIÓN PARA EMPALME SUBTERRÁNEO EN VEREDA DE CONCRETO O ASFALTO | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 6 | 58.34 | 1 | 350.04 | 4.2 | 1470.17 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306383
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0346 | SHO162 |  | EXCAVACIÓN PARA EMPALME SUBTERRÁNEO EN VEREDA DE CONCRETO O ASFALTO | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 6 | 58.34 | 1 | 350.04 | 2.8 | 980.11 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306384
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.4 | 287.03 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306385
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.6 | 430.55 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306386
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0044 | AHO216 |  | INSTALACIÓN DE UN TERMINAL EN CABLES EN BT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.9 | 50.47 | 1 | 45.423 | 1.8 | 81.76 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306387
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0044 | AHO216 |  | INSTALACIÓN DE UN TERMINAL EN CABLES EN BT | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.9 | 50.47 | 1 | 45.423 | 1.2 | 54.51 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306389
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 1.6 | 11.2 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306393
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 2.4 | 16.8 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306395
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0519 | IPU117 |  | CAMBIO O INSTALACIÓN DE CABLE AP EN SUBIDA O BAJADA | GLOBA | SOT/SOC AÉREA | 4.09 | 50.47 | 1 | 206.422 | 0.6 | 123.85 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306397
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0519 | IPU117 |  | CAMBIO O INSTALACIÓN DE CABLE AP EN SUBIDA O BAJADA | GLOBA | SOT/SOC AÉREA | 4.09 | 50.47 | 1 | 206.422 | 0.4 | 82.57 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306400
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0516 | IPU108 |  | INSTALACIÓN CAJA POLIMERICA AP (340X210X110MM) Y EQUIPOS DE MODULO TABLEROS AP AÉREOS SAM, SAB | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.46 | 50.47 | 1 | 426.976 | 0.4 | 170.79 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306405
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0516 | IPU108 |  | INSTALACIÓN CAJA POLIMERICA AP (340X210X110MM) Y EQUIPOS DE MODULO TABLEROS AP AÉREOS SAM, SAB | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.46 | 50.47 | 1 | 426.976 | 0.6 | 256.19 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306406
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP1002 | CHO518 |  | INSTALACIÓN DE MEDIDA INDIRECTA BT | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 28.42 | 1 | 142.1 | 0.6 | 85.26 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306407
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP1002 | CHO518 |  | INSTALACIÓN DE MEDIDA INDIRECTA BT | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 5 | 28.42 | 1 | 142.1 | 0.4 | 56.84 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306408
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0487 | CPU536 |  | INSTALACION DE MURETE | EVENT | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2.4 | 28.42 | 1 | 68.208 | 0.4 | 27.28 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306410
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0487 | CPU536 |  | INSTALACION DE MURETE | EVENT | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2.4 | 28.42 | 1 | 68.208 | 0.6 | 40.92 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306412
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0663 | SHO380 |  | PRUEBAS DE CABLES MT O BT - EQUIPO APORTADO POR EL CONTRATISTA | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.76 | 58.34 | 1 | 161.018 | 0.6 | 96.61 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306413
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0663 | SHO380 |  | PRUEBAS DE CABLES MT O BT - EQUIPO APORTADO POR EL CONTRATISTA | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.76 | 58.34 | 1 | 161.018 | 0.4 | 64.41 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306414
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0660 | SHO377 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO BT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9.67 | 58.34 | 1 | 564.148 | 0.4 | 225.66 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306415
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0660 | SHO377 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO BT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9.67 | 58.34 | 1 | 564.148 | 0.6 | 338.49 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306416
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 0.3 | 157.52 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306543
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0411 | SHO353 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES MT MONOPOLARES. TRES FASES | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9 | 58.34 | 1 | 525.06 | 0.7 | 367.54 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306544
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0065 | AHO239 |  | INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AISLADORES DE CUALQUIER TIPO EN LÍNEA AÉREA O SUB ESTACIÓN | CONJU | SOT/SOC AÉREA | 1.6 | 50.47 | 1 | 80.752 | 4.9 | 395.68 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306545
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0065 | AHO239 |  | INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AISLADORES DE CUALQUIER TIPO EN LÍNEA AÉREA O SUB ESTACIÓN | CONJU | SOT/SOC AÉREA | 1.6 | 50.47 | 1 | 80.752 | 2.1 | 169.58 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306546
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 1.8 | 289.8 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306558
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 4.2 | 676.2 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306559
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0042 | AHO214 |  | INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN O RETIRO DE UNA UNION, ARRANQUE DERIVACIÓN O EMPALME EN MT (CABLES) | CONJU | SOT/SOC AÉREA | 7.25 | 50.47 | 1 | 365.907 | 4.2 | 1536.81 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306560
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0042 | AHO214 |  | INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN O RETIRO DE UNA UNION, ARRANQUE DERIVACIÓN O EMPALME EN MT (CABLES) | CONJU | SOT/SOC AÉREA | 7.25 | 50.47 | 1 | 365.907 | 1.8 | 658.63 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306561
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.3 | 215.27 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306562
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0659 | SHO376 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO MT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 12.3 | 58.34 | 1 | 717.582 | 0.7 | 502.31 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306564
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0031 | AHO202 |  | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 50.47 | 1 | 11.103 | 5.6 | 62.18 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306567
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0031 | AHO202 |  | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 50.47 | 1 | 11.103 | 2.4 | 26.65 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3306572
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0380 | SHO322 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) MT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 58.34 | 1 | 15.168 | 110.4 | 1674.55 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305697
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0380 | SHO322 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) MT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 58.34 | 1 | 15.168 | 82.8 | 1255.91 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305699
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0380 | SHO322 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) MT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 58.34 | 1 | 15.168 | 82.8 | 1255.91 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305702
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0957.T | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.143 | 58.34 | 1 | 66.683 | 8.4 | 560.14 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305704
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0957.T | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.143 | 58.34 | 1 | 66.683 | 6.3 | 420.1 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305707
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0957.T | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.143 | 58.34 | 1 | 66.683 | 6.3 | 420.1 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305708
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 6.4 | 85.88 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305710
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 4.8 | 64.41 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305712
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 4.8 | 64.41 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305713
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0713 | FHO110 |  | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SOBRE UNO O MAS POSTES (SOLO TRAFO) | UNIDA | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | 21.09 | 54.74 | 1 | 1154.467 | 0.4 | 461.79 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305856
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0713 | FHO110 |  | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SOBRE UNO O MAS POSTES (SOLO TRAFO) | UNIDA | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | 21.09 | 54.74 | 1 | 1154.467 | 0.6 | 692.68 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305857
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 6 | 965.99 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305874
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 4 | 644 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305875
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0651 | AHO340 |  | REPOSICIÓN BASE PORTAFUSIBLES BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 0.4 | 30.28 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305876
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0651 | AHO340 |  | REPOSICIÓN BASE PORTAFUSIBLES BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1 | 75.705 | 0.6 | 45.42 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305877
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0031 | AHO202 |  | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 50.47 | 1 | 11.103 | 12.6 | 139.9 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305881
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0031 | AHO202 |  | EN ALUMINIO. | M DE | SOT/SOC AÉREA | 0.22 | 50.47 | 1 | 11.103 | 8.4 | 93.27 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305882
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0711 | FHO108 |  | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y APARELLAJE PARA UN TRANSFORMADOR EN DOS POSTES | UNIDA | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | 29.43 | 54.74 | 1 | 1610.998 | 0.4 | 644.4 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305883
0001395031 | LCL-6300822351 |  | LCL-6300769861 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS E IAP, RADIO SED 17019A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 55 LOTES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-02-20 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0711 | FHO108 |  | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y APARELLAJE PARA UN TRANSFORMADOR EN DOS POSTES | UNIDA | CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | 29.43 | 54.74 | 1 | 1610.998 | 0.6 | 966.6 | 0 |  | U | 17019A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-18 | 219-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0219 |  |  | U |  |  |  | 3305884
0001406521 | LCL-6300834490 |  | LCL-6300827418 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S A FIN DE SOLUCIONAR LA SUBTENSION REGISTRADA EN LA LL-01 Y REDUCIR EL RADIO DE ATENCION DE DICHA LLAVE | URB. TAHUANTINSUYO JR. GUIPAN CDA 2 | INDEPENDENCIA | 2025-03-12 |  |  | 2025-05-12 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 50.47 | 1 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | DIFERENCIA POSITIVA(CARTA JUNIO) | U | 00777S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-07-01 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-17 | 0128-2025 | [6 empty] | SE CAMBIA EL NUMERO DE ORDEN, ANTES: LCL-6300830643/GC-UMOC-ODX-2025-0128/5002852021 |  |  | U |  |  |  | 3326182
0001406521 | LCL-6300834490 |  | LCL-6300827418 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00777S A FIN DE SOLUCIONAR LA SUBTENSION REGISTRADA EN LA LL-01 Y REDUCIR EL RADIO DE ATENCION DE DICHA LLAVE | URB. TAHUANTINSUYO JR. GUIPAN CDA 2 | INDEPENDENCIA | 2025-03-12 |  |  | 2025-05-12 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 50.47 | 1 | 8.075 | 730.54 | 5899.11 | 0 | DIFERENCIA POSITIVA(CARTA JUNIO) | U | 00777S | [5 empty] | SBOLIVAR | 2025-07-01 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-06-17 | 0128-2025 | [6 empty] | SE CAMBIA EL NUMERO DE ORDEN, ANTES: LCL-6300830643/GC-UMOC-ODX-2025-0128/5002852021 |  |  | U |  |  |  | 3326184
0001425297 | LCL-6300843778 | OV-2327853 | LCL-6300826421 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 01971S, A FIN DE ATENDER 1 SUMINISTRO 3? DE C.C. 110.0 KW N° 3325832 D MAX 77 KW | AV. CIRCUNVALACION MZD LT E1 OTRO PROGRAMA MCAL CACERES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-08 |  |  | 2025-05-28 | FALCON CHINCHAY SANTIAGO PABLO | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 35.5 | 4349.25 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 01971S | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:18 | 35.5 | 1 | 1 | 14.2 | TIPO A | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3286736
0001425297 | LCL-6300843778 | OV-2327853 | LCL-6300826421 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 01971S, A FIN DE ATENDER 1 SUMINISTRO 3? DE C.C. 110.0 KW N° 3325832 D MAX 77 KW | AV. CIRCUNVALACION MZD LT E1 OTRO PROGRAMA MCAL CACERES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-08 |  |  | 2025-05-28 | FALCON CHINCHAY SANTIAGO PABLO | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 14.2 | 1060.39 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 01971S | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 12:18 | 35.5 | 1 | 1 | 14.2 | TIPO A | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3286737
0001425297 | LCL-6300843778 | OV-2327853 | LCL-6300826421 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 01971S, A FIN DE ATENDER 1 SUMINISTRO 3? DE C.C. 110.0 KW N° 3325832 D MAX 77 KW | AV. CIRCUNVALACION MZD LT E1 OTRO PROGRAMA MCAL CACERES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-08 |  |  | 2025-05-28 | FALCON CHINCHAY SANTIAGO PABLO | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 6.53 | 190.48 | 0 |  | U | 01971S | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3288090
0001425297 | LCL-6300843778 | OV-2327853 | LCL-6300826421 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 01971S, A FIN DE ATENDER 1 SUMINISTRO 3? DE C.C. 110.0 KW N° 3325832 D MAX 77 KW | AV. CIRCUNVALACION MZD LT E1 OTRO PROGRAMA MCAL CACERES | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-08 |  |  | 2025-05-28 | FALCON CHINCHAY SANTIAGO PABLO | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 6.53 | 609.54 | 0 |  | U | 01971S | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3288092
0001432972 | LCL-6300830631 | OV-2324393 | LCL-6300821553 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS, RADIO DE LA SED 04517A, A FIN DE ATENDER 01 NUEVO SUMINISTRO 3? N° 3320668 DE C.C. 145 KW | AV. ALMIRANTE GRAU - L CEO PJ UPIS HUACAR | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-03-12 |  |  | 2025-08-11 | TRUJILLO ESPINOZA VICTOR HUGO | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0007 | AHO112 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE MT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 20.24 | 50.47 | 1 | 1021.513 | 2 | 2043.03 | 0 | INSTALACION DE POSTE MT | U | 04517A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 224-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0224-5002983421 |  |  | U |  |  |  | 3306357
0001432972 | LCL-6300830631 | OV-2324393 | LCL-6300821553 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS, RADIO DE LA SED 04517A, A FIN DE ATENDER 01 NUEVO SUMINISTRO 3? N° 3320668 DE C.C. 145 KW | AV. ALMIRANTE GRAU - L CEO PJ UPIS HUACAR | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-03-12 |  |  | 2025-08-11 | TRUJILLO ESPINOZA VICTOR HUGO | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 14 | 2253.99 | 0 | INSTALACION DE CRUCETAS PARA ARMADO A33 | U | 04517A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 224-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0224-5002983421 |  |  | U |  |  |  | 3306401
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 52.03 | 4856.69 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305894
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 43.48 | 4058.6 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305899
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 84 | 2450.28 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305783
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0332.A | SHO147 |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALZADA EN ASFALTO. | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.98 | 58.34 | 1 | 115.513 | 6 | 693.08 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305784
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 41.57 | 3880.31 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3306091
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 46.61 | 4350.76 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305620
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 3 | 350.04 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305638
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305641
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 3 | 170.52 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305642
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 10.5 | 594.2 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305645
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 10.5 | 496.18 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305646
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3305648
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 85 | 2479.45 | 0 | SOLO SE PREPARO POR QUE NO LLEGO MIXER | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3290009
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 25.95 | 2422.28 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3290156
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0330.R | SHO145 |  | RECONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN VEREDA O ANDÉN ESPECIAL (REPOSICIÓN BALDOSA ESPECIAL (TIPO FULGET-ADOCRET CERÁMICOS ETC.)) | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.08 | 58.34 | 1 | 121.347 | 5.13 | 622.51 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3290157
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0330.R | SHO145 |  | RECONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN VEREDA O ANDÉN ESPECIAL (REPOSICIÓN BALDOSA ESPECIAL (TIPO FULGET-ADOCRET CERÁMICOS ETC.)) | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.08 | 58.34 | 1 | 121.347 | 4.5 | 546.06 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3326226
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0328.A | SHO143 |  | RECONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HORMIGÓN 200 A 250 KG/CM2 Y ESPESOR DE 0,20 M PARA CALZADA | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.91 | 58.34 | 1 | 53.089 | 10.73 | 569.64 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3326264
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 50.8 | 2874.77 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287360
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 50.8 | 2400.55 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287362
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 40 | 513.4 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287233
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 40 | 1633.52 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287234
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 42 | 3136.35 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287242
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 73.8 | 516.67 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287331
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 76.2 | 4312.16 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287332
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 76.2 | 3600.83 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287333
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 49.2 | 344.45 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287358
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 40 | 513.4 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287484
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 40 | 1633.52 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287485
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 6 | 409.55 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287489
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 6 | 344.44 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287490
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 6 | 448.05 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287491
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 48 | 336.05 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287496
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 48 | 2716.32 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287497
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 48 | 2268.24 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3287498
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 39.43 | 3680.55 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3312323
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0330 | SHO145 |  | RECONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN VEREDA O ANDÉN ESPECIAL (REPOSICIÓN BALDOSA ESPECIAL (TIPO FULGET-ADOCRET CERÁMICOS ETC.)) | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.12 | 58.34 | 1 | 182.021 | 1 | 182.02 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:44 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3312328
0001432984 | LCL-6300836459 |  | LCL-6300811679 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS Y RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SED 00060S, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA ZONA | AV. ALFONSO UGARTE CDA 10 EDITORA EL PUEBLO | BREÑA | 2025-02-18 |  |  | 2025-07-07 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 29.25 | 2730.31 | 0 |  | U | 00060S | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-25 | 0198-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0198 |  |  | U |  |  |  | 3294260
0001452203 | LCL-6300847446 | OV-2331140 | LCL-6300843275 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 05243C, A FIN DE ATENDER 04 NUEVOS SUMINISTROS CON N° 3329859, 3329860, 3329861, 3329862 DE C.C. 6.0 KW | AV. LOS EUCALIPTOS 116 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-23 |  |  | 2025-08-11 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 73.66 | 2148.66 | 0 |  | U | 05243C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-09-28 | 212-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0212 |  |  | U |  |  |  | 3287419
0001452203 | LCL-6300847446 | OV-2331140 | LCL-6300843275 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 05243C, A FIN DE ATENDER 04 NUEVOS SUMINISTROS CON N° 3329859, 3329860, 3329861, 3329862 DE C.C. 6.0 KW | AV. LOS EUCALIPTOS 116 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-23 |  |  | 2025-08-11 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 73.66 | 6875.72 | 0 |  | U | 05243C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-05 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-09-28 | 212-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0212 |  |  | U |  |  |  | 3287420
0001452203 | LCL-6300847446 | OV-2331140 | LCL-6300843275 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 05243C, A FIN DE ATENDER 04 NUEVOS SUMINISTROS CON N° 3329859, 3329860, 3329861, 3329862 DE C.C. 6.0 KW | AV. LOS EUCALIPTOS 116 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-23 |  |  | 2025-08-11 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 40 | 1166.8 | 0 | PREPARACION DE TERRENO | U | 05243C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-05 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-09-28 | 212-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0212 |  |  | U |  |  |  | 3286559
0001452203 | LCL-6300847446 | OV-2331140 | LCL-6300843275 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 05243C, A FIN DE ATENDER 04 NUEVOS SUMINISTROS CON N° 3329859, 3329860, 3329861, 3329862 DE C.C. 6.0 KW | AV. LOS EUCALIPTOS 116 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-23 |  |  | 2025-08-11 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 16.09 | 469.35 | 0 |  | U | 05243C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-09-28 | 212-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0212 |  |  | U |  |  |  | 3288051
0001452203 | LCL-6300847446 | OV-2331140 | LCL-6300843275 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 05243C, A FIN DE ATENDER 04 NUEVOS SUMINISTROS CON N° 3329859, 3329860, 3329861, 3329862 DE C.C. 6.0 KW | AV. LOS EUCALIPTOS 116 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-04-23 |  |  | 2025-08-11 | PALOMINO NUÑEZ JOSE ADAN | MAMANI CALISAYA, ALEXANDER | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 16.09 | 1501.9 | 0 |  | U | 05243C | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-06-06 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-09-28 | 212-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0212 |  |  | U |  |  |  | 3288052
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0330.D | SHO145 |  | RECONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN VEREDA O ANDÉN ESPECIAL (REPOSICIÓN BALDOSA ESPECIAL (TIPO FULGET-ADOCRET CERÁMICOS ETC.)) | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.04 | 58.34 | 1 | 60.674 | 21 | 1274.15 | 0 | ADOQUIN 21*1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292667
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0959.C | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.33 | 58.34 | 1 | 19.252 | 21 | 404.29 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 21*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292673
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0959.D | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.059 | 58.34 | 1 | 61.782 | 21 | 1297.42 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 21*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292674
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0959.A | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.483 | 58.34 | 1 | 86.518 | 21 | 1816.88 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 21*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292675
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0959.T | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.248 | 58.34 | 1 | 72.808 | 21 | 1528.97 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 21*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292676
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 21 | 147.02 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 21*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292677
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 2 | 26.84 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 21*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292678
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 12.5 | 707.38 | 0 | ZANJA 9*0.8*1 + 1.5*1*1 + 1.5*1.5*1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3311801
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 8 | 729.48 | 0 | ZANJA 1.5*1.*1.5 + 1.5*1.3*1.3 + 2*1*1.3 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3311802
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 4 | 163.35 | 0 | DEMOLICION VEREDA 4*1.6*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3311804
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 4 | 298.7 | 0 | DEMOLICION VEREDA 4*1.6*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3311805
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0962.D | SHO127 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ASFALTO O CONCRETO DE MAS DE 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.879 | 58.34 | 1 | 51.281 | 2 | 102.56 | 0 | DEMOLICION VEREDA 2*1.8*0.2 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3311807
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0324 | SHO138 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO ENTRE 15 Y 40 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.62 | 58.34 | 1 | 94.511 | 2.4 | 226.83 | 0 | DEMOLICION VEREDA 2*1.8*0.2 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3311808
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 8.5 | 482.5 | 0 | DEMOLICION 8.5 * 1 *0.15 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295285
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 3.2 | 238.96 | 0 | DEMOLICION 8.5 * 1 *0.15 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295286
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 9.5 | 972.12 | 0 | ZANJA 9.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295292
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 9.5 | 810.28 | 0 | ZANJA 9.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295293
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 6.33 | 1606.42 | 0 | ZANJA 9.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295295
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 28.5 | 199.53 | 0 | CANALIZACION 4 VIAS EN HORIZONTAL ASFALTO 9.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295303
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 4 | 53.67 | 0 | CANALIZACION 4 VIAS EN HORIZONTAL ASFALTO 9.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295305
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.09 | 1402.2 | 0 | CANALIZACION 4 VIAS EN HORIZONTAL ASFALTO 9.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3295306
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0116 | AHO804 |  | INSTALACIÓN DE POSTE (DISPOSICION DE PASO) MT DE 10 A 15 METROS C/LLEE | UNIDA | LINEA ENERGIZADA | 19.5 | 128.43 | 1 | 2504.385 | 0.3 | 751.32 | 0 | IZADO DE POSTE 15/400 CON APOYO DE ULE (SOLO POSTE) | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3315894
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 20.5 | 1560.75 | 0 | CIERRE DE ZANJA (BUZONES) | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3315902
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0968 | SHO330 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 300 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DE MT EN TIERRA MT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 221 | 1805.13 | 0 | CABLE 3-1X120 NA2XSA2Y | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3315907
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 9 | 157.52 | 0 | CORTE Y ROTURA VEREDA 9*1*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292724
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 9 | 510.89 | 0 | CORTE Y ROTURA VEREDA 9*1*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292725
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 3.6 | 268.83 | 0 | CORTE Y ROTURA VEREDA 9*1*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292728
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0959.C | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.33 | 58.34 | 1 | 19.252 | 13 | 250.28 | 0 | CORTE Y ROTURA ADOQUIN 13*1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292736
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0959.D | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.059 | 58.34 | 1 | 61.782 | 13 | 803.17 | 0 | CORTE Y ROTURA ADOQUIN 13*1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292737
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 7 | 716.3 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 7*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292756
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 7 | 597.05 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 7*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292757
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 7 | 49.01 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 7*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292758
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 2 | 26.84 | 0 | CANALIZACION 2 VIAS 7*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292759
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0959.T | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.248 | 58.34 | 1 | 72.808 | 15 | 1092.12 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 15*0.8*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292760
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0959.A | SHO116 |  | CANALIZ. TIPO B EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.483 | 58.34 | 1 | 86.518 | 15 | 1297.77 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 15*0.6*1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292761
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 1 | 13.42 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 15*0.6*1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3292767
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 23 | 402.55 | 0 | CORTE Y DEMOLICION 5*1*0.1 + 18*0.83*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3304632
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 23 | 1305.6 | 0 | CORTE Y DEMOLICION 5*1*0.1 + 18*0.83*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3304633
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 21 | 2148.89 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 21*0.6*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3304635
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 21 | 1791.15 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 21*0.6*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3304637
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 1 | 13.42 | 0 | CANALIZACION 1 VIA 21*0.6*1.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3304639
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 6.14 | 458.5 | 0 | CORTE Y DEMOLICION 5*1*0.1 + 18*0.83*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3304641
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 11.5 | 201.27 | 0 | CRUZADA CORTE DE ASFALTO 11.5*0.8*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305058
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 11.5 | 652.8 | 0 | CRUZADA DEMOLICION DE ASFALTO 11.5*0.8*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305060
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 12 | 1227.94 | 0 | CRUZADA 4 VIAS 12*0.6*1.5 DISPOSICION [2X2] ASFALTO | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305062
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 12 | 1023.52 | 0 | CRUZADA 4 VIAS 12*0.6*1.5 DISPOSICION [2X2] ASFALTO | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305063
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 36 | 252.04 | 0 | CRUZADA 4 VIAS 12*0.6*1.5 DISPOSICION [2X2] ASFALTO | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305064
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 4 | 53.67 | 0 | CRUZADA 4 VIAS 12*0.6*1.5 DISPOSICION [2X2] ASFALTO | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305065
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 3.35 | 2247.55 | 0 | CRUZADA 4 VIAS 12*0.6*1.5 DISPOSICION [2X2] ASFALTO | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305066
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 6 | 105.01 | 0 | CORTE ASFALTO 6*1.2*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305109
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 6 | 340.59 | 0 | ROTURA ASFALTO 6*1.2*0.1 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305110
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 7.5 | 767.46 | 0 | CRUZADA 7.5*1.2*1.35 EN ASFALTO DISPOSICION [6X1] | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305112
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 7.5 | 639.7 | 0 | CRUZADA 7.5*1.2*1.35 EN ASFALTO DISPOSICION [6X1] | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305113
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0951 | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.35 | 58.34 | 1 | 253.779 | 2 | 507.56 | 0 | CRUZADA 7.5*1.2*1.35 EN ASFALTO DISPOSICION [6X1] | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305114
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 30 | 210.03 | 0 | CRUZADA 7.5*1.2*1.35 EN ASFALTO DISPOSICION [6X1] | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305115
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 7.5 | 1255.77 | 0 | CRUZADA 7.5*1.2*1.35 EN ASFALTO DISPOSICION [6X1] | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305117
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 6 | 80.51 | 0 | CRUZADA 7.5*1.2*1.35 EN ASFALTO DISPOSICION [6X1] | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305118
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 1.8 | 1207.64 | 0 | CRUZADA 7.5*1.2*1.35 EN ASFALTO DISPOSICION [6X1] | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3305119
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 79 | 553.08 | 0 | CABLE 3-1X400 NA2XY | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3310277
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 20 | 105.02 | 0 | CABLE 3-1X35 NA2XY | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3310283
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 32 | 1810.88 | 0 | ZANJA 15*0.6*0.6 + 3*0.8*0.6+ 14*0.6*0.6 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3310347
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 32 | 1512.16 | 0 | ZANJA 15*0.6*0.6 + 3*0.8*0.6+ 14*0.6*0.6 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3310348
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0951.A | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.563 | 58.34 | 1 | 91.185 | 5.5 | 501.52 | 0 | ZANJA 2*1*1.5 + 2*0.8*1.3+ 1.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3310366
0001453552 | LCL-6300855664 |  | LCL-6300832457 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE SUBESTACION AEREA 04542A POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA SUBESTACION COMPACTA BOVEDA PROYECTADA | JR. CAJAMARCA, JR. LETICIA Y AV. 9 DE OCTUBRE | RIMAC | 2025-04-01 | 2025-06-06 |  |  | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004783 | LLAGUENTO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0951.T | SHO129 |  | ZANJA TIPO B PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.305 | 58.34 | 1 | 76.134 | 5.5 | 418.74 | 0 | ZANJA 2*1*1.5 + 2*0.8*1.3+ 1.5*1*1.5 | U | 04542A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-09-23 | 231-2025 | [6 empty] | 1°PARCIAL -GC-UMOC-ODX-2025-0231 |  |  | U |  |  |  | 3310367
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 13 | 738.92 | 553.23 | TRASALDO DE 13 ACOMETIDAS MONOFASICAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3309729
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 82.99 | TRASALDO DE 1 ACOMETIDA TRIFASICA | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3309731
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0957 | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.81 | 58.34 | 1 | 222.275 | 15.2 | 3378.58 | 2781.22 | ZANJA PARA LAS ACOMETIDAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3309732
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 59.2 | 5525.96 | 4548.93 | REPARACION DE VEREDAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3309738
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 70 | 2041.9 | 1680.88 | PREPARACION DE TERRENO (AFIRMADO + COMPACTACION) 70*1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3309740
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 60 | 1750.2 | 1440.75 | PREPARACION DE TERRENO (AFIRMADO + COMPACTACION) 60*1.3 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3309744
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 46.28 | 4319.96 | 3556.16 | REPARACION DE VEREDAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3309745
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 3 | 170.52 | 127.67 | 3 ACOMETIDAS MONOFASICAS (2 TRASLADOS + 1 RENOVACION) | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3292813
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 3 | 169.77 | 139.76 | ZANJA 3*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3292814
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 3 | 141.77 | 116.71 | ZANJA 3*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3292815
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 12 | 154.02 | 126.79 | CORTE VEREDA 12*1*0.15 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3292816
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 63 | 2572.79 | 2117.9 | ROTURA VEREDA 63*1*0.15 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3292818
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 25.2 | 1881.81 | 500.47 | ROTURA VEREDA 63*1*0.15 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-10 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3292824
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 69 | 2012.73 | 1656.86 | PREPARACION DE TEERENO Y COMPACTACION CON AFIRMADO 60*1.15 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305126
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 18 | 126.02 | 103.73 | CABLE 3-1X150 NA2XY | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305168
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 7 | 397.88 | 297.89 | 7 ACOMETIDAS MONOFASICAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305173
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 2 | 233.36 | 192.1 | EMPALME DE RED 400/150 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305174
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0407 | SHO349 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (TRES FASES Y NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.5 | 58.34 | 1 | 204.19 | 1 | 204.19 | 168.09 | EMPALME DE RED 400/150 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305175
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 12 | 154.02 | 126.79 | CORTE 12*1*0.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305177
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 9 | 367.54 | 302.56 | DEMOLICION 9*1*0.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305179
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 3.6 | 268.83 | 71.5 | DEMOLICION 9*1*0.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305182
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 8 | 452.72 | 372.67 | ZANJA 8*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305184
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 8 | 378.04 | 311.2 | ZANJA 8*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305186
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 2.2 | 277.23 | 228.21 | ZANJA PARA ACOMETIDA 1*0.6 + 1.2*0.5 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3305187
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 16 | 130.69 | 107.58 | TENDIDO DE CABLE EN TUBO 3-1X150 NA2XY | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304430
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 78 | 546.08 | 449.51 | TENDIDO DE CABLE EN TIERRA 3-1X150 NA2XY | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304432
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 56 | 3169.04 | 2608.72 | ZANJA APERTURA Y CIERRE 56*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304433
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 56 | 2646.28 | 2178.41 | ZANJA APERTURA Y CIERRE 56*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304434
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 16 | 1092.13 | 899.03 | CANALIZACION 1 VIA 16*0.60.0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304444
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 16 | 918.51 | 756.11 | CANALIZACION 1 VIA 16*0.60.0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304445
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 12 | 98.02 | 80.68 | TENDIDO DE CABLE EN TUBO 3-1X150 NA2XY | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304474
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 46 | 322.05 | 265.1 | TENDIDO DE CABLE EN TIERRA 3-1X150 NA2XY | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304475
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 46 | 2603.14 | 2142.88 | APERTURA Y CIERRE DE ZANJA 46*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304477
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 46 | 2173.73 | 1789.41 | APERTURA Y CIERRE DE ZANJA 46*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304478
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 12 | 819.1 | 674.27 | CANALIZACION DE 1 VIA 12*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304479
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 12 | 688.88 | 567.08 | CANALIZACION DE 1 VIA 12*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304480
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 4 | 466.72 | 384.2 | EMPALMES BT 4 TERNAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304591
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 48.3 | 1408.91 | 1159.81 | PREPARACION DE TERRENO AFIRMADO Y COMPACTADO | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304600
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0331.R | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.6 | 58.34 | 1 | 93.344 | 49.13 | 4585.99 | 3775.15 | REPARACION DE VEREDAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-19 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3304605
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 90 | 1155.15 | 950.9 | CORTE VEREDA 90*1.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288890
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 25 | 1020.95 | 840.44 | ROTURA VEREDA 25*1.4*0.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288893
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 20 | 1493.5 | 397.2 | ROTURA VEREDA 25*1.4*0.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288894
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 96.05 | EMPALME | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3323815
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 55.89 | 6847.31 | 5636.64 | REPARACION DE VEREDAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3323824
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 49.32 | 6042.39 | 4974.05 | REPARACION DE VEREDAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:17 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3323840
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0953.C | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 58.34 | 1 | 15.168 | 12 | 182.02 | 149.84 | CORTE DE VEREDA | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3324042
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0953.D | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.836 | 58.34 | 1 | 48.772 | 12 | 585.26 | 481.79 | DEMOLICION DE VEREDA | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3324069
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 4.8 | 358.44 | 95.33 | DEMOLICION DE VEREDA | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3324080
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 10.8 | 737.19 | 606.84 | CANALIZACION 1 VIA 10.8*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3324082
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 10.8 | 620 | 510.38 | CANALIZACION 1 VIA 10.8*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-07-01 08:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3324083
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 2.2 | 277.23 | 228.21 | SOBRE EXCAVACION PARA ACOMETIDA | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3316829
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 113 | 3296.21 | 2713.41 | PREPRACION DE TERRENO 113*1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3316830
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 82.99 | ACOMETIDA TRIFASICA | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-27 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3316796
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0953.D | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.836 | 58.34 | 1 | 48.772 | 50 | 2438.6 | 2007.45 | DEMOLICION DE VEREDA 50*1*0.15 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3295362
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 20 | 1493.5 | 397.2 | DEMOLICION DE VEREDA 50*1*0.15 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3295363
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0961.D | SHO115 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO MÁS DE 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.309 | 58.34 | 1 | 76.367 | 23 | 1756.44 | 1445.9 | DEMOLICION DE VEREDA 23*1*0.20 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3295366
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0324 | SHO138 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO ENTRE 15 Y 40 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.62 | 58.34 | 1 | 94.511 | 9.2 | 869.5 | 715.76 | DEMOLICION DE VEREDA 23*1*0.20 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3295368
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 21 | 1433.42 | 1179.98 | CANALIZACION 21*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3295370
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 21 | 1205.55 | 992.39 | CANALIZACION 21*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-12 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3295371
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 7 | 397.88 | 297.89 | 7 ACOMETIDAS MONOFASICAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3311811
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 4 | 443.35 | 331.94 | 4 ACOMETIDAS TRIFASICAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3311812
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 11.2 | 1411.36 | 1161.82 | ZANJA PARA 10 ACOMETIDAS 10 ( 1*.06) +1.2*0.5 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-24 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3311813
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 110 | 770.11 | 633.93 | CABLE 3-1X400 NA2XY | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288820
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 64 | 3621.76 | 2981.39 | ZANJA 64*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288821
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 64 | 3024.32 | 2489.62 | ZANJA 64*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288822
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 3 | 170.52 | 127.67 | 3 ACOMETIDAS MONOFASICAS | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288823
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 82.99 | 1 ACOMETIDAS TRIFASICA | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288824
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 5 | 282.95 | 232.93 | ZANJA 5*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288835
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 5 | 236.28 | 194.51 | ZANJA 5*0.6*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288836
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 90 | 1155.15 | 950.9 | CORTE VEREDA 90*1.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288847
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 5.4 | 680.48 | 560.16 | SOBRE-EXCAVACION PARA 3 ACOMETIDAS MONOFASICAS 3*(0.6*0.6) + 3*(1.2*0.4) | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288848
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-04 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 2 | 252.03 | 207.47 | SOBRE-EXCAVACION PARA 1 ACOMETIDA TRFASICA 1*(0.6*0.6) + 1*(1.2*0.5) | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288849
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 7 | 397.88 | 297.89 | 7 ACOMETIDAS MONOFASICAS (TRASLADO) | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288863
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 7 | 882.1 | 726.14 | SOBRE-EXCAVACION PARA LAS ACOMETIDAS 7*0.8*0.6 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288886
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 96.05 | EMPALME DE RED | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-09 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3288888
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0953.C | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.26 | 58.34 | 1 | 15.168 | 80 | 1213.44 | 998.92 | CORTE VEREDA 80*1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3284473
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0953.D | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.836 | 58.34 | 1 | 48.772 | 18 | 877.9 | 722.68 | DEMOLICION VEREDA 18*1*0.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3284475
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 7.2 | 537.66 | 142.99 | DEMOLICION VEREDA 18*1*0.1 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3284476
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 32 | 2184.26 | 1798.06 | CANALIZACION 1 VIA 32*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3284479
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 32 | 1837.02 | 1512.21 | CANALIZACION 1 VIA 32*0.6*0.8 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3284480
0001456368 | LCL-6300855666 |  | LCL-6300839063 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | NORMALIZACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 02510A LLAVE 2 POR CALIDAD DE PRODUCTO PARA SOLUCIONAR SUBTENSION EN EL SUMINISTRO N° 3161242 | AV. PROCERES DE HUANDOY | LOS OLIVOS | 2025-05-06 | 2025-05-27 |  | 2025-07-31 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 3.6 | 388.54 | 319.85 | SONDEO DE BOCAS DE CRUZADA EXISTENTE 1.5*1*1.2 | U | 02510A | [5 empty] | RGUTIERREZ | 2025-06-04 09:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-17 | 0165-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0165 -PARCIAL 1-5002895798/REDES SDS TERMINADAS - SE HA SOLICITADO MANIOBRA |  |  | U |  |  |  | 3284482
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 62 | 434.06 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287292
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 18 | 147.02 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287294
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 62 | 3508.58 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287296
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 62 | 2929.81 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287298
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 2 | 26.84 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287302
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 30 | 210.03 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287462
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 50 | 2829.5 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287464
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 50 | 2362.75 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287465
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 11 | 625.24 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287469
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-03 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 2 | 221.68 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3287470
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 78 | 4414.02 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294357
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 78 | 3685.89 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294358
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 3 | 40.25 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294359
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 78 | 546.08 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294364
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 25 | 204.2 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-11 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294366
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 93 | 3797.93 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-12 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294961
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 37.2 | 2777.91 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-12 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294964
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0339 | SHO154 |  | EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA CALICATA DE INSPECCIÓN (APIQUE) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.85 | 58.34 | 1 | 107.929 | 0.96 | 103.61 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-12 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294965
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000369 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. - MATERIALES |  |  |  | 2025-06 | 2025-06-27 | ENELMAT |  |  | ENEL MATERIALES | GLB | GENERICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 406.7 | 406.7 | 0 | OC-70384, PRECIO+GA+IGV+CANTIDAD(06) | U | 05048C | [5 empty] | JROMEROM | 2025-06-27 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3316661
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 93 | 1193.66 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-12 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3294959
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 7 | 122.51 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3290059
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 7 | 397.36 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3290062
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 8 | 818.62 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3290063
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 8 | 682.34 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3290064
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.24 | 1502.84 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3290069
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 24 | 168.02 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3290077
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0952.C | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.3 | 58.34 | 1 | 17.502 | 7 | 122.51 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3289915
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0952.D | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.973 | 58.34 | 1 | 56.765 | 7 | 397.36 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3289918
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0952.A | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.754 | 58.34 | 1 | 102.328 | 9 | 920.95 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3289919
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0952.T | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.462 | 58.34 | 1 | 85.293 | 9 | 767.64 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 12:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3289921
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.52 | 1690.69 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3289932
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-05 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 27 | 189.03 | 0 | EN TIERRA | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3289940
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 54 | 693.09 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305736
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 54 | 2205.25 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305738
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 21.6 | 1612.98 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305739
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 80 | 560.08 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305793
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 80 | 4527.2 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305794
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 80 | 3780.4 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305795
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 36 | 2037.24 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305943
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 36 | 1701.18 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305944
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305945
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 4 | 443.35 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305946
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 11 | 625.24 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3305947
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 16 | 205.36 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306105
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 16 | 653.41 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306106
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 6.4 | 477.92 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306107
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 16 | 905.44 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306131
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 16 | 756.08 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306132
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306143
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0407 | SHO349 |  | REALIZAR MUFA RECTA (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (TRES FASES Y NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.5 | 58.34 | 1 | 204.19 | 1 | 204.19 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306146
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 2 | 221.68 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306147
0001457853 | LCL-6300855667 |  | LCL-6300841248 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE CABLES SUBTERRANEOS DE RADIO DE LA SCB 05048C LLAVE 2 A FIN DE EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO N°336979 | INCA YUPANQUI 445 | INDEPENDENCIA | 2025-05-06 |  |  | 2025-07-08 | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 4 | 227.36 | 0 |  | U | 05048C | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-18 | 0166-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0166 |  |  | U |  |  |  | 3306148
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 4 | 1394.59 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305990
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 4 | 1743.23 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305991
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 150 | 302.85 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305993
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 3 | 1045.94 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305796
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 3 | 1307.42 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305797
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 2 | 462.31 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305798
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 250 | 504.75 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305799
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 3 | 1045.94 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305764
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 3 | 1307.42 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305765
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 1 | 231.15 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305770
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 4 | 252.35 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305776
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 100 | 201.9 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-19 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3305780
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 4 | 1394.59 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321806
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 1 | 231.15 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321813
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 3 | 1307.42 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321818
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 5 | 315.44 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321819
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 200 | 403.8 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-30 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321824
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 2 | 697.29 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3290239
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 2 | 462.31 | 0 | ANTERIORMENTE SE CONSIDERO HOYOS | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3290240
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 200 | 403.8 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3290241
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 5 | 2179.04 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-09 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3290242
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 3 | 1045.94 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3326131
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 3 | 1307.42 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3326136
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 1 | 231.15 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3326138
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 300 | 605.7 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3326140
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 4 | 1394.59 | 0 | INSTALACION DE POSTES - APERTURA | U | 04954A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3295947
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 4 | 1743.23 | 0 | INSTALACION DE POSTES - INSTALACION | U | 04954A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3295952
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 4 | 252.35 | 0 | ZONA ROCOSA | U | 04954A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3295954
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-06 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 250 | 504.75 | 0 | TRASLADO DE POSTES | U | 04954A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3295958
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 3 | 1045.94 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3287247
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 3 | 693.46 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3287251
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-02 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 6 | 378.53 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-05 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3287256
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 2 | 697.29 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313623
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 2 | 871.62 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313625
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 2 | 126.18 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313626
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 400 | 807.6 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313627
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 4 | 1394.59 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3312368
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 4 | 1743.23 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3312369
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 1 | 231.15 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3312395
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 150 | 302.85 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3312397
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 5 | 1743.24 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313237
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 5 | 2179.04 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313241
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 150 | 302.85 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313257
0001461517 | LCL-6300843319 |  | LCL-6300793008 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDP Y SDS E IAP, RADIO SED 04954A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 645 LOTES | ASOCIACION DE VIVIENDA LAS LADERAS DE CAMPOY | SAN ANTONIO DE CHACLLA | 2025-08-01 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 2000 | 4038 | 0 |  | U | 04954A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3312290
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 4 | 1394.59 | 0 | INSTALACION DE POSTE - APERTURA | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295900
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 4 | 1743.23 | 0 | INSTALACION DE POSTE - INSTALACION | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295911
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 2 | 462.31 | 0 | ENTERRADO DE RETENIDA | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295918
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-10 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 1200 | 2422.8 | 0 | TRASLADO DE POSTES | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295920
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 1 | 348.65 | 0 | INSTALACION DE POSTE - APERTURA | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3296008
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 1 | 435.81 | 0 | INSTALACION DE POSTE - INSTALACION | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3296011
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0008.PL | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.727 | 50.47 | 1 | 87.162 | 5 | 435.81 | 0 | VESTIDO DE POSTE BT | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3298097
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 2 | 462.31 | 0 | ENTERRADO DE RETENIDA | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3298098
0001462012 | LCL-6300861645 |  | LCL-6300841427 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS E IAP, RADIO DE LA SED 15757A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITVA 22 LOTES | ASOCIACION FAMILIAR 16 DE JULIO | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-05-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | ERHUAY CHILINGANO, FILOMENO LUIS | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-11 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 50.47 | 1 | 8.075 | 130 | 1049.75 | 0 | TENDIDO DE CABLE AUTOSOPORTADO | U | 15757A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3298099
0001471937 | LCL-6300842459 |  | LCL-6300823405 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, SDP E IAP, RADIO DE LA SED 16690A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 09 LOTES EN LA AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-03-31 |  |  | 2025-06-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 3 | 1045.94 | 0 | INSTALACION DE POSTE - APERTURA | U | 16690A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295977
0001471937 | LCL-6300842459 |  | LCL-6300823405 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, SDP E IAP, RADIO DE LA SED 16690A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 09 LOTES EN LA AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-03-31 |  |  | 2025-06-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 3 | 1307.42 | 0 | INSTALACION DE POSTE - INSTALACION | U | 16690A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295981
0001471937 | LCL-6300842459 |  | LCL-6300823405 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, SDP E IAP, RADIO DE LA SED 16690A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 09 LOTES EN LA AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-03-31 |  |  | 2025-06-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0984 | AHO132 |  | TRASLADO MANUAL DE POSTES (NO DE CONCRETO) Y HERRAJERIA EN LUGAR INACCESIBLE PARA VEHÍCULO | M | SOT/SOC AÉREA | 0.04 | 50.47 | 1 | 2.019 | 250 | 504.75 | 0 | TRASLADO DE POSTE BT | U | 16690A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295985
0001471937 | LCL-6300842459 |  | LCL-6300823405 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, SDP E IAP, RADIO DE LA SED 16690A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 09 LOTES EN LA AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-03-31 |  |  | 2025-06-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | WP0028 | AHO133 |  | ADICIONAL EXCAVACION EN ROCA | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.25 | 50.47 | 1 | 63.088 | 5 | 315.44 | 0 | ADICIONAL EN ROCA | U | 16690A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295987
0001471937 | LCL-6300842459 |  | LCL-6300823405 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SDS, SDP E IAP, RADIO DE LA SED 16690A A FIN DE ELECTRIFICAR DE MANERA DEFINITIVA 09 LOTES EN LA AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-03-31 |  |  | 2025-06-25 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-09 | 594299A |  |  | INSTALACIÓN DE TIRANTE (VIENTO, ANCLA) **(APERTURA DE HOYO Y VARILLA) | UND | SOT/SOC AÉREA | 4.58 | 50.47 | 1 | 231.153 | 2 | 462.31 | 0 | ENTERRADO DE RETENIDA | U | 16690A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-12 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A | 2025-07-14 | 0157-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0157 |  |  | U |  |  |  | 3295988
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 10 | 128.35 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3298136
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 10 | 408.38 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3298137
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 71 | 4017.89 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - APERTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3298138
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 71 | 3355.11 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CIERRE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3298139
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 61 | 427.06 | 0 | TENDIDO DE CABLE EN TIERRA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3298140
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 11 | 89.85 | 0 | TENDIDO DE CABLE EN TUBO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3298141
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 16 | 2016.22 | 0 | ZANJA BT EN TERRIZO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-27 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3316752
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 14 | 98.01 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT MAYOR A 120 EN TERRIZO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-27 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3316754
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 4 | 227.36 | 0 | TRASLADO DE 4 ACOMETIDAS MONOFASICAS | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-27 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3316757
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMPALME MATRIZ | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-27 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3316759
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 | PUNTA MUERTA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-27 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3316762
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 80 | 2333.6 | 0 | PREPARACION DE TERRENO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-27 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3316803
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 22 | 154.02 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT MAYOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-26 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3315064
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 | PUNTA MUERTA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-26 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3315065
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 6 | 341.04 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFASICA (6) | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-26 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3315066
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA TRIFASICA (1) | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-26 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3315067
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMPALME DERIVACION BT | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-26 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3315068
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 28 | 4410.5 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-26 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3315069
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 47 | 5758.16 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:18 | 47 | 1 | 1 | 18.8 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310619
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 18.8 | 1403.89 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:18 | 47 | 1 | 1 | 18.8 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310620
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 42.1 | 294.74 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT MAYOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310701
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 25 | 131.28 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT MANOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310702
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 2 | 87.51 | 0 | PUNTA MUERTA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310703
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 7 | 397.88 | 0 | TRASLADO DE 7 ACOMETIDAS MONOFASICAS | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310714
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMPALME EN DERIVACION | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310715
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 38 | 4788.53 | 0 | APERTURA Y CIERRE DE ZANJA TERRIZO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310716
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 196 | 2515.66 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310717
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 98 | 4002.12 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310718
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0331.A | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.5 | 58.34 | 1 | 29.17 | 80 | 2333.6 | 0 | PREPARACION DE TERRENO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310719
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 58 | 406.06 | 0 | TENDIDO DE CABLE MAYOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310720
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 28 | 147.03 | 0 | TENDIDO DE CABLE MENOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310721
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 58 | 9136.04 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310722
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0964 | SHO113 |  | CANALIZ. TIPO A EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.58 | 58.34 | 1 | 150.517 | 2.5 | 376.29 | 0 | CANALIZACION 1 VIA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310726
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 8 | 454.72 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFASICA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-24 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3310727
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 53.2 | 372.45 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT EN TIERRA MAYOR 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313628
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 15.8 | 129.05 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT EN TUBO MAYOR 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313629
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 10.5 | 55.14 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT EN TIERRA MENOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313631
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 2 | 233.36 | 0 | EMPALME EN DERIVACION | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313633
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 3 | 170.52 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOF. (3) | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313634
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 40 | 513.4 | 0 | ZANJA EN VEREDA BT - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313635
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 20 | 816.76 | 0 | ZANJA EN VEREDA BT - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313636
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 53.2 | 3010.59 | 0 | ZANJA EN VEREDA BT - APERTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313637
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 53.2 | 2513.97 | 0 | ZANJA EN VEREDA BT - CIERRE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313638
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 71.5 | 8759.75 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:21 | 71.5 | 1 | 1 | 28.6 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313646
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 28.6 | 2135.71 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-25 15:21 | 71.5 | 1 | 1 | 28.6 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3313647
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 40 | 4900.56 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:09 | 40 | 1 | 1 | 16 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3325899
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 16 | 1194.8 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-07-01 14:09 | 40 | 1 | 1 | 16 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3325900
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 4 | 1047.79 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN PISTA - CRUZADA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321840
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 4 | 669.74 | 0 | SUPLEMENTO HORIZONTAL EN VEREDA 1 VIA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321858
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 8 | 56.01 | 0 | SUPLEMENTO VERTICAL 2 VIAS | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321870
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 1.08 | 724.58 | 0 | CONCRETADO DE CRUZADA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321873
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 2 | 113.68 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFASICA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321880
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 2 | 221.68 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA TRIFASICA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321881
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 6 | 756.08 | 0 | ZANJA BT EN TERRIZO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321888
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 | PUNTA MUERTA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321891
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0391 | SHO333 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.11 | 58.34 | 1 | 6.417 | 14 | 89.84 | 0 | TENDIDO DE CABLE MENOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321895
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-28 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 45 | 315.05 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT MAYOR EN 120 EN TIERRA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321591
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-28 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMPALME EN DERIVACION | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321593
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-28 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 1 | 56.84 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321594
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-28 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 10 | 128.35 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321598
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-28 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 10 | 408.38 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321599
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-28 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 45 | 2546.55 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - APERTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321603
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-28 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 45 | 2126.48 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CIERRE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3321604
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 50 | 350.05 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT EN TIERRA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320726
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 5 | 40.84 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT EN TUBO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320730
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 | EMPALME EN DERIVACION | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320732
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 1 | 56.84 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA MONOFASICA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320734
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA TRIFASICA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320735
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 50 | 6300.7 | 0 | ZANJA BT EN TIERRA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320737
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0331 | SHO146 |  | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA (ANDEN) EN CONCRETO A LA VISTA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR HASTA 210 KG/CM2 | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.1 | 58.34 | 1 | 122.514 | 46.3 | 5672.4 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 10:56 | 46.3 | 1 | 1 | 18.52 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320187
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-27 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 18.52 | 1382.98 | 0 | REPARACION DE VEREDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-30 10:56 | 46.3 | 1 | 1 | 18.52 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3320188
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 7.6 | 1990.8 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN PISTA ASFALTO - CRUZADA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3303411
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 22.8 | 159.62 | 0 | TUBO VERTICAL 3 VIAS | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3303419
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.6 | 1744.37 | 0 | CONCRETADO 7.60X0.65X0.65 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3303427
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 70 | 898.45 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3303518
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-14 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 70 | 2858.66 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3303519
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 20 | 256.7 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307501
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 20 | 816.76 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307502
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 56 | 392.06 | 0 | CABLE BT MAYOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307366
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 13.5 | 70.89 | 0 | CABLE BT MENOR A 120 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307367
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 | PUNTA MUERTA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307372
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 55 | 6930.77 | 0 | ZANJA BT EN TERRIZO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307373
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 4 | 227.36 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307376
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 7.3 | 1912.21 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - CRUZADA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307425
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 21.9 | 153.32 | 0 | TUBO VERTICAL 3 VIAS | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307432
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 2.5 | 1677.28 | 0 | CONCRETADO 7.30X0.65X0.65 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307436
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 5 | 1309.74 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN VEREDA - CRUZADA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307450
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 15 | 105.02 | 0 | TUBO VERTICAL 3 VIAS | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307454
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 1.71 | 1147.26 | 0 | CONCRETADO 5X0.65X0.65 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307455
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 3.8 | 995.4 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN PISTA - CRUZADA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3306850
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0952 | SHO117 |  | CANALIZ. TIPO B EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD 1M <> 1,5M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 4.49 | 58.34 | 1 | 261.947 | 8.3 | 2174.16 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN PISTA ASFALTO | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3306852
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0317 | SHO131 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO VERTICAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 7.6 | 53.21 | 0 | TUBO VERTICAL 2 VIAS | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3306868
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0950 | SHO133 |  | SUPLEMENTO POR INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO O DUCTO HORIZONTAL EN ZANJA O CANALIZACIÓN A O B EN CONCRETO HASTA 15 CM | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.87 | 58.34 | 1 | 167.436 | 3.8 | 636.26 | 0 | SUPLEMENTO HORIZONTAL EN VEREDA 1 VIA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3306878
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0321 | SHO135 |  | SUPLEMENTO POR RELLENO ESPECIAL DE ZANJA (HORMIGÓN/CONCRETO O GRAVA CEMENTO) (M3) | M3 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 11.5 | 58.34 | 1 | 670.91 | 1.02 | 684.33 | 0 | CONCRETADO DE CRUZADA 4 VIAS - 3.80X1X0.35 | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307001
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 68 | 872.78 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307049
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 68 | 2776.98 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307050
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 240 | 3080.4 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - CORTE | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307054
0001471960 | LCL-6300840777 |  | LCL-6300786993 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE RED SDS, RADIO DE LA SED 07232C A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-04 (QSC_07232C) | AV. JORGE DE LA RIVA AGÜERO / PJE JOSE M. EGUREN / CALLE J. BASADRE / AV. INCA R | EL AGUSTINO | 2025-03-25 |  |  |  | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | TERMINADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003946 | CARPIO LAYME OSCAR JAIME | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-18 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 100 | 4083.8 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA - ROTURA | U | 07232C | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-20 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171 |  |  | U |  |  |  | 3307055
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 60 | 770.1 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3306012
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 48 | 1960.22 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3306013
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 18.9 | 1411.36 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-20 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3306020
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 52 | 667.42 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3325937
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 35 | 1429.33 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3325941
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 21 | 1568.18 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-07-01 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3325963
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 76 | 4300.84 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313697
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 76 | 3591.38 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313700
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 12 | 819.1 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313703
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 12 | 688.88 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313704
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 2 | 26.84 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313705
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312773
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 9 | 511.56 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312774
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 20 | 1131.8 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312777
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 20 | 945.1 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312779
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 60 | 420.06 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312501
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 60 | 3395.4 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312506
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 60 | 2835.3 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312507
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 80 | 560.08 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312527
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 80 | 4527.2 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312534
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 80 | 3780.4 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312536
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 8 | 454.72 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312638
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 2 | 221.68 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312641
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312642
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 10 | 565.9 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312643
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-21 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 10 | 472.55 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312644
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 52 | 273.05 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315070
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 90 | 630.09 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315071
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0409 | SHO351 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES. TRES FASES Y NEUTRO SI CORRESPONDE | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2 | 58.34 | 1 | 116.68 | 1 | 116.68 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315072
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 11 | 625.24 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315073
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315074
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 11 | 622.49 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315075
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 11 | 519.81 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315076
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 1 | 43.76 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315077
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0970 | SHO163 |  | SELLADO DUCTOS EN CAMARA O CAMARILLA (POR DUCTO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.23 | 58.34 | 1 | 13.418 | 2 | 26.84 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-26 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315078
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 130 | 1668.55 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312101
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 95 | 3879.61 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312158
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM003813 | SAÑA PAUCAR DAVID | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-19 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 57 | 4256.48 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 08:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3312180
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0949.C | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.22 | 58.34 | 1 | 12.835 | 100 | 1283.5 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313184
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0949.D | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.7 | 58.34 | 1 | 40.838 | 103 | 4206.31 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313187
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0956 | SHO137 |  | SUPLEMENTO ROTURA PAVIMENTO EXTRA CON CAPA DE CONCRETO HASTA 15 CM | M2 | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.28 | 58.34 | 1 | 74.675 | 41.2 | 3076.61 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-25 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3313190
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 42 | 294.04 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | VVILCA | 2025-09-11 07:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3462486
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007469 | TALLA QUINTO JOSE AURELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-17 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 42 | 294.04 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | VVILCA | 2025-09-11 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3462488
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 12 | 98.02 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315759
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 80 | 4527.2 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315761
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 80 | 3780.4 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315762
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 12 | 819.1 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315764
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 12 | 688.88 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315765
0001475611 | LCL-6300855665 |  | LCL-6300832668 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 03195A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-02 | AV. 2 DE OCTUBRE - CALLE LOS MANZANOS - CALLE TUMBES - CALLE 73B | LOS OLIVOS | 2025-05-06 |  |  |  | GARCIA GALLO MANUEL JOSE | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN EJECUCION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004306 | CARLOS INTUSCA PRINCIPE | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 80 | 560.08 | 0 |  | U | 03195A | [5 empty] | WHERRERAR | 2025-06-27 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-07-22 | 0171-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0171/2° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3315757
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0008.A | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 6.908 | 50.47 | 1 | 348.647 | 2 | 697.29 | 0 | INSTALACION DE POSTE - HOYO | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3297482
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0008.I | AHO113 |  | INSTALACIÓN DE POSTE DE BT CON CONCRETO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 8.635 | 50.47 | 1 | 435.808 | 2 | 871.62 | 0 | INSTALACION DE POSTE - INSTALACION | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3297483
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 40 | 280.04 | 0 | INSTALACION DE CABLE BT MAYOR A 120 | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3297485
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 40 | 210.04 | 0 | INSTALACION DE CABLE BT MENOR A 120 | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3297493
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 4 | 630.07 | 0 | ZANJA BT EN VEREDA | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3297506
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-12 | WP0957 | SHO128 |  | ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD > 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 3.81 | 58.34 | 1 | 222.275 | 13 | 2889.58 | 0 | ZANJA BT EN TIERRA | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-13 12:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3297507
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0985 | AHO211 |  | RETIRO DE CONDUCTOR AÉREO BT DESNUDO O TRENZADO O CONDUCTOR AISLADO CUALQUIER CAPACIDAD | M | SOT/SOC AÉREA | 0.08 | 50.47 | 1 | 4.038 | 190 | 767.22 | 0 | RETIRO DE CABLE AUTOSOPORTADO | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303197
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0519 | IPU117 |  | CAMBIO O INSTALACIÓN DE CABLE AP EN SUBIDA O BAJADA | GLOBA | SOT/SOC AÉREA | 4.09 | 50.47 | 1 | 206.422 | 1 | 206.42 | 0 | SUBIDA DE AP | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303239
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0519 | IPU117 |  | CAMBIO O INSTALACIÓN DE CABLE AP EN SUBIDA O BAJADA | GLOBA | SOT/SOC AÉREA | 4.09 | 50.47 | 1 | 206.422 | 1 | 206.42 | 0 | SUBIDA DE AP | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 09:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303240
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0964 | SHO113 |  | CANALIZ. TIPO A EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.58 | 58.34 | 1 | 150.517 | 6 | 903.1 | 0 | CANALIZACION 1 VIA EN TIERRA | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303252
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-16 | WP0958.A | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.776 | 58.34 | 1 | 45.272 | 10 | 452.72 | 0 | ZANJA BT EN TIERRA - APERTURA | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 09:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303253
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0983 |  |  | INSTALACIÓN DE RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 0.16 | 50.47 | 1 | 8.075 | 130 | 1049.75 | 0 | TENDIDO DE CABLE BT | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303340
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP1004 | CHO509 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 1.8 | 28.42 | 1 | 51.156 | 17 | 869.65 | 0 | TRASLADO DE ACOMETIDAS TRIF (15) ; MONOF(2) | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303342
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0016 | AHO121 |  | INSTALACIÓN DE CRUCETA SIMPLE O DOBLE PARA CONDUCTOR DESNUDO EN POSTE EXISTENTE | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 3.19 | 50.47 | 1 | 160.999 | 4 | 644 | 0 | CRUCETA DE MADERA | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303344
0001475615 | LCL-6300860898 |  | LCL-6300851498 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | EXTENSION DE REDES SUBTERRANEAS SDS, RADIO DE LA SED 15553A A FIN DE SOLUCIONAR BAJO VOLTAJE EN EL SUMINISTRO N3193448 | AV. TUPAC AMARU Y AV. INCA HUAYNA CAPAC | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-05-23 |  |  | 2025-07-11 | GALVAN ESPINOZA MODESTO CONSTANTINO | QUISPE NAVARRETE WILDER GERMAN | FACTURADO | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-13 | WP0660 | SHO377 |  | PASO AÉREO SUBTERRÁNEO BT | CONJU | SOT/SOC SUBTERRANEA | 9.67 | 58.34 | 1 | 564.148 | 2 | 1128.3 | 0 | SUBIDA DE BT | U | 15553A | [5 empty] | JMONTESS | 2025-06-18 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO B | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3303377
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0953.A | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 1.17 | 58.34 | 1 | 68.258 | 2 | 136.52 | 112.38 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339783
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0953.T | SHO114 |  | CANALIZ. TIPO A EN VEREDA, ASFALTO O CEMENTO CON CONCRETO HASTA 15 CM 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.984 | 58.34 | 1 | 57.407 | 2 | 114.81 | 94.51 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339786
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949.A | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.97 | 58.34 | 1 | 56.59 | 46 | 2603.14 | 2142.88 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339788
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949.T | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.81 | 58.34 | 1 | 47.255 | 46 | 2173.73 | 1789.41 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339790
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0206 | CHO530 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT MONOFÁSICO O BIFÁSICO | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 2 | 28.42 | 1 | 56.84 | 6 | 341.04 | 255.33 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339793
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0210 | CHO534 |  | TENDIDO ACOMETIDA SUBTERRÁNEA BT TRIFÁSICO DE SECCIÓN MENOR O IGUAL A 36 MM2 | UNIDA | SOC NUEVAS CNX Y MANT. Y NORMAL. | 3.9 | 28.42 | 1 | 110.838 | 1 | 110.84 | 82.99 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339794
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 34 | 238.03 | 195.94 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339799
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 2 | 16.34 | 13.45 |  | U | 14721A | [5 empty] | OCORDOVA | 2025-07-07 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3339803
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0958 | SHO125 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.16 | 58.34 | 1 | 126.014 | 65.8 | 8291.72 | 6825.7 |  | U | 14721A | ZANJA 65.8*0.6*0.6 |  |  |  |  | RGUTIERREZ | 2025-07-02 07:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3328014
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0964 | SHO113 |  | CANALIZ. TIPO A EN TERRIZO 1T (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.58 | 58.34 | 1 | 150.517 | 4.2 | 632.17 | 520.4 |  | U | 14721A | ENTUBADO DE COCHERA |  |  |  |  | RGUTIERREZ | 2025-07-02 07:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3328015
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0392 | SHO334 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) BT EN DUCTO | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.14 | 58.34 | 1 | 8.168 | 4.2 | 34.31 | 28.24 |  | U | 14721A | CABLE EN DUCTO |  |  |  |  | RGUTIERREZ | 2025-07-02 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3328018
0001479317 | LCL-6300860891 |  | LCL-6300849099 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | RENOVACION DE REDES SDS, RADIO DE LA SAM 14721A A FIN DE SOLUCIONAR LAS FALLAS REGISTRADAS EN LA LL-01, MEJORANDO LA ZONA | AV. A. MENDIOLA / CALLE 23 DE SETIEMBRE / CALLE J. HERAUD / CALLE R. PALMA / CAL | LOS OLIVOS | 2025-05-23 | 2025-06-25 |  | 2025-09-12 | FUENTES BONILLA SEGUNDO ROGER | PAREDES ARCOS, DANIEL ARMANDO | EN LIQUIDACION | 0001124 | FASAL S.A.C. | LM008118 | RAMOS PALOMINO CHRISTIAN ALEJANDRO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 65.8 | 460.67 | 379.21 |  | U | 14721A | CABLE EN TIERRA |  |  |  |  | RGUTIERREZ | 2025-07-02 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO C | 2025-08-22 | 0192-2025 | [6 empty] | 1° PARCIAL GC-UMOC-ODX-2025-0192 |  |  | U |  |  |  | 3328019
0001482682 | 47676829 | DF202581459715 | 80 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | LOCUMBA 78086 AGUSTINO | EE1A103 - EL AGUSTINO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 00385S |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-06-27 09:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1776136 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO SUBT |  | 00385S | U |  | F-4 |  | 3315602 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001482682 | 47676829 | DF202581459715 | 80 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | LOCUMBA 78086 AGUSTINO | EE1A103 - EL AGUSTINO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 00385S |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-06-27 09:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1776136 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO SUBT |  | 00385S | U |  | F-4 |  | 3315604 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001482682 | 47676829 | DF202581459715 | 80 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | LOCUMBA 78086 AGUSTINO | EE1A103 - EL AGUSTINO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 4 | 630.07 | 0 |  | U | 00385S |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1776136 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO SUBT |  | 00385S | U |  | F-4 |  | 3307830 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001482998 | 47692491 | DF202581460612 | 492793 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR CALENDULAS M 124 L 15 3ER PISO URB. LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 4 | 630.07 | 0 |  | U | 02616A |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1777062 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y E REPARA CABLE CORTADO EN RED SUBT |  | 02616A | U |  | CG-6 |  | 3307967 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001482998 | 47692491 | DF202581460612 | 492793 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR CALENDULAS M 124 L 15 3ER PISO URB. LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 02616A |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-06-27 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1777062 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y E REPARA CABLE CORTADO EN RED SUBT |  | 02616A | U |  | CG-6 |  | 3315568 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001482998 | 47692491 | DF202581460612 | 492793 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR CALENDULAS M 124 L 15 3ER PISO URB. LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 5 | 35.01 | 0 |  | U | 02616A |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-06-27 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1777062 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y E REPARA CABLE CORTADO EN RED SUBT |  | 02616A | U |  | CG-6 |  | 3315569 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001482998 | 47692491 | DF202581460612 | 492793 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR CALENDULAS M 124 L 15 3ER PISO URB. LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 02616A |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | GVARGAS | 2025-06-27 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1777062 | [5 empty] | SE LOCALIZO Y E REPARA CABLE CORTADO EN RED SUBT |  | 02616A | U |  | CG-6 |  | 3315570 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001483020 | 47696247 | DF202581460828 | 2593815 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LOS AMAUTAS M N1 L 29 151 URB ZARATE SCT A | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 00628S |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | VVENTURA | 2025-06-27 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1777645 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUBT QUEMADA, DOMICILIO QUEDA CON FALLA INTERNA SE NOTIFICA A CLIENTE |  | 00628S | U |  | P-23 |  | 3315996 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001483020 | 47696247 | DF202581460828 | 2593815 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | JR LOS AMAUTAS M N1 L 29 151 URB ZARATE SCT A | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-20 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-20 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 00628S |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:30 |  |  | VVENTURA | 2025-06-23 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1777645 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUBT QUEMADA, DOMICILIO QUEDA CON FALLA INTERNA SE NOTIFICA A CLIENTE |  | 00628S | U |  | P-23 |  | 3307983 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484190 | 47722844 | DF202581464365 | 1669919 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA APOLO XI 242 UI 01 URB SOL DE ORO | EE1A110 - LOS OLIVOS | 2025-06-23 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 06855C |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:07 |  |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1781578 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 06855C | U |  |  |  | 3310208 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484190 | 47722844 | DF202581464365 | 1669919 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA APOLO XI 242 UI 01 URB SOL DE ORO | EE1A110 - LOS OLIVOS | 2025-06-23 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 06855C |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:07 |  |  | GVARGAS | 2025-06-26 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1781578 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 06855C | U |  |  |  | 3315351 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484190 | 47722844 | DF202581464365 | 1669919 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA APOLO XI 242 UI 01 URB SOL DE ORO | EE1A110 - LOS OLIVOS | 2025-06-23 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 6 | 262.53 | 0 |  | U | 06855C |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:07 |  |  | GVARGAS | 2025-06-26 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1781578 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 06855C | U |  |  |  | 3315352 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484245 | 47722055 | DF202581464237 | 441282 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | PEDRO DURAND 143 EL BOSQUE RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-23 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 00669S |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:07 |  |  | VVENTURA | 2025-06-27 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1781336 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUBTERRANEA |  | 00669S | U |  | T-25 |  | 3315858 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484245 | 47722055 | DF202581464237 | 441282 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | PEDRO DURAND 143 EL BOSQUE RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-23 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 00669S |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:07 |  |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1781336 | [5 empty] | SE REPARO CNX SUBTERRANEA |  | 00669S | U |  | T-25 |  | 3310219 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484278 | 47722847 | DF202581463793 | 1643840 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | FDE ZELA571A PJANGELES ALTOS | EE1A115 - RIMAC | 2025-06-23 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-23 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 20625A |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:07 |  |  | VVENTURA | 2025-06-24 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1781581 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO AEREO SE DEJA CON SERVICIO |  | 20625A | UD |  | U-6 |  | 3310231 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484780 | 47726210 | DF202581464808 | 1605108 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZ C LT 3 AH VILLA NAZARETH | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-24 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0261 | EHO228 |  | INSTAL. CONDUCTORES/CABLES DE SECCIÓN INFERIOR O IGUAL A 16MM2 DE BT | M DE | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 0.22 | 41.06 | 1 | 9.033 | 3 | 27.1 | 0 |  | U | 02785A |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:01 |  |  | VVENTURA | 2025-06-27 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1782349 | [5 empty] | CADENA ELECTRICA ERRADA, ZONA CON TENSION , CLIENTE AUSENTE |  | 02785A | U |  | CG-8 |  | 3316331 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484780 | 47726210 | DF202581464808 | 1605108 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZ C LT 3 AH VILLA NAZARETH | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-24 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0040 | AHO212 |  | TEMPLAR / TENSIONAR LOS CONDUCTORES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSIÓN. | VANO | SOT/SOC AÉREA | 2.5 | 50.47 | 1 | 126.175 | 1 | 126.18 | 0 |  | U | 02785A |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:01 |  |  | VVENTURA | 2025-06-27 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1782349 | [5 empty] | CADENA ELECTRICA ERRADA, ZONA CON TENSION , CLIENTE AUSENTE |  | 02785A | U |  | CG-8 |  | 3316334 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484780 | 47726210 | DF202581464808 | 1605108 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | MZ C LT 3 AH VILLA NAZARETH | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-24 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0259 | EHO225 |  | REPARACIÓN EN LÍNEAS AÉREAS DE BT TALES COMO CABLE PRÉ-REUNIDO O PREENSAMBLADO | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 4 | 41.06 | 1 | 164.24 | 1 | 164.24 | 0 |  | U | 02785A |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:01 |  |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1782349 | [5 empty] | CADENA ELECTRICA ERRADA, ZONA CON TENSION , CLIENTE AUSENTE |  | 02785A | U |  | CG-8 |  | 3312038 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484913 | 47734328 | DF202581465412 | 2766673 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | M G L 14 AGRUP FAM 13 DE MAYO AMPL 24 DE DICIEMBRE | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-24 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0986 | AHO234 |  | MANTENIMIENTO MENOR EN BT EN AÉREO | UNIDA | SOT/SOC AÉREA | 1.5 | 50.47 | 1.2 | 90.846 | 1 | 90.85 | 0 |  | UD | 20621A |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:01 |  |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783391 | [5 empty] | SE REPARA CNX AEREA QUEMADA |  | 20621A | UD |  | Z-6 |  | 3312129 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484937 | 47734664 | DF202581465913 | 2554546 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M E L 4 AH CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-24 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 1 | 189.02 | 0 |  | UD | 04558A |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:01 |  |  | VVENTURA | 2025-06-27 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783473 | [5 empty] | SE REPARO CONEXION SUBT QUEMADA CON VEREDA |  | 04558A | UD |  | J-5 |  | 3316039 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484937 | 47734664 | DF202581465913 | 2554546 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M E L 4 AH CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-24 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1.2 | 59.507 | 2 | 119.01 | 0 |  | UD | 04558A |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:01 |  |  | VVENTURA | 2025-06-27 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783473 | [5 empty] | SE REPARO CONEXION SUBT QUEMADA CON VEREDA |  | 04558A | UD |  | J-5 |  | 3316042 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001484937 | 47734664 | DF202581465913 | 2554546 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | M E L 4 AH CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-24 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-24 | WP0402 | SHO344 |  | RETIRO LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR (COBRE O ALUMINIO) DE BT EN TIERRA CUALQUIER SECCIÓN | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.01 | 58.34 | 1.2 | 0.7 | 3.8 | 2.66 | 0 |  | UD | 04558A |  | GVARGAS | 2025-06-25 08:01 |  |  | VVENTURA | 2025-06-27 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783473 | [5 empty] | SE REPARO CONEXION SUBT QUEMADA CON VEREDA |  | 04558A | UD |  | J-5 |  | 3316051 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486068 | 47737002 | DF202581466008 | 59147 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | TRUJILLO 438 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 00005S |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784310 | [5 empty] | SE REPARO CNX QUEMADA EN RED SUBTERRANEA |  | 00005S | U |  | T-5 |  | 3319057 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486068 | 47737002 | DF202581466008 | 59147 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | TRUJILLO 438 RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 00005S |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784310 | [5 empty] | SE REPARO CNX QUEMADA EN RED SUBTERRANEA |  | 00005S | U |  | T-5 |  | 3326434 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486071 | 47743953 | DF202581466567 | 1620633 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE LOS DESCALZOS 140 | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1.2 | 507.502 | 1 | 507.5 | 0 |  | UD | 21581A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784723 | [5 empty] | SE REPARO CC SUBTERRANEA EN FIN DE LINEA |  | 21581A | UD |  | T-11 |  | 3326485 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486071 | 47743953 | DF202581466567 | 1620633 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE LOS DESCALZOS 140 | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1.2 | 52.506 | 3 | 157.52 | 0 |  | UD | 21581A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784723 | [5 empty] | SE REPARO CC SUBTERRANEA EN FIN DE LINEA |  | 21581A | UD |  | T-11 |  | 3326492 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486071 | 47743953 | DF202581466567 | 1620633 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PSJE LOS DESCALZOS 140 | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1.2 | 189.022 | 1 | 189.02 | 0 |  | UD | 21581A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784723 | [5 empty] | SE REPARO CC SUBTERRANEA EN FIN DE LINEA |  | 21581A | UD |  | T-11 |  | 3319060 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486076 | 47744533 | DF202581466811 | 627180 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV CARLOS VALDERRAMA 432 URB EL BOSQUE | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 03521A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784892 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO RED SUBTERRANEA |  | 03521A | U |  | U-5 |  | 3319065 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486076 | 47744533 | DF202581466811 | 627180 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV CARLOS VALDERRAMA 432 URB EL BOSQUE | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 4 | 21 | 0 |  | U | 03521A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784892 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO RED SUBTERRANEA |  | 03521A | U |  | U-5 |  | 3326601 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486076 | 47744533 | DF202581466811 | 627180 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV CARLOS VALDERRAMA 432 URB EL BOSQUE | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 03521A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784892 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO RED SUBTERRANEA |  | 03521A | U |  | U-5 |  | 3326611 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486076 | 47744533 | DF202581466811 | 627180 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV CARLOS VALDERRAMA 432 URB EL BOSQUE | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 3 | 131.27 | 0 |  | U | 03521A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784892 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO RED SUBTERRANEA |  | 03521A | U |  | U-5 |  | 3326618 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486076 | 47744533 | DF202581466811 | 627180 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | AV CARLOS VALDERRAMA 432 URB EL BOSQUE | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 2 | 99.18 | 0 |  | U | 03521A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784892 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO RED SUBTERRANEA |  | 03521A | U |  | U-5 |  | 3326625 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486079 | 47745932 | DF202581467166 | 897839 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJESAN PABLO MZ100 LT2 STA ROSA RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 07349C |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785186 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 07349C | U |  |  |  | 3326545 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486079 | 47745932 | DF202581467166 | 897839 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJESAN PABLO MZ100 LT2 STA ROSA RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 3 | 15.75 | 0 |  | U | 07349C |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785186 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 07349C | U |  |  |  | 3326547 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486079 | 47745932 | DF202581467166 | 897839 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJESAN PABLO MZ100 LT2 STA ROSA RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 3 | 131.27 | 0 |  | U | 07349C |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785186 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 07349C | U |  |  |  | 3326550 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486079 | 47745932 | DF202581467166 | 897839 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJESAN PABLO MZ100 LT2 STA ROSA RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0236 | EHO202 |  | INSTALACIÓN O REPOSICIÓN DE UN CONJUNTO DE FUSIBLES BT | CONJU | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.1 | 41.06 | 1 | 45.166 | 1 | 45.17 | 0 |  | U | 07349C |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785186 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 07349C | U |  |  |  | 3326564 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486079 | 47745932 | DF202581467166 | 897839 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | PJESAN PABLO MZ100 LT2 STA ROSA RIMAC | EE1A114 - RIMAC | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM004056 | DIAZ HERRERA FRANCISCO JUSTO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 07349C |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785186 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CORTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 07349C | U |  |  |  | 3319068 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486125 | 47735752 | DF202581466202 | 1056026 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE CONEXIONES | AHM SAN FERNANDO SAB 4865 MZ P LT12 | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0292 | EHO401 |  | VISITA SIN ACTUACIÓN (FALSA ALARMA) | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 0.5 | 41.06 | 1 | 20.53 | 1 | 20.53 | 0 |  | U | 04865A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783829 | [5 empty] | SE LLEGO AL PUNTO Y SE ENCONTRO TOMA Y ZONA CON SERVICIO NORMAL TODO CONFORME |  | 04865A | U |  | CG-13 |  | 3326702 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486141 | 47737031 | DF202581466510 | 2047592 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LOS NOGALES 456 INT A | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 12666A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784330 | [5 empty] | SE ENCONTRO CABLE FOGONEADO POR CORTOCIRCUITO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DESDE EL SUM HASTA LA MATRIZ , EJECUCION DE 1 EMPALME TRIFASICO Y SE DEJA CON SERVICIO SUM QEUDA CON TENSION LAS 3 FASES SE |  | 12666A | U |  | CG-13 |  | 3326653 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486141 | 47737031 | DF202581466510 | 2047592 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LOS NOGALES 456 INT A | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 5 | 26.26 | 0 |  | U | 12666A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784330 | [5 empty] | SE ENCONTRO CABLE FOGONEADO POR CORTOCIRCUITO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DESDE EL SUM HASTA LA MATRIZ , EJECUCION DE 1 EMPALME TRIFASICO Y SE DEJA CON SERVICIO SUM QEUDA CON TENSION LAS 3 FASES SE |  | 12666A | U |  | CG-13 |  | 3326660 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486141 | 47737031 | DF202581466510 | 2047592 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LOS NOGALES 456 INT A | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 3 | 131.27 | 0 |  | U | 12666A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784330 | [5 empty] | SE ENCONTRO CABLE FOGONEADO POR CORTOCIRCUITO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DESDE EL SUM HASTA LA MATRIZ , EJECUCION DE 1 EMPALME TRIFASICO Y SE DEJA CON SERVICIO SUM QEUDA CON TENSION LAS 3 FASES SE |  | 12666A | U |  | CG-13 |  | 3326662 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486141 | 47737031 | DF202581466510 | 2047592 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR LOS NOGALES 456 INT A | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 2 | 315.04 | 0 |  | U | 12666A |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1784330 | [5 empty] | SE ENCONTRO CABLE FOGONEADO POR CORTOCIRCUITO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DESDE EL SUM HASTA LA MATRIZ , EJECUCION DE 1 EMPALME TRIFASICO Y SE DEJA CON SERVICIO SUM QEUDA CON TENSION LAS 3 FASES SE |  | 12666A | U |  | CG-13 |  | 3319106 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486232 | 47736223 | DF202581466317 | 1995181 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JIRON LORETO URBCAJA DE AGUA 381 MZ CH1 L | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 3 | 472.55 | 0 |  | U | 00746S |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-06-30 10:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783981 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CPRTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 00746S | U |  | P-13 |  | 3319146 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486232 | 47736223 | DF202581466317 | 1995181 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JIRON LORETO URBCAJA DE AGUA 381 MZ CH1 L | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 00746S |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783981 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CPRTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 00746S | U |  | P-13 |  | 3327111 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486232 | 47736223 | DF202581466317 | 1995181 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JIRON LORETO URBCAJA DE AGUA 381 MZ CH1 L | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 8 | 56.01 | 0 |  | U | 00746S |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783981 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CPRTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 00746S | U |  | P-13 |  | 3327113 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486232 | 47736223 | DF202581466317 | 1995181 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JIRON LORETO URBCAJA DE AGUA 381 MZ CH1 L | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 18 | 787.59 | 0 |  | U | 00746S |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783981 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CPRTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 00746S | U |  | P-13 |  | 3327116 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001486232 | 47736223 | DF202581466317 | 1995181 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JIRON LORETO URBCAJA DE AGUA 381 MZ CH1 L | EE1A120 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-25 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM007974 | VALVERDE RUIZ GERARDO EBELIO | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-25 | WP0410 | SHO352 |  | REALIZAR MUFA DERIVACIÓN SIMPLE (UNIÓN DERIVACIÓN O EMPALME CON DERIVACIÓN) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.85 | 58.34 | 1 | 49.589 | 20 | 991.78 | 0 |  | U | 00746S |  | VVENTURA | 2025-06-30 09:56 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1783981 | [5 empty] | SE REPARO CABLE CPRTADO EN RED SUBTERRANEA |  | 00746S | U |  | P-13 |  | 3327132 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001487825 | 47749228 | DF202581467917 | 2412416 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR RUIBARBOS 540A URB LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP1056 | EHO212 |  | MANTENIMIENTO MENOR ACOMETIDA | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 1.46 | 41.06 | 1 | 59.948 | 1 | 59.95 | 0 |  | U | 05157C |  | VVENTURA | 2025-06-30 11:57 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785945 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT. SECCIONADA 1 FASE |  | 05157C | U |  | Z-10 |  | 3326859 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001487825 | 47749228 | DF202581467917 | 2412416 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR RUIBARBOS 540A URB LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 05157C |  | VVENTURA | 2025-06-30 11:57 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785945 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT. SECCIONADA 1 FASE |  | 05157C | U |  | Z-10 |  | 3326886 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001487825 | 47749228 | DF202581467917 | 2412416 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR RUIBARBOS 540A URB LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 2 | 87.51 | 0 |  | U | 05157C |  | VVENTURA | 2025-06-30 11:57 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785945 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT. SECCIONADA 1 FASE |  | 05157C | U |  | Z-10 |  | 3326887 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001487825 | 47749228 | DF202581467917 | 2412416 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR RUIBARBOS 540A URB LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0971 | SHO342 |  | INSTALAR LAS TRES FASES DE CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR DE HASTA 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.09 | 58.34 | 1 | 5.251 | 1 | 5.25 | 0 |  | U | 05157C |  | VVENTURA | 2025-06-30 11:57 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785945 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT. SECCIONADA 1 FASE |  | 05157C | U |  | Z-10 |  | 3326888 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001487825 | 47749228 | DF202581467917 | 2412416 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | JR RUIBARBOS 540A URB LAS FLORES | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-26 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-26 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 5 | 787.59 | 0 |  | U | 05157C |  | VVENTURA | 2025-06-30 11:57 |  |  | VVENTURA | 2025-06-30 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1785945 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT. SECCIONADA 1 FASE |  | 05157C | U |  | Z-10 |  | 3320628 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001489097 | 47798223 | DF202581471723 | 1882805 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M T L 2ASOC. PRO VIV SAN HILARION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-30 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0233 | EHO105 |  | LOCALIZACIÓN DE CABLES BT EN CORTO CIRCUITO Y/O SECCIONADOS | UNIDA | EMERGENCIAS/AVERÍAS | 10.3 | 41.06 | 1 | 422.918 | 1 | 422.92 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-07-01 09:06 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1792029 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT SECCIONADA 1 FASE CON VEREDA |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 3327338 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001489097 | 47798223 | DF202581471723 | 1882805 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M T L 2ASOC. PRO VIV SAN HILARION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-30 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0408 | SHO350 |  | REALIZAR MUFA RECTA SIMPLE (UNIÓN RECTA O EMPALME) EN CABLES BT MONOPOLARES (UNA FASE O NEUTRO) | UNIDA | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.75 | 58.34 | 1 | 43.755 | 3 | 131.27 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-07-01 09:06 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1792029 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT SECCIONADA 1 FASE CON VEREDA |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 3327341 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001489097 | 47798223 | DF202581471723 | 1882805 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M T L 2ASOC. PRO VIV SAN HILARION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-30 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0967 | SHO343 |  | INSTALAR LAS TRES FASES CABLE MONOPOLAR O CONDUCTOR TETRAPOLAR MAYOR A 120 MM2 (COBRE O ALUMINIO) DIRECTAMENTE EN TIERRA BT | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 0.12 | 58.34 | 1 | 7.001 | 1 | 7 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-07-01 09:06 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1792029 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT SECCIONADA 1 FASE CON VEREDA |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 3327344 | 0001461985 | EBT_JUN25
0001489097 | 47798223 | DF202581471723 | 1882805 | 470307 - ENEL - SOT :: LIMA :: NORTE - ENERGIA ALIMENTADORES / HAB. URBANA / VER | OPE REPARACIONES | CA SIN NOMBRE M T L 2ASOC. PRO VIV SAN HILARION | EE1A119 - SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2025-06-30 | [5 empty] | EN LIQUIDACION | 0000333 | LARI CONTRATISTAS S.A.C. | LM008996 | YZARRA ARIRAMA ROGER FELIX | JHONATHAN SANCHEZ | 2025-06 | 2025-06-30 | WP0949 | SHO126 |  | ZANJA TIPO A PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN VEREDA CONCRETO O ASFALTO HASTA 15 CM (PROFUNDIDAD < 1M) | M | SOT/SOC SUBTERRANEA | 2.7 | 58.34 | 1 | 157.518 | 1 | 157.52 | 0 |  | U | 06470C |  | VVENTURA | 2025-07-01 09:06 |  |  | VVENTURA | 2025-07-01 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIPO A |  |  | 1792029 | [5 empty] | SE REPARO RED SUBT SECCIONADA 1 FASE CON VEREDA |  | 06470C | U |  | CG-6 |  | 3324294 | 0001461985 | EBT_JUN25